## Summary Dashboard
RISK REGISTER SUMMARY — OCR PEMBIAYAAN
DISTRIBUSI RISIKO PER STREAM
Stream | Jumlah Risiko | % Total
IT Digital Risk Management | 13 | 32.5%
IT Development | 4 | 10%
IT Security | 13 | 32.5%
IT Operational | 6 | 15%
UX / Digital Experience | 4 | 10%
TOTAL | 40
RISK HEAT MAP SUMMARY
Rating | Skor | Jumlah Risiko Inherent | % dari Total | Jumlah Risiko Residu | % dari Total
Very Low | 1-3 | 0 | 0% | 4 | 10%
Low | 4-8 | 3 | 7.5% | 36 | 90%
Moderate | 9-14 | 10 | 25% | 0 | 0%
High | 15-19 | 23 | 57.5% | 0 | 0%
Very High | 20-25 | 4 | 10% | 0 | 0%
TOTAL |  | 40

## Risk Register
RISK REGISTER — OCR PEMBIAYAAN BERBASIS AI
Dokumen: RISK-OCR-2027 ¦ Versi: 1.0 ¦ Tanggal: 2027 ¦ Klasifikasi: STRICTLY CONFIDENTIAL ¦ Status: DRAFT FOR REVIEW
Risk ID | Related Risk ID | Stream | PIC | Strategic Objective | Business Process | Feature | Module | Risk Category | Risk Type | Regulation Mapping | Framework Mapping | Asset Impacted | Data Classification | Threat Source | Vulnerability | Context | Sub Context | Risk Event | Risk Statement | Root Cause | Risk Appetite | Risk Tolerance | Risk Capacity | CIA Impact | Financial Impact | Non Financial Impact | Likelihood (1-5) | Impact (1-5) | Inherent Risk Score | Existing Control | ISO27002 Control Mapping | Likelihood (1-5) | Impact (1-5) | Current Risk Score | Risk Treatment | Mitigation Plan | Mitigation Deliverable | Likelihood (1-5) | Impact (1-5) | Residual Risk Score | Existing Control yang Menurunkan Likelihood / Impact / Keduanya | Due Date | Status | Risk Owner
STR-001 | STR-002, OPR-001 | IT Digital Risk Management | Head of IT Digital Risk Management | Akselerasi proses pembiayaan berbasis AI | Perencanaan & Governance Proyek | HOME / All Features | Enterprise | Strategic | Business Alignment Risk | POJK 11/POJK.03/2022; SEOJK No.29/SEOJK.03/2022; ISO 31000:2018 Kl.6 | NIST AI RMF: GOVERN 1.1; ISO 31000 Kl.6.1 | Roadmap Digital, Budget Pembiayaan | Highly Confidential | Internal Strategic | Ketidakselarasan antara kapabilitas AI OCR dengan kebutuhan operasional pembiayaan | Transformasi digital pembiayaan syariah | Alignment visi OCR dengan core banking | Sistem OCR Pembiayaan tidak selaras dengan roadmap digital bank sehingga tidak memberikan nilai bisnis yang diharapkan | Jika sistem OCR Pembiayaan tidak terintegrasi dengan strategi digital bank, maka terdapat risiko investasi teknologi yang tidak menghasilkan ROI dan percepatan proses pembiayaan yang ditargetkan tidak tercapai | Process: Tidak adanya Business Case dan Success Metrics yang terdefinisi sebelum implementasi | Low | 5% | 10% | Confidentiality: Low; Integrity: Medium; Availability: Low | Investasi teknologi tidak menghasilkan return; estimasi Rp 2-5 M | Kehilangan competitive advantage; ketidakpercayaan manajemen terhadap inisiatif AI | 3 | 4 | 12 | Business Case telah dibuat; Steering Committee dibentuk | 5.1 Kebijakan Keamanan Informasi; 5.2 Peran dan Tanggung Jawab | 3 | 3 | 9 | Reduce | Lakukan Business Value Review setiap kuartal; tetapkan KPI spesifik (TAT reduction %, approval accuracy %); integrasikan roadmap OCR dengan RJPP Digital Bank | Business Case Document; KPI Dashboard; Steering Committee Charter | 2 | 3 | 6 | Business Case & Steering Committee → Menurunkan Likelihood (governance mengurangi kemungkinan proyek gagal arah) | Q2-2027 | In Progress | Chief Digital Officer
STR-002 | STR-001, STR-003, TPR-001 | IT Digital Risk Management | Head of IT Digital Risk Management | Governance dan Kepatuhan AI dalam Pembiayaan | AI Governance & Risk Management | All Features | Enterprise | Strategic | AI Governance Risk | POJK No.11/POJK.03/2022; UU No.27/2022 (UU PDP); NIST AI RMF; ISO/IEC 42001 | NIST AI RMF: GOVERN 1.2, 1.3; ISO 31000 Kl.5.4 | AI Governance Framework, Model Registry | Highly Confidential | Regulatory & Internal | Absennya AI Governance Framework yang komprehensif mencakup siklus hidup model AI | Tata kelola AI dalam pembiayaan | AI Policy & Model Risk Governance | Bank belum memiliki AI Governance Framework yang mencakup penggunaan AI untuk scoring, fraud detection, dan OCR analitik dalam proses pembiayaan | Jika bank mengoperasikan AI untuk keputusan pembiayaan tanpa AI Governance Framework, maka terdapat risiko pelanggaran regulasi AI, keputusan diskriminatif, dan ketidakmampuan menjelaskan keputusan AI kepada regulator dan nasabah | Process: Tidak ada kebijakan internal AI Governance; tidak ada model registry dan model lifecycle management | Low | 3% | 8% | Confidentiality: Medium; Integrity: High; Availability: Low | Sanksi regulasi OJK; potensi denda Rp 500 juta - 5 Miliar | Reputasi bank; ketidakpercayaan nasabah terhadap keputusan AI | 3 | 5 | 15 | Kebijakan Teknologi Informasi tersedia; audit internal dilakukan | 5.1 Kebijakan Keamanan Informasi; 5.2 Peran dan Tanggung Jawab; 5.3 Segregasi Tugas | 3 | 4 | 12 | Reduce | Susun AI Governance Framework mencakup model lifecycle, explainability standard, bias testing, dan model risk policy; bentuk AI Risk Committee; daftarkan seluruh model AI dalam Model Registry | AI Governance Framework Document; Model Registry; AI Risk Committee Charter | 2 | 3 | 6 | Kebijakan TI & Audit Internal → Menurunkan Likelihood (compliance monitoring mengurangi peluang ketidakpatuhan) | Q3-2027 | Planned | Chief Risk Officer
STR-003 | STR-002, PRJ-001, PRJ-002 | IT Development | Head of IT Develoment | Scalability sistem untuk pertumbuhan volume pembiayaan | Perencanaan Kapasitas & Skalabilitas | All Features | Infrastructure / Cloud | Strategic | Scalability & Capacity Risk | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab V; ISO 31000 Kl.6.3 | NIST CSF: ID.AM-3; CIS Control v8: 1.1 | Cloud Infrastructure, API Gateway, Docker Cluster | Highly Confidential | Internal Technical | Arsitektur sistem tidak dirancang untuk menangani lonjakan volume transaksi rekening koran secara masif | Pertumbuhan digital pembiayaan | Capacity planning dan skalabilitas OCR | Sistem OCR tidak dapat menskalakan kapasitas pemrosesan seiring pertumbuhan nasabah pembiayaan bank, menyebabkan bottleneck pada pipeline analitik | Jika arsitektur sistem OCR tidak didesain untuk horizontal scaling, maka saat volume pembiayaan meningkat 3-5x, sistem akan mengalami degradasi performa dan antrian OCR yang tidak terkendali | Technology: Tidak ada auto-scaling pada Docker container OCR; tidak ada load testing sebelum go-live | Low | 5% | 15% | Confidentiality: Low; Integrity: Low; Availability: High | Kerugian bisnis akibat TAT pembiayaan memanjang; estimasi Rp 1-3 M/tahun | Kepuasan nasabah menurun; reputasi layanan digital terdampak | 3 | 4 | 12 | Docker orchestration tersedia; monitoring sistem aktif | 8.6 Manajemen Kapasitas; 8.8 Manajemen Kerentanan Teknis | 3 | 3 | 9 | Reduce | Implementasi auto-scaling policy pada Docker/Kubernetes; lakukan load testing dengan skenario 10x volume; tetapkan SLA pemrosesan OCR; implementasi queue management dengan prioritas | Load Test Report; Auto-scaling Policy; SLA Document; Queue Management Architecture | 2 | 2 | 4 | Docker Orchestration & Monitoring Sistem → Menurunkan Likelihood & Impact (kontrol teknis mengurangi frekuensi dan dampak kegagalan) | Q2-2027 | In Progress | Head of IT Infrastructure
STR-004 | STR-001, STR-002, REP-001 | IT Digital Risk Management | Head of IT Digital Risk Management | Keunggulan kompetitif melalui AI-powered lending | Strategi Produk Digital | All Features | Enterprise | Strategic | Technology Obsolescence Risk | ISO 31000:2018 Kl.6.2; POJK No.11/POJK.03/2022 | NIST AI RMF: GOVERN 6.1; ISO 31000 Kl.6.4 | AI Engine, Gemini Engine, Model Pipeline | Highly Confidential | External Market | Teknologi OCR dan model AI yang digunakan cepat menjadi usang akibat perkembangan pesat Large Language Model dan Vision AI | Inovasi teknologi OCR dan AI | Technology refresh dan model update lifecycle | Model AI dan Gemini Engine yang diimplementasikan tidak mengikuti perkembangan teknologi terbaru sehingga akurasi dan efisiensi sistem tertinggal dari kompetitor | Jika bank tidak memiliki mekanisme technology refresh dan model update yang sistematis, maka dalam 12-18 bulan sistem OCR Pembiayaan akan kalah akurasi dibanding solusi kompetitor yang mengadopsi Vision LLM | Process: Tidak ada roadmap technology refresh; tidak ada benchmark periodik dengan teknologi terkini | Low | 5% | 15% | Confidentiality: Low; Integrity: High; Availability: Low | Biaya re-implementasi teknologi; estimasi Rp 3-8 M | Kehilangan posisi kompetitif; nasabah berpindah ke bank digital lain | 2 | 4 | 8 | Vendor contract review tahunan; technology assessment dilakukan | 5.30 ICT Readiness; 8.8 Manajemen Kerentanan Teknis | 2 | 3 | 6 | Reduce | Tetapkan roadmap technology refresh 18-bulan; lakukan benchmark OCR accuracy vs kompetitor setiap semester; monitor perkembangan Vision AI dan LLM untuk integrasi potensial; siapkan model update pipeline | Technology Roadmap; Benchmark Report; Model Update Procedure | 1 | 3 | 3 | Vendor Contract Review & Technology Assessment → Menurunkan Likelihood (due diligence mengurangi risiko vendor failure) | Q4-2027 | Planned | Chief Digital Officer
TEC-001 | OCR-001, OCR-002, OCR-003 | IT Development | Head of IT Develoment | Keandalan Gemini Engine dalam ekstraksi data rekening koran | Operasional Sistem OCR | OCR / Extract File | Gemini Engine | Technology | Gemini Engine Accuracy Risk | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab IV; ISO 27001:2022 Kl.8 | NIST SP800-30 Rev.1; CIS Control v8: 4.1 | Gemini Engine, Data Transaksi, Rekening Koran | Highly Confidential | Technical Failure | Gemini Engine tidak dapat memproses berbagai format dan kualitas rekening koran dari >100 bank di Indonesia | Ekstraksi data transaksi dari rekening koran | Kompatibilitas OCR dengan format rekening koran multi-bank | Gemini Engine mengalami kegagalan ekstraksi atau menghasilkan data tidak akurat saat memproses rekening koran bank dengan format non-standar, font khusus, atau tabel yang kompleks | Jika Gemini Engine tidak diuji terhadap seluruh format rekening koran bank mitra, maka terdapat risiko kegagalan ekstraksi yang menyebabkan analis pembiayaan tidak memiliki data cukup untuk pengambilan keputusan | Technology: Gemini Engine tidak dilengkapi model training untuk format rekening koran Indonesia; tidak ada mekanisme fallback manual | Low | 5% | 10% | Confidentiality: Low; Integrity: High; Availability: High | Biaya re-processing; keterlambatan TAT; estimasi Rp 200 juta/tahun | Kepuasan nasabah menurun; kepercayaan proses digital turun | 4 | 4 | 16 | Testing OCR dilakukan; support manual tersedia | 8.29 Testing Keamanan; 5.37 Dokumentasi Operasional; 8.32 Uji Penerimaan Sistem | 3 | 4 | 12 | Reduce | Lakukan Gemini Engine training dengan rekening koran sampel dari minimal 50 bank Indonesia; implementasi confidence score per field; buat mekanisme fallback manual untuk confidence < 90%; buat bank statement format library | OCR Training Dataset; Bank Format Library; Confidence Score API; Manual Fallback SOP | 2 | 3 | 6 | Testing OCR & Manual Support → Menurunkan Impact (fallback proses mengurangi dampak kegagalan akurasi) | Q2-2027 | In Progress | Head of IT Development
TEC-002 | TEC-001, INF-001, BCP-001 | IT Operational | Head of IT Operational | Ketersediaan sistem OCR 24/7 | Business Continuity Sistem | All Features | API Gateway / Docker | Technology | System Availability Risk | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab V RTO/RPO; POJK No.11/POJK.03/2022 | NIST CSF: RC.RP-1; CIS Control v8: 11.1 | API Gateway, Docker Container, VM Infrastructure | Highly Confidential | Technical Failure | Tidak ada High Availability (HA) architecture dan disaster recovery plan yang teruji untuk sistem OCR Pembiayaan | Ketersediaan layanan digital pembiayaan | HA Architecture dan DRP untuk sistem OCR | Sistem OCR mengalami downtime tidak terencana (>4 jam) akibat kegagalan Docker container, VM, atau API Gateway, menyebabkan seluruh proses pembiayaan digital terhenti | Jika sistem tidak didesain dengan HA architecture (active-passive minimum), maka single point of failure pada komponen manapun akan menyebabkan downtime yang berdampak pada SLA pembiayaan dan kepercayaan nasabah | Technology: Tidak ada HA configuration; tidak ada DRP yang teruji; SPOF pada API Gateway | Low | 5% | 10% | Confidentiality: Low; Integrity: Low; Availability: Critical | Kerugian bisnis akibat downtime; estimasi Rp 500 juta/hari | Reputasi layanan digital; ketidakpercayaan nasabah | 4 | 5 | 20 | Monitoring sistem tersedia; backup dilakukan | 8.14 Redundansi Fasilitas Pemrosesan; 5.30 ICT Readiness | 3 | 4 | 12 | Reduce | Implementasi active-passive HA untuk komponen kritis; tetapkan RTO < 4 jam dan RPO < 1 jam; lakukan DRP drill 2x per tahun; implementasi health check otomatis dan auto-restart container; cadangkan container dengan nama apps Kubernetes versi k3s | HA Architecture Document; DRP Document; DRP Test Report; Health Check Configuration | 2 | 3 | 6 | Monitoring Sistem & Backup → Menurunkan Impact (backup mengurangi dampak kehilangan data/availability) | Q3-2027 | Planned | Head of IT Infrastructure
TEC-003 | TEC-002, INF-001, CYB-008 | IT Operational | Head of IT Operational | Ketersediaan dan stabilitas Gemini Engine sebagai layanan eksternal kritis | Operasional Gemini Engine & Manajemen API Eksternal | OCR / Extract File; Analytics | Gemini Engine / API Gateway | Technology | Third-Party API Unavailability & Traffic Surge Risk | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab V (RTO/RPO & Manajemen Vendor); POJK No.11/POJK.03/2022 Pasal 25 (Manajemen Risiko TI); ISO 27001:2022 Kl.8.6 (Manajemen Kapasitas) | NIST CSF: PR.IP-9 (Perencanaan Respons & Pemulihan); NIST CSF: ID.SC-4 (Manajemen Risiko Rantai Pasokan); CIS Control v8: 12.4 (Kapasitas Jaringan); ISO 31000 Kl.8.4 | Gemini Engine API, API Gateway, Queue Management System, OCR Processing Pipeline, Analytics Dashboard | Highly Confidential | Technical Failure / External Dependency | Sistem OCR dan Analytics bergantung pada Gemini Engine sebagai layanan eksternal tanpa fallback mechanism, rate limiting yang memadai, atau circuit breaker pattern. Tidak ada antrian (queue) untuk mengelola lonjakan traffic, sehingga request overflow langsung menyebabkan timeout atau error pada seluruh pipeline pemrosesan. | Ketersediaan dan skalabilitas layanan Gemini Engine sebagai komponen eksternal kritis | Manajemen traffic tinggi, rate limiting, fallback, dan SLA Gemini API | Gemini Engine mengalami degradasi layanan (response time >5 detik) atau downtime total akibat traffic tinggi, rate limit tercapai, atau gangguan pada Google Cloud Platform, sehingga seluruh proses OCR, ekstraksi data, dan analitik pembiayaan tidak dapat dijalankan. | Jika sistem tidak dilengkapi mekanisme circuit breaker, request queue, dan fallback (offline OCR lokal atau secondary API), maka ketika Gemini Engine mengalami traffic surge atau downtime, seluruh pipeline pemrosesan dokumen akan terhenti, mengakibatkan gangguan operasional pembiayaan dan potensi pelanggaran SLA layanan kepada nasabah. | Technology: Tidak ada implementasi circuit breaker pattern; tidak ada queue management system; tidak ada fallback ke OCR engine alternatif; tidak ada rate limiting dan throttling yang dikonfigurasi. Process: SLA dengan vendor Gemini tidak mencakup uptime guarantee yang memadai; tidak ada prosedur eskalasi ketika API down. | Low | 5% | 10% | Confidentiality: Low; Integrity: Medium; Availability: Critical | Penghentian proses pembiayaan akibat Gemini downtime; estimasi kerugian operasional Rp 300 juta - 1 Miliar per hari; potensi denda SLA kepada nasabah korporat | Keterlambatan keputusan pembiayaan; penurunan kepercayaan nasabah dan analis terhadap sistem; reputasi bank sebagai lembaga digital terdampak; tekanan operasional pada tim IT | 4 | 5 | 20 | Monitoring API Gateway tersedia; alert dasar dikonfigurasi untuk deteksi downtime | 8.14 Redundansi Fasilitas Pemrosesan; 8.6 Manajemen Kapasitas; 5.30 ICT Readiness for Business Continuity; 5.20 Keamanan Rantai Pasokan TIK | 3 | 5 | 15 | Reduce | Implementasi circuit breaker pattern pada API Gateway untuk otomatis memutus koneksi ke Gemini saat error rate >20% dalam 60 detik; implementasi message queue (RabbitMQ/Kafka) untuk antrian request OCR saat traffic tinggi; konfigurasi fallback ke OCR engine lokal (Tesseract/lokal model) jika Gemini tidak tersedia >5 menit; negosiasi SLA dengan vendor Gemini minimum 99.9% uptime dan penalti; implementasi rate limiting dan token bucket algorithm; lakukan load testing skenario traffic 3x peak setiap kuartal. | Circuit Breaker Configuration Document; Message Queue Implementation; Fallback OCR Engine (Lokal); SLA Agreement dengan Google/Vendor; Rate Limiting Policy; Load Test Report; Runbook Gemini Downtime | 2 | 3 | 6 | Monitoring API Gateway & Alert Downtime → Menurunkan Impact (deteksi cepat memungkinkan eskalasi segera, membatasi durasi gangguan layanan) | Q3-2027 | Planned | Head of IT Infrastructure / Head of IT Operational
TEC-004 | TEC-003, CYB-001 | IT Development | Head of IT Develoment | Keamanan source code dan repository | Keamanan SDLC | All Features | Git Repository | Technology | Source Code Security Risk | OWASP Top 10 A05:2021; SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab IV | CIS Control v8: 16.1, 16.2; NIST SP800-30 | Git Repository, Source Code, Configuration Files | Highly Confidential | Internal / External | Source code disimpan di Git repository tanpa secrets management yang memadai, berpotensi mengekspos credential database, API key, dan konfigurasi sensitif | Manajemen source code dan SDLC | Secret management dan keamanan repository | Developer menyimpan hardcoded credentials (database password, API key, AI engine token) di Git repository yang dapat diakses oleh seluruh tim pengembang atau terekspos melalui misconfiguration | Jika Git repository tidak menerapkan secrets scanning dan tidak menggunakan secrets manager (Vault/KMS), maka credentials yang tersimpan di repository dapat dieksploitasi untuk unauthorized access ke database dan AI engine | Technology: Tidak ada secrets scanning di CI/CD pipeline; tidak ada secrets manager; hardcoded credential di config file | Low | 3% | 8% | Confidentiality: Critical; Integrity: High; Availability: Medium | Data breach; akses tidak sah ke sistem; estimasi kerugian Rp 5-50 Miliar | Pelanggaran keamanan data; sanksi regulasi | 3 | 5 | 15 | Code review dilakukan; akses repository terbatas | 8.25 Siklus Hidup Pengembangan Aman; 8.31 Pemisahan Lingkungan | 3 | 4 | 12 | Reduce | Implementasi secrets scanning di pre-commit hook dan CI/CD pipeline (GitLeaks/TruffleHog); migrasi semua credentials ke secrets manager (HashiCorp Vault); terapkan branch protection dan mandatory code review; lakukan quarterly credential rotation | Secrets Scanning Configuration; Vault Implementation; Branch Protection Policy; Credential Rotation Schedule | 1 | 5 | 5 | Code Review & Akses Repository Terbatas → Menurunkan Likelihood (review mengurangi peluang secrets lolos ke Git) | Q2-2027 | In Progress | Head of IT Development
TEC-006 | TEC-004, CYB-006 | IT Operational | Head of IT Operational | Keamanan container dan infrastruktur Docker | Keamanan Infrastruktur | All Features | Docker / VM | Technology | Container Security Risk | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab IV; CIS Docker Benchmark | CIS Control v8: 4.1; NIST CSF: PR.IP-1; CIS Docker Benchmark | Docker Container, VM Infrastructure, Container Registry | Highly Confidential | Internal / External | Docker container dijalankan dengan konfigurasi default tanpa hardening, memberikan peluang privilege escalation dari container ke host sistem | Manajemen container infrastruktur OCR | Container hardening dan runtime security | Attacker yang berhasil mengeksploitasi vulnerability pada aplikasi OCR dalam container dapat melakukan container escape dan mendapatkan akses ke host VM serta container lain yang berisi data nasabah | Jika Docker container tidak di-hardening sesuai CIS Docker Benchmark dan tidak menggunakan non-root user, maka compromise pada satu container berpotensi menyebabkan lateral movement ke seluruh infrastruktur | Technology: Container berjalan sebagai root; tidak ada network segmentation antar container; tidak ada runtime security monitoring | Low | 3% | 8% | Confidentiality: Critical; Integrity: High; Availability: High | Kompromi seluruh infrastruktur; estimasi kerugian Rp 10-100 Miliar | Pelanggaran keamanan data masif; sanksi regulasi | 3 | 5 | 15 | Docker digunakan; firewall tersedia | 8.9 Manajemen Konfigurasi; 8.20 Keamanan Jaringan; 8.23 Pemfilteran Web | 3 | 4 | 12 | Reduce | Lakukan CIS Docker Benchmark hardening; jalankan container dengan non-root user; implementasi network segmentation antar container; aktifkan container runtime security (Falco); lakukan vulnerability scanning pada container image secara berkala | Docker Hardening Checklist; Network Segmentation Policy; Falco Configuration; Container Scan Report | 1 | 5 | 5 | Change Management & Rollback Procedure → Menurunkan Likelihood & Impact (prosedur terstruktur mengurangi frekuensi dan dampak perubahan gagal) | Q2-2027 | In Progress | Head of IT Infrastructure
ISR-001 | PVR-001, CYB-003 | IT Security | Head of IT Security | Kerahasiaan data identitas nasabah pembiayaan | Perlindungan Data Nasabah | OCR / Extract File | Database | Information Security | Data Confidentiality Risk | UU No.27/2022 (UU PDP) Pasal 65-67; ISO 27001:2022 Kl.8.3 | ISO 27002:2022 5.12, 8.24; NIST CSF: PR.DS-1 | Database Identitas Nasabah (NIK, NPWP, Rekening) | Highly Confidential | Internal / External | Data identitas nasabah yang disimpan di database tidak dienkripsi at-rest menggunakan enkripsi yang memadai | Penyimpanan data identitas nasabah | Enkripsi data sensitif at-rest pada database | Data NIK, NPWP, dan nomor rekening nasabah tersimpan di database dalam format plaintext atau dengan enkripsi yang lemah, dapat diakses oleh siapapun yang memiliki akses database langsung | Jika data identitas nasabah tidak dienkripsi dengan AES-256 at-rest, maka kebocoran database (SQL injection, insider access, backup theft) akan mengekspos seluruh data PII nasabah yang merupakan pelanggaran serius UU PDP | Technology: Tidak ada enkripsi field-level pada database; tidak ada tokenisasi untuk data sensitif | Low | 2% | 5% | Confidentiality: Critical; Integrity: High; Availability: Low | Denda UU PDP Rp 2% dari pendapatan tahunan; estimasi Rp 10-50 Miliar | Reputasi bank hancur; kehilangan kepercayaan nasabah; sanksi OJK | 3 | 5 | 15 | Akses database dikontrol; firewall database tersedia | 8.24 Penggunaan Kriptografi; 8.20 Keamanan Jaringan; 5.12 Klasifikasi Informasi | 3 | 4 | 12 | Reduce | Implementasi AES-256 encryption at-rest untuk field sensitif (NIK, NPWP, Rekening, Telepon); implementasi tokenisasi untuk PII dalam proses analitik; terapkan database activity monitoring (DAM); enkripsi backup media | Database Encryption Implementation; Tokenization Module; DAM Configuration; Encrypted Backup Procedure | 1 | 5 | 5 | Enkripsi Data At-Rest & Access Control Dasar → Menurunkan Impact (enkripsi membatasi eksploitasi data jika terjadi breach) | Q1-2027 | In Progress | Head of IT Security
ISR-002 | ISR-001, CYB-005 | IT Security | Head of IT Security | Keamanan transfer data antar komponen sistem | Perlindungan Data In-Transit | All Features | API Gateway / Network | Information Security | Data in Transit Security Risk | ISO 27001:2022 Kl.8.5; SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab IV | ISO 27002:2022 8.24; NIST CSF: PR.DS-2; OWASP ASVS V9 | API Gateway, Komunikasi Antar Service, Data Transaksi | Highly Confidential | Network Attacker | Data transaksi nasabah yang dikirim antar komponen sistem (Gemini Engine, AI Engine, Database) menggunakan protokol tidak terenkripsi atau TLS versi lama | Transfer data dalam arsitektur sistem OCR | Enkripsi data in-transit dan konfigurasi TLS | Data rekening koran dan hasil analitik nasabah yang ditransmisikan antar microservice menggunakan protokol tidak terenkripsi atau TLS versi lama, rentan terhadap downgrade attack dan interception | Jika komunikasi antar komponen sistem menggunakan protokol yang tidak aman, maka attacker yang berada di segmen jaringan yang sama dapat melakukan man-in-the-middle attack dan mencuri data transaksi nasabah | Technology: TLS tidak dikonfigurasi dengan benar; tidak ada certificate pinning; penggunaan HTTP internal | Low | 2% | 5% | Confidentiality: Critical; Integrity: High; Availability: Low | Data breach data keuangan nasabah; estimasi kerugian Rp 5-50 Miliar | Pelanggaran UU PDP; sanksi OJK; reputasi bank | 3 | 5 | 15 | HTTPS digunakan pada web application | 8.24 Penggunaan Kriptografi; 8.20 Keamanan Jaringan; 5.14 Transfer Informasi | 3 | 4 | 12 | Reduce | Enforce TLS 1.3 untuk semua komunikasi; disable TLS 1.0/1.1 dan SSL; implementasi mutual TLS untuk service-to-service; lakukan quarterly TLS configuration scan (SSLLabs/Qualys); implementasi certificate lifecycle management | TLS Configuration Policy; mTLS Implementation; TLS Scan Report; Certificate Management Procedure | 1 | 5 | 5 | HTTPS Aktif pada API Gateway → Menurunkan Impact (TLS mengurangi dampak interception antar microservice) | Q2-2027 | In Progress | Head of IT Security
ISR-003 | ISR-001, DOC-001 | IT Security | Head of IT Security | Keamanan penyimpanan file rekening koran nasabah | File Storage Security | Document Vault / OCR | File Storage | Information Security | File Storage Security Risk | ISO 27001:2022 Kl.8.3; UU No.27/2022 (UU PDP) | ISO 27002:2022 8.10, 8.24; CIS Control v8: 3.11 | File Storage, Rekening Koran PDF, Dokumen Pembiayaan | Highly Confidential | Internal / External | File rekening koran nasabah disimpan di file storage tanpa enkripsi dan tanpa access control yang granular | Penyimpanan dokumen rekening koran dan pembiayaan | Enkripsi dan access control file storage | File PDF rekening koran nasabah yang diupload ke sistem tersimpan di storage server tanpa enkripsi dan dapat diakses oleh seluruh pengguna sistem yang memiliki akses file server | Jika file storage tidak menerapkan enkripsi at-rest dan object-level access control, maka insider threat atau attacker yang mendapatkan akses server dapat mengunduh seluruh rekening koran nasabah tanpa terdeteksi | Technology: File storage tidak dienkripsi; tidak ada per-file access control; tidak ada file access logging | Low | 2% | 5% | Confidentiality: Critical; Integrity: High; Availability: Medium | Bocornya rekening koran nasabah; denda UU PDP; estimasi kerugian Rp 10-100 Miliar | Reputasi bank; kepercayaan nasabah; sanksi regulator | 3 | 5 | 15 | Akses server dikontrol; backup dilakukan | 8.24 Penggunaan Kriptografi; 5.18 Hak Akses; 8.20 Keamanan Jaringan | 3 | 4 | 12 | Reduce | Enkripsi seluruh file di storage dengan AES-256; implementasi per-file ACL berdasarkan kepemilikan nasabah; aktifkan file access audit log; implementasi DLP untuk mencegah bulk download; lakukan quarterly access review | File Encryption Implementation; Per-File ACL Policy; File Access Audit Log; DLP Configuration; Access Review Report | 1 | 5 | 5 | Firewall & Access Control Dasar → Menurunkan Likelihood (pembatasan akses mengurangi peluang akses tidak sah ke file storage) | Q1-2027 | In Progress | Head of IT Security
ISR-004 | ISR-003, HUM-003 | IT Security | Head of IT Security | Manajemen akses privileged user pada sistem | Privileged Access Management | All Features | Database / Server | Information Security | Privileged Access Risk | ISO 27001:2022 Kl.9.2; SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab IV | ISO 27002:2022 5.18, 8.2; CIS Control v8: 6.8; NIST CSF: PR.AC-4 | Database Server, File Storage, AI Engine, Admin Panel | Highly Confidential | Insider Threat | Administrator sistem memiliki akses tidak terbatas ke database nasabah dan file storage tanpa mekanisme Just-in-Time (JIT) access dan monitoring yang memadai | Manajemen akses administrator sistem | Privileged Access Management dan monitoring | DBA atau System Administrator dapat mengakses dan mengekstrak seluruh data nasabah (rekening koran, NIK, data keuangan) dari database dan file storage tanpa memerlukan approval dan tanpa audit trail yang komprehensif | Jika privileged access tidak dikontrol dengan PAM (Privileged Access Management), maka terdapat risiko insider threat yang memungkinkan admin mengeksfiltrasi data nasabah secara masif tanpa terdeteksi | People: Tidak ada segregasi tugas yang memadai; Technology: Tidak ada PAM solution; tidak ada session recording untuk admin | Low | 2% | 5% | Confidentiality: Critical; Integrity: High; Availability: Medium | Data exfiltration massal; denda UU PDP; estimasi kerugian Rp 10-100 Miliar | Reputasi bank; sanksi OJK; kehilangan kepercayaan nasabah | 3 | 5 | 15 | Akses admin terdokumentasi; review akses periodik | 5.18 Hak Akses; 8.2 Hak Istimewa; 8.18 Penggunaan Program Utilitas | 3 | 4 | 12 | Reduce | Implementasi PAM solution (CyberArk/BeyondTrust); terapkan JIT access untuk akses database production; aktifkan session recording untuk semua sesi admin; implementasi dual authorization untuk akses data nasabah; lakukan quarterly privileged access review | PAM Implementation; JIT Access Policy; Session Recording Configuration; Dual Authorization Workflow; Access Review Report | 1 | 5 | 5 | Key Management Dasar & Enkripsi Parsial → Menurunkan Impact (enkripsi parsial membatasi eksposur data jika key bocor) | Q2-2027 | In Progress | Head of IT Security
ISR-005 | ISR-004, CYB-007 | IT Security | Head of IT Security | Keamanan logging dan monitoring sistem | Security Monitoring | All Features | Logging System / SIEM | Information Security | Security Monitoring Gap Risk | ISO 27001:2022 Kl.9.1; SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab VI | ISO 27002:2022 8.15, 8.16; CIS Control v8: 8.1, 8.2; NIST CSF: DE.CM-1 | Logging System, Security Event Data | Highly Confidential | Internal / External | Sistem logging tidak mengumpulkan security event secara komprehensif dan tidak terintegrasi dengan SIEM, menyebabkan blind spot pada deteksi insiden | Security monitoring dan incident detection | Completeness dan integrasi logging dengan SIEM | Security event yang kritis (failed login attempts, unauthorized API call, bulk data download, privilege escalation) tidak tercatat dengan lengkap dan tidak memicu alert otomatis, menyebabkan insiden keamanan tidak terdeteksi secara real-time | Jika sistem tidak memiliki centralized SIEM dengan korelasi log dari seluruh komponen (web app, API, database, OCR, AI engine), maka insiden keamanan akan terdeteksi terlambat dengan rata-rata dwell time >90 hari | Technology: Tidak ada SIEM; logging tidak terpusat; alert tidak terkonfigurasi; log retention pendek | Low | 3% | 8% | Confidentiality: High; Integrity: High; Availability: Medium | Insiden tidak terdeteksi; potensi kerugian >Rp 50 Miliar | Ketidakpatuhan regulasi; reputasi bank | 4 | 5 | 20 | Logging tersedia pada level aplikasi; monitoring manual dilakukan | 8.15 Logging; 8.16 Pemantauan Aktivitas; 8.17 Sinkronisasi Waktu | 4 | 3 | 12 | Reduce | Implementasi centralized SIEM (Splunk/Elastic SIEM); definisikan use case deteksi untuk 20 skenario kritis; konfigurasi alert real-time; terapkan log retention minimum 12 bulan online + 5 tahun archive; lakukan SOC monitoring 24/7 | SIEM Implementation Plan; Detection Use Case Library; Alert Configuration; Log Retention Policy; SOC Runbook | 2 | 3 | 6 | Logging Level Aplikasi & Monitoring Manual → Menurunkan Impact (log tersedia walau tidak komprehensif, membantu forensik pasca-insiden) | Q3-2027 | Planned | Head of IT Security
CYB-001 | TEC-004, ISR-004 | IT Security | Head of IT Security | Perlindungan akses tidak sah ke fungsi sistem | Access Control | All Features | Web Application | Cyber Security | Broken Access Control (OWASP A01:2021) | OWASP Top 10 A01:2021; ISO 27001:2022 Kl.9.4; SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab IV | ISO 27002:2022 5.15, 5.18; NIST CSF: PR.AC-1; OWASP ASVS V4 | Web Application, API Endpoint, Data Nasabah | Highly Confidential | External Attacker / Insider | Implementasi access control pada web application tidak memvalidasi otorisasi di sisi server untuk setiap request, memungkinkan horizontal dan vertical privilege escalation | Keamanan akses web application | Implementasi server-side access control yang konsisten | Pengguna dengan peran Analis dapat mengakses data nasabah milik analis lain atau mengakses menu Admin melalui manipulasi URL/parameter (IDOR - Insecure Direct Object Reference) tanpa terdeteksi | Jika access control tidak diimplementasikan di sisi server secara konsisten untuk setiap endpoint, maka pengguna dapat mengakses atau memodifikasi data nasabah yang bukan wewenangnya, melanggar prinsip least privilege dan UU PDP | Technology: IDOR vulnerability pada endpoint API; tidak ada server-side authorization check yang konsisten | Low | 2% | 5% | Confidentiality: Critical; Integrity: High; Availability: Low | Akses tidak sah ke data PII; denda UU PDP; estimasi kerugian Rp 5-50 Miliar | Pelanggaran privasi nasabah; sanksi regulasi; reputasi bank | 3 | 5 | 15 | Role-based access control tersedia; penetration test periodik | 5.15 Kontrol Akses; 5.18 Hak Akses; 8.4 Akses Source Code | 3 | 4 | 12 | Reduce | Implementasi server-side authorization check pada seluruh endpoint API; terapkan RBAC dengan prinsip least privilege; lakukan IDOR testing pada seluruh endpoint (manual dan automated); implementasi centralized authorization middleware | Server-Side Authorization Code; RBAC Matrix; IDOR Test Report; Authorization Middleware | 1 | 5 | 5 | Firewall & Antivirus Tersedia → Menurunkan Likelihood (kontrol perimeter mengurangi peluang malware masuk) | Q1-2027 | In Progress | Head of IT Security
CYB-002 | CYB-001, CYB-003 | IT Security | Head of IT Security | Keamanan autentikasi pengguna sistem | Authentication Management | All Features | Authentication Service | Cyber Security | Authentication & Session Failure (OWASP A07:2021 + Session Hijacking) | OWASP Top 10 A07:2021; ISO 27001:2022 Kl.9.4; UU No.27/2022 (UU PDP) | ISO 27002:2022 8.5, 5.17; NIST CSF: PR.AC-7; OWASP ASVS V2, V3 | Authentication Service, Session Token, User Credential | Highly Confidential | External Attacker | Sistem autentikasi tidak menerapkan MFA dan session token tidak dikelola dengan aman (tidak ada expiry, tidak invalidasi saat logout) | Autentikasi dan manajemen sesi pengguna | MFA, session management, dan proteksi credential | Attacker melakukan credential stuffing atau brute force terhadap login halaman web application, atau mencuri session token yang tidak expires untuk mendapatkan akses persisten ke akun analis pembiayaan | Jika sistem autentikasi tidak menerapkan MFA, account lockout, dan session expiry, maka akun pengguna rentan terhadap takeover yang memberikan akses ke seluruh data nasabah dan fungsi OCR | Technology: MFA tidak diimplementasikan; session tidak expire; tidak ada account lockout; password policy lemah | Low | 2% | 5% | Confidentiality: Critical; Integrity: High; Availability: Low | Account takeover; akses data nasabah; estimasi kerugian Rp 5-50 Miliar | Kepercayaan nasabah hilang; sanksi OJK; reputasi bank | 3 | 5 | 15 | Password authentication tersedia; SSL aktif | 8.5 Autentikasi Aman; 5.17 Informasi Autentikasi; 5.18 Hak Akses | 3 | 4 | 12 | Reduce | Implementasi MFA (OTP/TOTP) untuk seluruh pengguna; terapkan account lockout setelah 5x gagal; implementasi session expiry 30 menit; invalidasi session saat logout; lakukan CAPTCHA pada halaman login; terapkan password complexity policy | MFA Implementation; Account Lockout Configuration; Session Management Policy; CAPTCHA Integration | 1 | 5 | 5 | RBAC Dasar & Password Policy → Menurunkan Likelihood (autentikasi dasar mengurangi peluang credential abuse) | Q1-2027 | In Progress | Head of IT Security
CYB-003 | ISR-001, CYB-001 | IT Security | Head of IT Security | Perlindungan terhadap SQL Injection | Injection Attack Prevention | OCR / Extract File / Analytics | Database | Cyber Security | SQL Injection & Injection Attack (OWASP A03:2021) | OWASP Top 10 A03:2021; ISO 27001:2022 Kl.8; SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab IV | ISO 27002:2022 8.28; NIST CSF: PR.IP-2; OWASP ASVS V5 | Database Nasabah, Query Engine, Web Form Input | Highly Confidential | External Attacker | Input field pada web application (nama, NIK, filter analytics) tidak menggunakan parameterized query dan rentan terhadap SQL injection | Keamanan input handling pada web application | Parameterized query dan input sanitization | Attacker memasukkan SQL payload melalui form input nama nasabah atau parameter analytics untuk mengeksekusi arbitrary SQL query, mengekstrak seluruh tabel database nasabah atau menghapus data kritis | Jika aplikasi tidak menggunakan parameterized query / prepared statement secara konsisten, maka SQL injection dapat mengekspos atau menghancurkan seluruh database yang berisi data PII nasabah | Technology: Dynamic SQL query tanpa parameterisasi; tidak ada WAF; input tidak disanitasi | Low | 2% | 5% | Confidentiality: Critical; Integrity: Critical; Availability: High | Data breach total database nasabah; estimasi kerugian Rp 50-200 Miliar; denda UU PDP | Reputasi bank runtuh; sanksi OJK; kehilangan nasabah | 3 | 5 | 15 | Firewall jaringan tersedia; code review dilakukan | 8.28 Coding yang Aman; 8.29 Testing Keamanan; 8.20 Keamanan Jaringan | 3 | 4 | 12 | Reduce | Refactor seluruh query menggunakan parameterized query/prepared statement (ORM wajib); implementasi WAF dengan rule SQL injection; lakukan SAST scanning untuk SQL injection pattern; lakukan penetration testing quarterly | Code Refactoring Report; WAF SQL Rule; SAST Scan Report; Penetration Test Report | 1 | 4 | 4 | WAF Tersedia & Penetration Test Terjadwal → Menurunkan Likelihood & Impact (WAF memblokir serangan umum, pentest mendeteksi dini) | Q1-2027 | In Progress | Head of IT Development
CYB-004 | CYB-002, CYB-003 | IT Security | Head of IT Security | Perlindungan terhadap XSS dan CSRF | Cross-Site Attack Prevention | All Features | Web Application | Cyber Security | XSS & CSRF Attack (OWASP A03:2021 + A01:2021) | OWASP Top 10 A03:2021; OWASP ASVS V5; ISO 27001:2022 Kl.8 | ISO 27002:2022 8.28; NIST CSF: PR.IP-2; OWASP ASVS V13 | Web Application, User Browser, Session Token | Highly Confidential | External Attacker | Web application tidak menerapkan Content Security Policy (CSP) dan CSRF token, memungkinkan injeksi script berbahaya dan cross-site request forgery | Keamanan web application terhadap client-side attack | CSP, output encoding, dan CSRF protection | Attacker menyisipkan script XSS melalui field nama/deskripsi yang ditampilkan ke pengguna lain, mencuri session cookie analis pembiayaan; atau melakukan CSRF attack untuk memicu aksi tidak sah atas nama pengguna yang terautentikasi | Jika web application tidak menerapkan output encoding, CSP, dan CSRF token, maka attacker dapat mencuri sesi aktif analis pembiayaan dan melakukan aksi atas nama korban termasuk mengubah keputusan pembiayaan | Technology: Tidak ada output encoding; tidak ada CSP header; tidak ada CSRF token pada form | Low | 2% | 5% | Confidentiality: High; Integrity: Critical; Availability: Low | Session hijacking; aksi tidak sah; estimasi kerugian Rp 1-10 Miliar | Reputasi bank; kepercayaan pengguna; potensi fraud | 3 | 5 | 15 | Firewall tersedia; HTTPS aktif | 8.28 Coding yang Aman; 8.29 Testing Keamanan; 8.20 Keamanan Jaringan | 3 | 4 | 12 | Reduce | Implementasi strict Content Security Policy (CSP) header; terapkan output encoding di seluruh rendering user input; implementasi CSRF token dengan SameSite cookie; lakukan DAST scan untuk XSS/CSRF; lakukan security headers review | CSP Implementation; CSRF Token Module; DAST Scan Report; Security Headers Checklist | 1 | 4 | 4 | Firewall & HTTPS Aktif → Menurunkan Impact (HTTPS mengurangi eksposur data saat transit, namun tidak mencegah XSS/CSRF secara langsung) | Q2-2027 | In Progress | Head of IT Security
CYB-005 | ISR-002, TEC-003 | IT Security | Head of IT Security | Perlindungan terhadap SSRF pada integrasi OCR | SSRF Prevention | OCR / Extract File | Gemini Engine / API | Cyber Security | SSRF Attack (OWASP A10:2021) | OWASP Top 10 A10:2021; ISO 27001:2022 Kl.8; SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab IV | ISO 27002:2022 8.20, 8.28; NIST CSF: PR.IP-2; OWASP ASVS V12 | Gemini Engine, Internal Network, Cloud Metadata Service | Highly Confidential | External Attacker | Fitur upload URL untuk rekening koran atau integrasi Gemini Engine tidak memvalidasi URL yang dimasukkan, memungkinkan SSRF untuk mengakses layanan internal | Pemrosesan input URL pada fitur OCR | URL validation dan SSRF prevention pada input handling | Attacker menyisipkan URL internal (http://169.254.169.254/metadata, http://localhost:8080/admin) melalui field input URL rekening koran untuk mengakses cloud metadata service atau layanan internal yang seharusnya tidak dapat diakses dari internet | Jika Gemini Engine menerima URL eksternal tanpa validasi allowlist, maka SSRF attack dapat mengekspos cloud credentials, konfigurasi internal, dan layanan backend yang tidak seharusnya dapat diakses | Technology: Tidak ada URL validation/allowlist; Gemini Engine dapat melakukan HTTP request ke URL arbitrary | Low | 2% | 5% | Confidentiality: Critical; Integrity: High; Availability: Medium | Kompromi cloud credentials; akses ke layanan internal; estimasi kerugian Rp 10-100 Miliar | Pelanggaran keamanan infrastruktur; sanksi regulasi | 2 | 5 | 10 | Firewall tersedia; monitoring jaringan aktif | 8.20 Keamanan Jaringan; 8.28 Coding Aman; 8.22 Pemfilteran Web | 2 | 4 | 8 | Reduce | Implementasi URL allowlist yang ketat untuk seluruh URL input; block request ke RFC1918 addresses dan metadata service; gunakan dedicated egress proxy; implementasi network egress filtering; lakukan SSRF testing dalam penetration test | URL Allowlist Implementation; Network Egress Filter; SSRF Test Checklist; Proxy Configuration | 1 | 3 | 3 | Network Segmentation Tersedia → Menurunkan Impact (segmentasi membatasi lateral movement jika terjadi intrusi) | Q2-2027 | Planned | Head of IT Security
CYB-006 | TEC-006, ISR-004 | IT Security | Head of IT Security | Perlindungan terhadap serangan ransomware dan malware | Malware & Ransomware Prevention | All Features | VM Infrastructure / File Storage | Cyber Security | Ransomware & Malware Attack | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab VI; ISO 27001:2022 Kl.8.7; NIST CSF: DE.CM-4 | ISO 27002:2022 8.7 Anti-malware; 8.13 Backup; 8.14 Redundansi; NIST CSF PR.IP-12 | VM Infrastructure, File Storage, Database, Docker Host | Highly Confidential | External Attacker | Sistem tidak memiliki endpoint protection yang memadai pada VM dan tidak ada file scanning saat upload ke Document Vault, memungkinkan penyebaran malware | Perlindungan infrastruktur dari malware dan ransomware | Endpoint protection dan file scanning | Ransomware menyebar melalui file dokumen berbahaya yang diupload ke Document Vault atau melalui phishing yang mengenai workstation administrator, mengenkripsi seluruh infrastruktur termasuk database nasabah dan file storage | Jika tidak ada EDR/XDR pada VM dan tidak ada file scanning (antivirus, sandbox) pada setiap file yang diupload, maka ransomware dapat mengenkripsi data nasabah dan menghentikan seluruh layanan pembiayaan | Technology: Tidak ada EDR pada VM; tidak ada file scanning pada upload; backup tidak terisolasi dari jaringan utama | Low | 3% | 8% | Confidentiality: High; Integrity: Critical; Availability: Critical | Recovery cost >Rp 10 Miliar; downtime layanan; kerugian bisnis Rp 500 juta/hari | Reputasi bank; kepercayaan nasabah; sanksi regulasi | 3 | 5 | 15 | Antivirus dasar tersedia; backup dilakukan | 8.7 Anti-malware; 8.13 Backup Informasi; 8.14 Redundansi Informasi; 8.16 Pemantauan | 3 | 4 | 12 | Reduce | Implementasi EDR/XDR (CrowdStrike/SentinelOne) pada seluruh VM; aktifkan file scanning (antivirus + sandbox) pada setiap file upload ke Document Vault; pisahkan backup ke offline/air-gapped storage; implementasi segmentasi jaringan; buat Ransomware Response Playbook | EDR Implementation; File Scanning Integration; Offline Backup System; Network Segmentation; Ransomware Playbook | 1 | 5 | 5 | Enkripsi Data & DLP Dasar → Menurunkan Impact (enkripsi mengurangi eksploitasi data yang berhasil dieksfiltrasi) | Q2-2027 | In Progress | Head of IT Security
CYB-007 | ISR-004, ISR-005 | IT Security | Head of IT Security | Perlindungan terhadap ancaman insider | Insider Threat Management | All Features | Database / File Storage / Admin Panel | Cyber Security | Insider Threat & Data Exfiltration | ISO 27001:2022 Kl.7.2; SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab IV; UU No.27/2022 (UU PDP) | ISO 27002:2022 6.3, 8.16; NIST CSF: DE.CM-3; CIS Control v8: 8.11 | Data Nasabah, File Storage, Database, Admin Panel | Highly Confidential | Insider (Karyawan) | Pengguna internal (analis, admin, developer) dapat melakukan exfiltration data nasabah dalam jumlah besar tanpa terdeteksi karena tidak ada DLP dan monitoring perilaku pengguna | Perlindungan data dari ancaman internal | DLP dan User Behavior Analytics untuk deteksi insider threat | Karyawan dengan akses legitimate melakukan bulk download data nasabah (rekening koran, NIK, data keuangan) untuk dijual ke pihak ketiga, atau developer mengekstrak data production untuk penggunaan di lingkungan development | Jika tidak ada DLP (Data Loss Prevention) dan User Behavior Analytics (UBA), maka insider threat yang melakukan exfiltration data nasabah tidak dapat terdeteksi, menyebabkan pelanggaran UU PDP dan kerugian reputasi yang masif | People: Motivasi finansial atau disgruntled employee; Technology: Tidak ada DLP; tidak ada UBA | Low | 2% | 5% | Confidentiality: Critical; Integrity: Medium; Availability: Low | Data breach masif; denda UU PDP; estimasi kerugian Rp 10-100 Miliar | Reputasi bank runtuh; kehilangan kepercayaan nasabah; sanksi OJK | 3 | 5 | 15 | Akses dikontrol dengan RBAC; monitoring log manual | 8.16 Pemantauan Aktivitas; 6.3 Kesadaran Keamanan; 5.18 Hak Akses | 3 | 4 | 12 | Reduce | Implementasi DLP solution untuk mencegah bulk data export; implementasi UBA (User Behavior Analytics) dengan baseline dan anomaly alert; terapkan data masking untuk data sensitif di production view; lakukan background check berkala untuk role high-risk | DLP Implementation; UBA Configuration; Data Masking Module; Background Check Procedure | 1 | 5 | 5 | Security Awareness Training & Phishing Simulation → Menurunkan Likelihood (pelatihan mengurangi peluang pengguna terjebak phishing) | Q3-2027 | Planned | Head of IT Security
CYB-008 | TEC-003, TEC-002 | IT Security | Head of IT Security | Perlindungan terhadap DDoS pada layanan OCR | DDoS Protection | All Features | API Gateway / Web Application | Cyber Security | DDoS & API Enumeration Attack | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab V; OWASP API Security Top 10 API4:2023 | ISO 27002:2022 8.20; NIST CSF: PR.PT-4; CIS Control v8: 12.1 | API Gateway, Web Application, Layanan OCR | Highly Confidential | External Attacker | API Gateway dan web application tidak memiliki proteksi DDoS dan rate limiting yang memadai, rentan terhadap volumetric attack dan API enumeration | Ketersediaan layanan OCR dari serangan DDoS | Anti-DDoS dan rate limiting pada API Gateway | Attacker melakukan DDoS attack terhadap API endpoint OCR dan web application, menyebabkan layanan pembiayaan tidak tersedia; atau melakukan API enumeration untuk memetakan seluruh endpoint dan fungsi tersembunyi sistem | Jika tidak ada proteksi DDoS (scrubbing center/CDN) dan rate limiting granular pada API, maka serangan 10 Gbps dapat menghentikan layanan pembiayaan selama berjam-jam dan API enumeration mengekspos attack surface | Technology: Tidak ada anti-DDoS; tidak ada API rate limiting; tidak ada IP reputation filtering | Low | 3% | 8% | Confidentiality: Low; Integrity: Low; Availability: Critical | Kerugian bisnis akibat downtime; estimasi Rp 500 juta/hari | Reputasi layanan digital; kepercayaan nasabah | 3 | 5 | 15 | Firewall tersedia; monitoring jaringan aktif | 8.20 Keamanan Jaringan; 8.22 Pemfilteran Web; 8.6 Manajemen Kapasitas | 3 | 4 | 12 | Reduce | Implementasi anti-DDoS protection (cloud-based scrubbing); aktifkan rate limiting granular per IP, per user, per endpoint; implementasi IP reputation blocking; lakukan DDoS simulation test tahunan; aktifkan geo-blocking untuk negara high-risk | Anti-DDoS Configuration; Rate Limiting Policy; IP Reputation List; DDoS Drill Report; Geo-blocking Rule | 1 | 4 | 4 | Firewall & Monitoring Jaringan → Menurunkan Impact (monitoring memungkinkan deteksi dan respons cepat saat DDoS terjadi) | Q3-2027 | Planned | Head of IT Security
PVR-001 | ISR-001, CMP-003 | IT Digital Risk Management | Head of IT Digital Risk Management | Perlindungan NIK dan NPWP nasabah sesuai UU PDP | Perlindungan Data Pribadi Sensitif | OCR / Extract File | Database | Privacy | PII Data Processing Risk (NIK/NPWP) | UU No.27/2022 (UU PDP) Pasal 4-9, 65-67; ISO 27701:2019; POJK No.11/POJK.03/2022 | ISO 27002:2022 5.34; ISO 27701:2019 Kl.8; NIST Privacy Framework | NIK, NPWP, Data Identitas Nasabah, Database | Highly Confidential | Internal Process | Pengumpulan NIK dan NPWP nasabah untuk kebutuhan pembiayaan tidak dilengkapi dengan consent management yang sesuai UU PDP | Pengumpulan dan pemrosesan data identitas nasabah | Consent management untuk PII sensitif nasabah | Sistem mengumpulkan, menyimpan, dan memproses NIK dan NPWP nasabah tanpa mendapatkan persetujuan eksplisit yang terdokumentasi sesuai UU PDP, serta tidak ada mekanisme pencabutan persetujuan | Jika bank tidak memiliki consent management yang sesuai UU PDP untuk pemrosesan NIK dan NPWP, maka bank melanggar Pasal 20-22 UU PDP dan dapat dikenai sanksi administratif serta pidana | Process: Tidak ada consent form yang sesuai UU PDP; tidak ada mekanisme opt-out; tidak ada DPO yang aktif | Low | 2% | 5% | Confidentiality: Critical; Integrity: High; Availability: Low | Sanksi administratif UU PDP; denda 2% pendapatan; estimasi Rp 10-50 Miliar | Reputasi bank; kepercayaan nasabah; tuntutan hukum | 3 | 5 | 15 | Form persetujuan nasabah tersedia; kebijakan privasi diterbitkan | 5.34 Privasi dan Perlindungan PII; 5.12 Klasifikasi Informasi | 3 | 4 | 12 | Reduce | Implementasi consent management platform: explicit consent saat onboarding, dokumentasi tujuan pemrosesan data, mekanisme opt-out dan right-to-erasure; tunjuk DPO; lakukan Privacy Impact Assessment (PIA); daftarkan sistem ke Kominfo sesuai PP 71/2019 | Consent Management Platform; Privacy Notice Update; PIA Report; DPO Appointment Letter; Kominfo Registration | 1 | 5 | 5 | Kebijakan Privasi & Consent Management Dasar → Menurunkan Likelihood (prosedur formal mengurangi peluang pelanggaran consent tanpa disengaja) | Q1-2027 | In Progress | DPO (Data Protection Officer)
PVR-002 | PVR-001, WA-001 | IT Digital Risk Management | Head of IT Digital Risk Management | Perlindungan nomor telepon dan email nasabah dalam broadcast | Privasi Komunikasi Nasabah | Market Mapping & Blasting | WhatsApp API | Privacy | Personal Data Communication & Purpose Limitation Risk | UU No.27/2022 (UU PDP) Pasal 20-22; POJK No.6/POJK.07/2022 | ISO 27701:2019 Kl.8.4; ISO 27002:2022 5.34; NIST Privacy Framework | Nomor Telepon WhatsApp, Email Nasabah, Data Segmentasi | Highly Confidential | Internal Process | Nomor telepon dan email nasabah digunakan untuk broadcast marketing tanpa verifikasi consent yang sesuai UU PDP dan tanpa mekanisme opt-out yang mudah | Penggunaan data kontak nasabah untuk marketing | Consent dan opt-out management untuk komunikasi marketing | Sistem mengirimkan broadcast WhatsApp marketing kepada nomor telepon nasabah yang dikumpulkan dari proses pembiayaan tanpa consent terpisah untuk penggunaan marketing, melanggar prinsip purpose limitation UU PDP | Jika nomor telepon yang dikumpulkan untuk tujuan pembiayaan digunakan untuk marketing tanpa consent terpisah, maka bank melanggar prinsip purpose limitation UU PDP dan berpotensi diklasifikasikan sebagai spam oleh operator telekomunikasi | Process: Consent untuk marketing tidak dipisahkan dari consent pembiayaan; tidak ada mekanisme opt-out WhatsApp yang mudah | Low | 3% | 8% | Confidentiality: High; Integrity: Low; Availability: Low | Sanksi UU PDP; blacklist oleh WhatsApp Business API; estimasi kerugian Rp 1-5 Miliar | Reputasi bank; gangguan hubungan nasabah; blokir nomor bank | 3 | 4 | 12 | Kebijakan privasi tersedia; marketing approval dilakukan | 5.34 Privasi dan PII; 5.14 Transfer Informasi; 5.12 Klasifikasi Informasi | 3 | 3 | 9 | Reduce | Pisahkan consent marketing dari consent pembiayaan; implementasi opt-out mechanism yang mudah dalam setiap pesan WhatsApp; buat mekanisme unsubscribe yang dapat diproses dalam 24 jam; audit daftar nomor marketing secara quarterly | Separate Marketing Consent Form; Opt-Out Mechanism; Unsubscribe Workflow; Contact Audit Procedure | 2 | 2 | 4 | Enkripsi Transmisi & Pembatasan Akses API → Menurunkan Impact (enkripsi mengurangi eksposur data pribadi saat transit) | Q2-2027 | In Progress | DPO
PVR-003 | PVR-001, ISR-003 | IT Digital Risk Management | Head of IT Digital Risk Management | Perlindungan data rekening koran dan histori transaksi | Privasi Data Keuangan Nasabah | OCR / Extract File / Analytics | Database / File Storage | Privacy | Financial Data Privacy Risk | UU No.27/2022 (UU PDP) Pasal 4; UU No.10/1998 (Kerahasiaan Bank); POJK No.6/POJK.07/2022 | ISO 27701:2019 Kl.8; ISO 27002:2022 5.34; NIST Privacy Framework | Data Transaksi Rekening Koran, Histori Keuangan Nasabah | Highly Confidential | Internal / Third Party | Data rekening koran dan histori transaksi keuangan nasabah diproses dan disimpan tanpa pseudonymisasi, memungkinkan akses yang tidak diperlukan oleh pihak yang tidak berkepentingan | Pemrosesan data keuangan nasabah untuk analitik | Pseudonymisasi dan minimisasi data keuangan nasabah | Data transaksi rekening koran nasabah yang diproses oleh AI Engine dan Analytics module disimpan dalam bentuk identifiable plaintext, memungkinkan siapapun yang mengakses database melihat histori keuangan lengkap nasabah | Jika data transaksi keuangan tidak dipseudonymisasi dan diminimasikan sesuai prinsip data minimization UU PDP, maka pemrosesan data melebihi tujuan yang dikonsensuskan dan berpotensi melanggar kerahasiaan bank | Technology: Tidak ada pseudonymisasi pada pipeline analitik; prinsip data minimization tidak diterapkan | Low | 2% | 5% | Confidentiality: Critical; Integrity: Medium; Availability: Low | Pelanggaran kerahasiaan bank; sanksi OJK; estimasi kerugian Rp 5-50 Miliar | Kepercayaan nasabah hilang; sanksi OJK; tuntutan hukum | 3 | 5 | 15 | Enkripsi partial pada beberapa field; akses dikontrol | 5.34 Privasi dan PII; 8.24 Kriptografi; 5.12 Klasifikasi | 3 | 4 | 12 | Reduce | Implementasi pseudonymisasi pada pipeline analitik (token menggantikan NIK/nomor rekening di layer analitik); terapkan data minimization: hanya proses field yang diperlukan; implementasi purpose binding pada data model; lakukan PIA untuk setiap use case baru | Pseudonymization Module; Data Minimization Policy; Purpose Binding Framework; PIA Template | 1 | 5 | 5 | Data Retention Policy & Logging Penghapusan → Menurunkan Likelihood (policy formal mengurangi peluang retensi data berlebih) | Q2-2027 | Planned | DPO
PVR-004 | PVR-001, CMP-003 | IT Digital Risk Management | Head of IT Digital Risk Management | Hak-hak subjek data dalam sistem OCR Pembiayaan | Manajemen Hak Subjek Data | All Features | Enterprise | Privacy | Data Subject Rights Management Risk | UU No.27/2022 (UU PDP) Pasal 5-14; ISO 27701:2019 Kl.8.3 | ISO 27701:2019; ISO 27002:2022 5.34; NIST Privacy Framework | Seluruh Data Nasabah dalam Sistem | Highly Confidential | Nasabah / Regulator | Sistem tidak memiliki mekanisme untuk memfasilitasi hak-hak subjek data sesuai UU PDP: hak akses, hak koreksi, hak penghapusan, hak portabilitas | Pelayanan hak subjek data nasabah | Implementasi mekanisme hak subjek data UU PDP | Nasabah yang mengajukan permintaan akses data, koreksi, atau penghapusan data kepada bank tidak dapat dilayani karena tidak ada sistem atau prosedur yang memadai, melanggar ketentuan UU PDP | Jika bank tidak memiliki prosedur dan sistem untuk melayani hak subjek data dalam jangka waktu yang ditetapkan UU PDP (30 hari), maka bank melanggar kewajiban UU PDP dan dapat dikenai sanksi administratif | Process: Tidak ada Data Subject Rights Management procedure; tidak ada SLA penanganan permintaan data subjek | Low | 2% | 5% | Confidentiality: High; Integrity: Medium; Availability: Low | Sanksi UU PDP; biaya legal; estimasi Rp 500 juta - 5 Miliar | Reputasi bank; kepercayaan nasabah; tuntutan hukum | 2 | 4 | 8 | Kebijakan privasi tersedia; kontak DPO tersedia | 5.34 Privasi dan PII; 5.33 Proteksi Rekaman | 2 | 3 | 6 | Reduce | Implementasi Data Subject Rights Portal: nasabah dapat request akses, koreksi, penghapusan secara online; tetapkan SLA 14 hari per permintaan; buat workflow internal untuk memproses permintaan; lakukan pelatihan staff untuk menangani DSR | DSR Portal; DSR Workflow; SLA Policy; Staff Training Material | 1 | 3 | 3 | Privacy Impact Assessment (PIA) Tersedia → Menurunkan Likelihood (PIA mengurangi peluang pemrosesan data tanpa dasar hukum) | Q3-2027 | Planned | DPO
AI-004 | AI-001, CYB-003 | IT Development | Head of AI Engineering | Keamanan model AI dari serangan adversarial | AI Model Security | Fraud Detection / Analytics | AI Engine | AI | Adversarial Attack & Model Poisoning Risk | NIST AI RMF: GOVERN 6.1; OWASP ML Security Top 10; ISO/IEC 42001 | NIST AI RMF MANAGE 2.2; OWASP ML Top 10; AI Governance Policy | AI Engine, Training Data, Model Artifact | Highly Confidential | External Adversary | Model AI untuk fraud detection rentan terhadap adversarial examples: input yang sedikit dimodifikasi secara strategis untuk mengecoh model tanpa terdeteksi oleh manusia | Keamanan model AI terhadap manipulasi input | Adversarial robustness dan model security testing | Nasabah fraud secara sistematis mempelajari threshold model fraud detection dan memanipulasi nilai transaksi rekening koran (misalnya memecah transaksi besar menjadi transaksi kecil yang tersebar) untuk menghindari deteksi model AI | Jika model fraud detection tidak diuji terhadap adversarial examples dan tidak memiliki ensemble defense, maka pelaku fraud yang sophisticated dapat secara konsisten menghindari deteksi dengan kerugian potensial puluhan miliar | Technology: Model tidak diuji adversarial robustness; tidak ada ensemble model defense; tidak ada adaptive threshold | Low | 2% | 5% | Confidentiality: Low; Integrity: Critical; Availability: Low | Kerugian pembiayaan fraud; estimasi Rp 5-50 Miliar | Kegagalan sistem fraud detection; reputasi bank | 3 | 5 | 15 | Human review pada kasus ambiguous; model review periodik | 8.16 Pemantauan; 5.7 Intelijen Ancaman; 8.29 Testing Keamanan | 3 | 4 | 12 | Reduce | Lakukan adversarial testing (FGSM, PGD attack simulation) pada model; implementasi ensemble model dengan diverse architectures; aktifkan adaptive threshold yang belajar dari pola evasion baru; lakukan red team exercise AI secara tahunan | Adversarial Test Report; Ensemble Model Implementation; Adaptive Threshold Configuration; AI Red Team Report | 1 | 5 | 5 | Model Validation & Testing Tersedia → Menurunkan Impact (validasi mengurangi dampak kesalahan output AI ke keputusan bisnis) | Q3-2027 | Planned | Head of AI Engineering
MDL-002 | MDL-001, AI-003 | IT Digital Risk Management | Head of IT Digital Risk Management | Pemantauan berkelanjutan performa model | Model Performance Monitoring | Analytics / Fraud Detection | AI Engine | Model | Model Performance Degradation Risk | NIST AI RMF: MANAGE 3.1; Basel III MRM; POJK No.11/POJK.03/2022 | NIST AI RMF MEASURE 4; ISO 31000 Kl.8.2; Model Risk Policy | Model AI, KPI Pembiayaan, Portfolio Quality | Highly Confidential | Internal Process / Model Drift | Tidak ada proses pemantauan berkelanjutan (ongoing monitoring) terhadap performa model AI yang aktif di production environment | Pemantauan kualitas model AI di production | Ongoing monitoring KPI model dan trigger review | Model fraud detection menunjukkan peningkatan false negative rate secara gradual selama 6 bulan tanpa terdeteksi oleh tim operasional, menyebabkan kerugian pembiayaan fraud yang meningkat sebelum akhirnya ditemukan dalam review tahunan | Jika tidak ada sistem ongoing monitoring dengan alert otomatis untuk penurunan KPI model (AUC, precision, recall), maka degradasi model dapat berlangsung berbulan-bulan sebelum berdampak pada portofolio pembiayaan | Process: Tidak ada ongoing monitoring policy; tidak ada model performance dashboard; tidak ada alert threshold | Low | 3% | 8% | Confidentiality: Low; Integrity: Critical; Availability: Low | Kerugian fraud meningkat; NPF meningkat; estimasi Rp 5-30 Miliar | Kegagalan deteksi fraud; ketidakandalan sistem AI | 3 | 5 | 15 | Review model bulanan informal; laporan kinerja tersedia | 8.16 Pemantauan; 5.7 Intelijen Ancaman; 8.29 Testing Keamanan | 3 | 4 | 12 | Reduce | Implementasi Model Performance Dashboard real-time; tetapkan KPI model beserta threshold alert (AUC drop >3%, precision drop >5%); implementasi automated email alert saat threshold terlampaui; buat monthly model health report | Model Performance Dashboard; KPI Threshold Policy; Automated Alert Configuration; Monthly Model Health Report Template | 1 | 5 | 5 | Periodic Model Retraining Terjadwal → Menurunkan Likelihood (retraining berkala mengurangi peluang model drift tidak terdeteksi) | Q3-2027 | Planned | Head of Model Risk
MDL-001 | AI-003, TEC-005 | IT Digital Risk Management | Head of IT Digital Risk Management | Validasi independen model AI pembiayaan | Model Validation | Analytics / Fraud Detection | AI Engine | Model | Model Validation Independence Risk | POJK No.11/POJK.03/2022; Basel III Model Risk Management; NIST AI RMF: MEASURE 2 | NIST AI RMF MEASURE 2.6; ISO 31000 Kl.8.2; Model Risk Policy | Model Analitik Pembiayaan, Model Fraud Detection | Highly Confidential | Internal Process | Model AI divalidasi oleh tim yang sama yang membangun model, tanpa validasi independen yang memadai sesuai standar Model Risk Management | Validasi dan governance model AI | Independent model validation dan model risk governance | Model AI untuk scoring pembiayaan dan fraud detection tidak melewati proses validasi independen sebelum diimplementasikan di production, sehingga error dalam desain model tidak terdeteksi sebelum digunakan untuk keputusan nyata | Jika tidak ada fungsi validasi model yang independen dari tim pengembang, maka model yang biased, overfitted, atau memiliki kelemahan fundamental dapat digunakan untuk keputusan pembiayaan yang berdampak finansial signifikan | People: Konflik kepentingan dalam validasi; Process: Tidak ada Model Risk Policy; tidak ada independent validation function | Low | 2% | 5% | Confidentiality: Low; Integrity: Critical; Availability: Low | Kerugian pembiayaan akibat model yang tidak valid; estimasi Rp 5-50 Miliar | Ketidakandalan keputusan pembiayaan; temuan audit; sanksi regulasi | 3 | 5 | 15 | Model review informal dilakukan; dokumentasi model tersedia | 5.37 Dokumentasi Operasional; 5.2 Peran dan Tanggung Jawab | 3 | 4 | 12 | Reduce | Bentuk fungsi Model Risk & Validation yang independen dari tim AI Engineering; susun Model Validation Policy; terapkan 4-stage validation: conceptual soundness, data review, outcome analysis, ongoing monitoring; wajibkan Model Validation Report sebelum go-live | Model Validation Policy; Model Validation Report Template; Independent Validation Function Charter | 1 | 5 | 5 | Model Performance Monitoring Dasar → Menurunkan Impact (monitoring membantu deteksi degradasi model sebelum dampak meluas) | Q3-2027 | Planned | Head of Model Risk
MDL-003 | MDL-001, STR-002 | IT Digital Risk Management | Head of IT Digital Risk Management | Dokumentasi dan transparansi model AI | Model Documentation | Analytics / Fraud Detection | AI Engine | Model | Model Documentation & Transparency Risk | NIST AI RMF: GOVERN 1.7; ISO/IEC 42001; POJK No.11/POJK.03/2022 | NIST AI RMF GOVERN 1.2; ISO 31000 Kl.8.2; AI Governance Policy | Dokumentasi Model, Model Card, Training Documentation | Highly Confidential | Internal Process | Model AI yang digunakan dalam production tidak memiliki dokumentasi lengkap (Model Card) yang mencakup intended use, limitations, training data, performance metrics, dan ethical considerations | Dokumentasi dan transparansi model AI | Model Card dan dokumentasi siklus hidup model | Saat regulator OJK atau auditor internal meminta penjelasan mengenai model AI yang digunakan untuk keputusan pembiayaan, bank tidak dapat menyediakan dokumentasi model yang komprehensif, menimbulkan temuan audit serius | Jika model AI tidak didokumentasikan dalam Model Card yang standar, maka bank tidak dapat mendemonstrasikan governance model yang memadai kepada regulator, berpotensi menyebabkan pelarangan penggunaan AI dalam proses pembiayaan | Process: Tidak ada standard Model Card; tidak ada model documentation policy; dokumentasi model tersebar dan tidak terpusat | Low | 2% | 5% | Confidentiality: Low; Integrity: High; Availability: Low | Temuan audit; sanksi regulasi; biaya remediasi | Ketidakpercayaan regulator; reputasi bank; risiko pelarangan AI | 2 | 4 | 8 | Dokumentasi informal tersedia; model dideskripsikan dalam proposal | 5.37 Dokumentasi Operasional; 5.2 Peran dan Tanggung Jawab | 2 | 3 | 6 | Reduce | Buat standard Model Card template (intended use, out-of-scope, training data summary, performance, ethical considerations, limitations); wajibkan Model Card sebelum deployment; simpan di Model Registry yang terpusat; lakukan annual review | Model Card Template; Model Documentation Policy; Model Registry with Documentation; Annual Review Procedure | 1 | 3 | 3 | Model Explainability Report & Dokumentasi → Menurunkan Likelihood (dokumentasi mengurangi peluang keputusan bias tanpa disadari) | Q2-2027 | Planned | Head of Model Risk
MDL-004 | MDL-001, TPR-001 | IT Digital Risk Management | Head of IT Digital Risk Management | Pengendalian model AI dari vendor pihak ketiga | Third Party Model Risk | Analytics / OCR | Gemini Engine / AI Engine | Model | Third Party Model Risk | POJK No.11/POJK.03/2022 Pasal 42-50 (Outsourcing); NIST AI RMF: GOVERN 6.1 | NIST AI RMF GOVERN 6.2; ISO 27001:2022 Kl.8.2; Model Risk Policy | Gemini Engine (Vendor), Pre-trained AI Model (Vendor) | Highly Confidential | Third Party Vendor | Gemini Engine dan pre-trained AI model yang disediakan oleh vendor pihak ketiga tidak diaudit secara mendalam untuk keamanan, bias, dan kepatuhan terhadap standar bank | Manajemen risiko model dari vendor | Due diligence dan ongoing assessment model vendor | Bank menggunakan Gemini Engine dan pre-trained model dari vendor tanpa melakukan model validation independent dan security assessment, sehingga model vendor yang memiliki backdoor atau bias tidak terdeteksi | Jika model AI dari vendor tidak diaudit sebelum digunakan, maka bank menanggung risiko model yang tidak sesuai kebutuhan, mengandung backdoor untuk data exfiltration, atau memiliki bias yang melanggar kebijakan bank | Process: Tidak ada Third Party Model Risk Assessment; tidak ada model audit vendor dalam kontrak; due diligence terbatas | Low | 2% | 5% | Confidentiality: High; Integrity: Critical; Availability: Medium | Kerugian akibat model vendor yang tidak akurat; data exfiltration; estimasi Rp 1-20 Miliar | Tanggung jawab hukum atas keputusan model vendor; sanksi regulasi | 3 | 4 | 12 | Vendor due diligence dilakukan; kontrak tersedia | 5.19 Keamanan Rantai Pasokan; 5.20 Keamanan Vendor | 3 | 3 | 9 | Reduce | Sertakan klausul model auditability dalam kontrak vendor; lakukan Third Party Model Assessment sebelum production; wajibkan vendor menyediakan model documentation dan security attestation; lakukan annual security assessment vendor model | Third Party Model Assessment Template; Vendor Contract Addendum; Vendor Security Attestation; Annual Assessment Report | 2 | 2 | 4 | Model Output Review oleh Analis → Menurunkan Impact (review manual membatasi dampak kesalahan model ke keputusan akhir) | Q3-2027 | Planned | Head of Model Risk
CMP-001 | OPR-003, STR-002 | IT Digital Risk Management | Head of IT Digital Risk Management | Kepatuhan terhadap regulasi TI OJK | Regulatory Technology Compliance | All Features | Enterprise | Compliance | IT Regulatory Compliance Risk | POJK No.11/POJK.03/2022; SEOJK No.29/SEOJK.03/2022; POJK No.12/POJK.03/2021 | ISO 27001:2022 Kl.5.1; ISO 31000 Kl.6.1.3; NIST CSF: ID.GV-3 | Sistem OCR Pembiayaan, Kebijakan IT | Highly Confidential | Regulatory | Sistem OCR Pembiayaan belum sepenuhnya diuji kepatuhannya terhadap POJK dan SEOJK terkait TI sebelum go-live | Kepatuhan teknologi informasi terhadap regulasi OJK | Gap assessment POJK/SEOJK terhadap sistem OCR | Bank mengoperasikan sistem OCR Pembiayaan tanpa melakukan IT Compliance Assessment terhadap POJK No.11/2022 dan SEOJK No.29/2022, sehingga terdapat gap kepatuhan yang dapat ditemukan saat pemeriksaan OJK | Jika sistem OCR Pembiayaan tidak melalui regulatory compliance review sebelum operasional, maka pemeriksaan OJK dapat menemukan pelanggaran material yang menyebabkan sanksi administratif dan kewajiban penghentian sistem | Process: Tidak ada regulatory compliance review dalam SDLC; tidak ada compliance checklist untuk sistem baru | Low | 2% | 5% | Confidentiality: Low; Integrity: High; Availability: Low | Sanksi OJK; biaya remediasi; estimasi Rp 1-5 Miliar | Reputasi bank; kepercayaan regulator; risiko penghentian sistem | 3 | 5 | 15 | Koordinasi dengan compliance dilakukan; regulasi dipantau | 5.31 Persyaratan Hukum; 5.36 Kepatuhan terhadap Kebijakan | 3 | 4 | 12 | Reduce | Lakukan IT Compliance Gap Assessment terhadap POJK No.11/2022 dan SEOJK No.29/2022 sebelum go-live; susun Regulatory Compliance Checklist untuk sistem OCR; tunjuk Compliance Champion untuk project; buat regulatory reporting mechanism | IT Compliance Gap Assessment Report; Regulatory Compliance Checklist; Compliance Champion Assignment; Regulatory Reporting Mechanism | 1 | 5 | 5 | Regulatory Tracking & Compliance Calendar → Menurunkan Likelihood (monitoring regulasi mengurangi peluang ketidakpatuhan karena ketidaktahuan) | Q1-2027 | In Progress | Head of Compliance
CMP-002 | CMP-001, PVR-001 | IT Digital Risk Management | Head of IT Digital Risk Management | Kepatuhan terhadap UU PDP dalam pemrosesan data nasabah | Data Protection Compliance | All Features | Enterprise | Compliance | UU PDP Compliance Risk | UU No.27/2022 (UU PDP) Pasal 65-67; POJK No.6/POJK.07/2022 (Perlindungan Konsumen) | ISO 27701:2019; ISO 27001:2022 Kl.6; NIST Privacy Framework | Seluruh Data PII Nasabah | Highly Confidential | Regulatory | Sistem OCR Pembiayaan memproses data PII nasabah (NIK, NPWP, data keuangan) tanpa seluruh safeguard yang diwajibkan UU PDP | Kepatuhan penuh terhadap UU PDP | UU PDP compliance dalam sistem OCR | Sistem OCR mengumpulkan, menyimpan, dan memproses PII nasabah tanpa memenuhi seluruh kewajiban UU PDP (consent management, data minimization, keamanan data, hak subjek data, notifikasi breach), berpotensi menyebabkan pelanggaran pidana | Jika bank tidak melakukan UU PDP compliance audit terhadap sistem OCR dan tidak memenuhi kewajiban UU PDP sebelum operasional penuh, maka bank berpotensi dikenai sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp 6 Miliar (Pasal 67) | Process: UU PDP compliance review tidak dilakukan; DPO tidak terlibat dalam desain sistem; Privacy by Design tidak diterapkan | Low | 2% | 5% | Confidentiality: Critical; Integrity: High; Availability: Low | Sanksi pidana UU PDP; denda Rp 6 Miliar; denda 2% pendapatan tahunan | Reputasi bank; kepercayaan nasabah; risiko pidana bagi direksi | 3 | 5 | 15 | Kebijakan privasi tersedia; koordinasi DPO dilakukan | 5.34 Privasi dan PII; 5.31 Persyaratan Hukum | 3 | 4 | 12 | Reduce | Lakukan UU PDP Compliance Audit khusus untuk sistem OCR; implementasikan Privacy by Design dalam seluruh fitur; libatkan DPO dari fase desain; lakukan Data Protection Impact Assessment (DPIA); susun Data Breach Notification Procedure | UU PDP Compliance Audit Report; DPIA Report; Privacy by Design Documentation; Data Breach Notification SOP | 1 | 5 | 5 | Internal Audit & Compliance Review Tahunan → Menurunkan Likelihood (audit mengurangi peluang pelanggaran regulasi berlanjut tanpa terdeteksi) | Q1-2027 | In Progress | DPO & Head of Compliance
INF-001 | TEC-002, BCP-001 | IT Operational | Head of IT Infrastructure | Keandalan VM Infrastructure untuk sistem OCR | Infrastructure Availability | All Features | VM Infrastructure | Infrastructure | VM Infrastructure Failure Risk | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab V; ISO 27001:2022 Kl.8.6 | ISO 27002:2022 8.14 Redundansi; NIST CSF: PR.IP-7; CIS Control v8: 11.1 | VM Infrastructure, Storage, Network | Highly Confidential | Technical Failure | VM Infrastructure tidak memiliki redundansi yang memadai dan tidak ada prosedur maintenance terencana yang meminimalkan downtime | Ketersediaan infrastruktur pendukung sistem OCR | Redundansi dan maintenance planning VM infrastructure | VM yang menjalankan Gemini Engine, AI Engine, atau Database mengalami hardware failure tanpa adanya failover otomatis, menyebabkan downtime tidak terencana yang berdampak pada proses pembiayaan yang sedang berjalan | Jika VM Infrastructure tidak dilengkapi redundansi (RAID, VM clustering) dan tidak ada automated failover, maka single hardware failure akan menyebabkan downtime >4 jam yang melanggar SLA operasional dan SEOJK | Technology: Tidak ada VM clustering; storage tidak RAID; tidak ada automated failover; maintenance windows tidak dijadwalkan | Low | 5% | 10% | Confidentiality: Low; Integrity: Low; Availability: Critical | Kerugian bisnis akibat downtime; estimasi Rp 500 juta/hari | Reputasi layanan; ketidakpatuhan SLA; gangguan pembiayaan | 4 | 5 | 20 | Monitoring VM tersedia; backup dilakukan | 8.14 Redundansi; 8.6 Kapasitas; 8.13 Backup Informasi | 3 | 4 | 12 | Reduce | Implementasi VM clustering dengan automated failover; terapkan storage redundancy (RAID-10); buat scheduled maintenance window di luar jam operasional; lakukan capacity planning semi-annual; implementasi predictive monitoring untuk hardware health | VM Clustering Configuration; RAID Implementation; Maintenance Window Schedule; Capacity Planning Report; Predictive Monitoring Dashboard | 1 | 5 | 5 | Monitoring VM & Backup Tersedia → Menurunkan Impact (backup memungkinkan recovery cepat, mengurangi dampak kegagalan VM) | Q2-2027 | In Progress | Head of IT Infrastructure
INF-003 | INF-001, BCP-002 | IT Operational | Head of IT Infrastructure | Keandalan dan keamanan sistem backup | Backup & Recovery Infrastructure | All Features | Backup System | Infrastructure | Backup Failure & Recovery Risk | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab V; POJK No.11/POJK.03/2022 Pasal 30 | ISO 27002:2022 8.13 Backup; NIST CSF: PR.IP-4; CIS Control v8: 11.2 | Backup System, Database Backup, File Backup | Highly Confidential | Technical Failure | Sistem backup tidak diuji secara reguler dan backup media tersimpan dalam jaringan yang sama dengan production, rentan terhadap ransomware dan tidak dapat dipulihkan saat dibutuhkan | Keandalan sistem backup dan disaster recovery | Backup testing dan isolasi backup media | Saat terjadi insiden ransomware atau hardware failure pada production, backup yang ada tidak dapat dipulihkan karena: (1) backup ikut dienkripsi ransomware karena terhubung ke jaringan yang sama, (2) backup tidak pernah diuji restore sebelumnya | Jika backup tidak diuji secara reguler dan tidak diisolasi dari jaringan production, maka saat recovery dibutuhkan, backup akan gagal dipulihkan, menyebabkan loss of data dan RTO yang jauh melebihi ketentuan SEOJK | Technology: Backup tidak terisolasi dari jaringan production; restore testing tidak dilakukan; tidak ada offline backup | Low | 3% | 8% | Confidentiality: Low; Integrity: Critical; Availability: Critical | Loss of data permanen; biaya recovery; estimasi kerugian Rp 5-50 Miliar | Ketidakmampuan melanjutkan operasional; sanksi OJK; reputasi bank | 3 | 5 | 15 | Backup harian dilakukan; monitoring backup tersedia | 8.13 Backup Informasi; 5.30 ICT Readiness; 8.14 Redundansi | 3 | 4 | 12 | Reduce | Pindahkan backup ke offline/air-gapped storage (minimum 1 copy); implementasi 3-2-1 backup rule; lakukan restore test monthly (minimal 1 sistem); tetapkan dan uji RTO/RPO; enkripsi backup media; buat Backup & Recovery SOP | Offline Backup Infrastructure; 3-2-1 Backup Policy; Monthly Restore Test Report; RTO/RPO Document; Backup Encryption; Backup Recovery SOP | 1 | 5 | 5 | Patch Management Terjadwal & Vulnerability Scan → Menurunkan Likelihood (patching mengurangi peluang eksploitasi kerentanan yang diketahui) | Q1-2027 | In Progress | Head of IT Infrastructure
INF-004 | INF-002, ISR-002 | IT Operational | Head of IT Infrastructure | Keamanan konfigurasi infrastruktur dan hardening | Infrastructure Configuration Security | All Features | VM / Docker / Network | Infrastructure | Configuration Management Risk | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab IV; CIS Benchmarks | ISO 27002:2022 8.9 Manajemen Konfigurasi; CIS Control v8: 4.1, 4.2; NIST CSF: PR.IP-1 | VM Configuration, Docker Configuration, Network Device | Highly Confidential | Internal / External | Infrastruktur sistem OCR tidak dikonfigurasi sesuai security hardening baseline (CIS Benchmark), meninggalkan default credential, unnecessary service, dan misconfiguration yang dapat dieksploitasi | Hardening konfigurasi infrastruktur sistem OCR | Configuration baseline dan hardening assessment | Attacker menemukan service yang tidak diperlukan (FTP, Telnet, default SSH port) dengan default credential yang belum diubah pada VM dan Docker host, digunakan sebagai pivot point untuk akses lebih dalam ke infrastruktur | Jika tidak ada configuration management dan hardening baseline yang diterapkan, maka misconfiguration akan terakumulasi seiring waktu dan menjadi attack surface yang meluas, dieksploitasi dalam pemeriksaan vulnerability scan | Technology: Tidak ada configuration baseline; tidak ada automated compliance check; default credentials tidak diubah | Low | 3% | 8% | Confidentiality: High; Integrity: High; Availability: High | Unauthorized access melalui misconfiguration; estimasi kerugian Rp 5-50 Miliar | Kompromi infrastruktur; sanksi regulasi; reputasi bank | 2 | 5 | 10 | Firewall tersedia; monitoring dasar aktif | 8.9 Manajemen Konfigurasi; 8.8 Kerentanan Teknis; 8.7 Anti-malware | 2 | 4 | 8 | Reduce | Implementasi CIS Benchmark hardening untuk seluruh VM, Docker, dan network device; buat Infrastructure as Code (IaC) dengan security built-in; implementasi automated compliance scanning (CIS-CAT/Chef InSpec); lakukan quarterly configuration audit | CIS Benchmark Hardening Checklist; IaC Template; Automated Compliance Scan; Quarterly Configuration Audit Report | 1 | 4 | 4 | Firewall & Monitoring Dasar → Menurunkan Likelihood (pembatasan akses jaringan mengurangi peluang misconfiguration dieksploitasi) | Q2-2027 | Planned | Head of IT Infrastructure
UXR-001 | OPR-001, HUM-001, TEC-001 | UX / Digital Experience | Head of Product / UX Lead | Percepatan adopsi sistem OCR Pembiayaan oleh pengguna internal | Desain & Pengembangan Antarmuka Pengguna | OCR / Extract File | Web Application | Operational | Poor UX Design Risk — OCR Upload & Preview | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab VII (SDM & Kompetensi); ISO 9241-210:2019 (Human-Centered Design); POJK No.11/POJK.03/2022 | NIST AI RMF: GOVERN 4.1; ISO 31000 Kl.8.2; Nielsen's 10 Usability Heuristics | Antarmuka Upload Rekening Koran, Preview OCR, Workflow Analis Pembiayaan | Highly Confidential | Internal Human / Design Gap | Antarmuka upload rekening koran dan preview hasil ekstraksi OCR dirancang tanpa mempertimbangkan user mental model analis pembiayaan, menyebabkan kesalahan operasional yang berulang | Digitalisasi proses analisis pembiayaan berbasis OCR | Usability dan error prevention pada fitur upload & preview OCR | Analis pembiayaan secara berulang mengunggah file yang salah (format tidak sesuai, nasabah berbeda) atau salah menginterpretasikan preview hasil OCR karena UI tidak memberikan feedback yang jelas, menyebabkan keputusan pembiayaan berdasarkan data yang tidak tepat | Jika antarmuka fitur OCR Extract File tidak dirancang dengan prinsip human-centered design (error prevention, clear feedback, progressive disclosure), maka analis pembiayaan akan membuat kesalahan input yang tidak disadari, yang secara langsung meningkatkan risiko keputusan pembiayaan berdasarkan data rekening koran yang salah | People: Analis tidak mendapat onboarding UX yang memadai; Process: Tidak ada UX research dan usability testing sebelum go-live; Technology: UI tidak memiliki validasi format file, preview yang informatif, dan konfirmasi identitas nasabah sebelum proses OCR dimulai | Low | 5% | 10% | Confidentiality: Low; Integrity: High; Availability: Low | Keputusan pembiayaan keliru akibat data OCR salah; estimasi kerugian Rp 500 juta - 5 Miliar per kasus; biaya remediation proses | Kepercayaan analis terhadap sistem OCR menurun; resistensi adopsi sistem; produktivitas analisis pembiayaan turun | 3 | 4 | 12 | Training on-boarding tersedia; SOP pembiayaan ada; review analis senior dilakukan | 6.3 Kesadaran, Pendidikan dan Pelatihan; 5.37 Dokumentasi Operasional; 8.32 Uji Penerimaan Pengguna | 3 | 3 | 9 | Reduce | Lakukan usability testing dengan 10+ analis sebelum go-live; implementasi UI guardrails: (1) validasi format file sebelum upload (PDF/Excel/Image only, max 10MB), (2) tampilkan nama nasabah dan nomor rekening untuk dikonfirmasi sebelum OCR diproses, (3) highlight field dengan confidence score rendah (<90%) dalam warna kuning/merah, (4) tambahkan step-by-step wizard untuk pengguna baru; lakukan UX audit quarterly | Usability Test Report; UI Guardrail Implementation; Confidence Score Visual Indicator; Step-by-Step Wizard; UX Audit Report | 2 | 3 | 6 | Training Pengguna & SOP Upload Dokumen & Review Senior → Menurunkan Likelihood (SOP dan review mengurangi peluang analis salah unggah atau interpretasi) | Q2-2027 | In Progress | Head of Product / Head of IT Development
UXR-002 | UXR-001, AI-001, OPR-003 | UX / Digital Experience | Head of Product / UX Lead | Efektivitas penggunaan dashboard analytics oleh analis pembiayaan | Analisis & Interpretasi Output AI | Analytics | Web Application / AI Engine | Operational | AI Output Misinterpretation Risk — Analytics Dashboard | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab VII; NIST AI RMF: GOVERN 4.1; ISO 9241-210:2019 | NIST AI RMF MEASURE 2.6; ISO 31000 Kl.8.2; Nielsen's Usability Heuristics | Dashboard Analytics, Output Cashflow Analysis, Spending Pattern, Fraud Score | Highly Confidential | Internal Human / AI System | Dashboard Analytics menampilkan output AI (cashflow analysis, spending pattern, fraud score) dalam format yang terlalu teknis atau ambigu, menyebabkan analis salah menginterpretasikan sinyal risiko pembiayaan | Interpretasi output analitik AI untuk keputusan pembiayaan | Clarity dan interpretability dashboard analytics berbasis AI | Analis pembiayaan salah membaca grafik cashflow atau fraud indication score pada dashboard analytics karena visualisasi tidak intuitif, skala yang membingungkan, atau tidak ada konteks perbandingan (benchmark), sehingga rekomendasi pembiayaan tidak tepat | Jika dashboard analytics tidak dirancang dengan prinsip data visualization yang baik dan tidak memberikan konteks yang cukup untuk interpretasi output AI, maka analis akan membuat keputusan pembiayaan berdasarkan interpretasi yang salah terhadap sinyal risiko, meningkatkan potensi NPF | Technology: Visualisasi data tidak mempertimbangkan cognitive load analis; tidak ada benchmark comparison; tidak ada tooltip penjelasan metrik; Process: Tidak ada pelatihan interpretasi dashboard; tidak ada SOP membaca output AI | Low | 5% | 10% | Confidentiality: Low; Integrity: High; Availability: Low | Keputusan pembiayaan tidak optimal; peningkatan NPF; estimasi kerugian Rp 1-10 Miliar | Kepercayaan analis terhadap AI analytics menurun; over-reliance atau under-reliance pada output AI | 3 | 4 | 12 | Review analis senior; dashboard tersedia; training dilakukan | 6.3 Kesadaran dan Pelatihan; 5.37 Dokumentasi Operasional; 8.16 Pemantauan Aktivitas | 3 | 3 | 9 | Reduce | Redesain dashboard analytics dengan prinsip data storytelling: (1) tampilkan traffic light indicator (hijau/kuning/merah) untuk setiap dimensi analitik, (2) sertakan peer benchmark comparison nasabah sejenis, (3) tambahkan tooltip penjelasan setiap metrik dalam bahasa bisnis (bukan teknis), (4) buat executive summary otomatis per nasabah dalam 3 kalimat, (5) lakukan user acceptance testing dengan analis sebelum deploy; sediakan panduan interpretasi dashboard | Dashboard Redesign Report; Traffic Light Indicator; Peer Benchmark Module; Tooltip Content Library; Executive Summary Generator; UAT Sign-off; Panduan Interpretasi Dashboard | 2 | 2 | 4 | Training Dashboard & Panduan Interpretasi Visual → Menurunkan Likelihood (pelatihan mengurangi peluang salah baca visualisasi analitik) | Q3-2027 | Planned | Head of Product / Head of AI Engineering
UXR-003 | UXR-001, OPR-005, WA-003 | UX / Digital Experience | Head of Marketing / UX Lead | Efektivitas dan ketepatan penggunaan fitur Market Mapping & Blasting | Segmentasi dan Komunikasi Nasabah Digital | Market Mapping & Blasting | Web Application / WhatsApp API | Operational | UX Complexity Risk — Market Mapping & Customer Segmentation | POJK No.6/POJK.07/2022 (Perlindungan Konsumen); UU No.27/2022 (UU PDP) Pasal 20; ISO 9241-210:2019 | ISO 31000 Kl.8.2; NIST Privacy Framework; Nielsen's Usability Heuristics | Fitur Segmentasi Nasabah, Market Mapping UI, Broadcast Workflow | Highly Confidential | Internal Human / Process Gap | Antarmuka fitur Market Mapping & Blasting terlalu kompleks dan tidak intuitif, menyebabkan pengguna marketing membuat kesalahan segmentasi yang berdampak pada pengiriman pesan kepada nasabah yang tidak tepat sasaran | Operasional marketing digital melalui broadcast WhatsApp | Usability fitur segmentasi dan broadcast untuk pengguna marketing non-teknis | Pengguna marketing (yang bukan berlatar belakang teknis) salah mengkonfigurasi filter segmentasi nasabah pada Market Mapping karena antarmuka tidak menyediakan preview dampak filter secara real-time, menyebabkan blast dikirimkan ke segmen yang salah atau terlalu luas | Jika antarmuka Market Mapping & Blasting tidak dilengkapi dengan guided segmentation wizard, preview recipient count real-time, dan konfirmasi akhir sebelum blast, maka pengguna marketing yang tidak terlatih secara teknis akan membuat kesalahan segmentasi yang berujung pada pengiriman pesan massal kepada nasabah yang tidak tepat dan berpotensi melanggar UU PDP | People: Pengguna marketing tidak memiliki kemampuan teknis untuk konfigurasi filter data yang kompleks; Process: Tidak ada guided workflow untuk segmentasi; Technology: Tidak ada real-time preview jumlah recipient sebelum blast dikirim | Low | 3% | 8% | Confidentiality: High; Integrity: Medium; Availability: Low | Denda UU PDP akibat pengiriman data ke pihak yang tidak tepat; biaya legal; estimasi Rp 500 juta - 2 Miliar | Pelanggaran privasi nasabah; kerusakan reputasi bank; kepercayaan nasabah hilang | 3 | 4 | 12 | Approval marketing dilakukan; training pengguna marketing ada | 5.12 Klasifikasi Informasi; 5.14 Transfer Informasi; 6.3 Kesadaran dan Pelatihan | 3 | 3 | 9 | Reduce | Implementasi guided segmentation wizard: (1) step-by-step filter builder dengan bahasa bisnis bukan SQL, (2) tampilkan real-time preview jumlah dan sample recipient sebelum blast, (3) wajibkan konfirmasi 2 langkah dengan menampilkan ringkasan 'Anda akan mengirim pesan ke X nasabah dengan profil Y', (4) implementasi dry-run mode yang simulasikan pengiriman tanpa benar-benar mengirim; lakukan usability testing dengan tim marketing | Guided Segmentation Wizard; Real-time Recipient Preview; 2-Step Confirmation UI; Dry-Run Simulation Mode; Marketing Usability Test Report | 2 | 2 | 4 | Training Segmentasi & Review Dual-Control Filter → Menurunkan Likelihood & Impact (dual-control mengurangi frekuensi dan dampak salah konfigurasi segmen) | Q2-2027 | In Progress | Head of Marketing / Head of Product
UXR-004 | UXR-001, UXR-002, ISR-001 | UX / Digital Experience | Head of Product / UX Lead | Aksesibilitas dan inklusivitas antarmuka sistem OCR Pembiayaan bagi seluruh pengguna internal | Desain & Pengembangan Antarmuka Pengguna — Aksesibilitas | OCR / Extract File; Analytics; Dashboard Pembiayaan | Web Application | Operational | Accessibility Design Risk — Color Vision Deficiency (Buta Warna) | ISO 9241-210:2019 (Human-Centered Design); WCAG 2.1 Level AA (Web Content Accessibility Guidelines) — Success Criterion 1.4.1 Use of Color & 1.4.3 Contrast Ratio; POJK No.6/POJK.07/2022 (Perlindungan Konsumen — Non-Diskriminasi); UU No.8 Tahun 2016 (Disabilitas) | NIST AI RMF: GOVERN 4.1 (Keadilan & Non-Diskriminasi AI System); ISO 31000 Kl.8.2; Nielsen's 10 Usability Heuristics — H1 Visibility of System Status; WCAG 2.1 AA | Dashboard Analytics, Traffic Light Indicator, Fraud Score Visualisasi, Heat Map Cashflow, Color-coded Risk Rating, Status Pembiayaan UI | Highly Confidential | Internal Human / Design Gap | Antarmuka sistem OCR Pembiayaan menggunakan warna sebagai satu-satunya media penyampai informasi kritis (misal: traffic light merah/hijau untuk fraud score, warna untuk status risiko, heat map cashflow) tanpa alternatif visual seperti ikon, pola, label teks, atau tooltip. Pengguna dengan kondisi buta warna (deuteranopia/protanopia, prevalensi ~8% pria) tidak dapat membedakan status kritis dari normal berdasarkan warna saja. | Aksesibilitas sistem OCR Pembiayaan untuk pengguna dengan disabilitas persepsi warna | Color-only information encoding pada dashboard dan visualisasi analitik | Analis pembiayaan dengan kondisi buta warna (color vision deficiency) tidak dapat membedakan indikator status kritis pada dashboard analytics (misal: fraud score merah vs hijau, status pembiayaan, heat map cashflow) karena sistem hanya menggunakan warna sebagai satu-satunya penanda, sehingga berpotensi membuat keputusan pembiayaan yang keliru atau melewatkan peringatan kritis. | Jika antarmuka sistem tidak memenuhi standar aksesibilitas WCAG 2.1 AA — khususnya penggunaan warna sebagai satu-satunya media komunikasi status — maka pengguna dengan kondisi buta warna tidak dapat menginterpretasikan indikator kritis secara akurat, mengakibatkan kesalahan keputusan pembiayaan, pelanggaran prinsip non-diskriminasi, dan potensi risiko reputasi serta hukum bagi bank. | Technology: UI/UX dirancang tanpa mempertimbangkan WCAG 2.1 accessibility guidelines; tidak ada accessibility audit sebelum go-live; penggunaan color-only encoding pada komponen kritis (traffic light, heat map, fraud score). People: Tim desain belum memiliki kompetensi aksesibilitas digital; tidak ada user testing dengan pengguna penyandang disabilitas persepsi warna. Process: Tidak ada accessibility checklist dalam SDLC; tidak ada kebijakan inklusivitas desain digital. | Low | 5% | 10% | Confidentiality: Low; Integrity: High; Availability: Low | Kesalahan keputusan pembiayaan akibat misinterpretasi indikator kritis; potensi kerugian Rp 500 juta - 5 Miliar per kasus gagal bayar yang tidak terdeteksi; potensi denda regulasi atas pelanggaran standar aksesibilitas | Diskriminasi implisit terhadap pengguna dengan disabilitas persepsi warna; pelanggaran standar WCAG 2.1 AA dan UU Disabilitas; reputasi bank sebagai institusi digital inklusif terdampak; risiko tuntutan hukum; demotivasi analis dengan kondisi buta warna | 3 | 4 | 12 | Belum ada kontrol spesifik untuk aksesibilitas buta warna; training onboarding umum tersedia; SOP pembiayaan ada | 6.3 Kesadaran, Pendidikan dan Pelatihan; 5.37 Dokumentasi Operasional; 8.32 Uji Penerimaan Pengguna | 3 | 4 | 12 | Reduce | Lakukan accessibility audit menyeluruh terhadap seluruh komponen UI menggunakan standar WCAG 2.1 AA; redesain semua indikator color-only dengan menambahkan: (1) ikon simbolik (✓, ✗, !, ?) di samping warna; (2) label teks eksplisit (AMAN/BERISIKO/KRITIS); (3) pola tekstur atau pattern pada heat map dan grafik; (4) tooltip informatif yang dapat diakses keyboard; implementasi color-blind simulation testing (protanopia, deuteranopia, tritanopia) sebelum setiap rilis; sertakan pengguna dengan buta warna dalam user testing; pilih palet warna yang contrast-safe (misal: biru-oranye sebagai pengganti merah-hijau); dokumentasikan accessibility design system dalam design guideline. | Accessibility Audit Report (WCAG 2.1 AA); Redesigned UI Component Library (Accessible); Color-blind Simulation Test Report; Accessible Color Palette & Design System; User Testing Report (inkl. pengguna buta warna); Accessibility Policy; SDLC Accessibility Checklist | 2 | 2 | 4 | Training Onboarding & SOP Pembiayaan → Menurunkan Likelihood sebagian (prosedur umum tersedia namun tidak spesifik memitigasi risiko buta warna; efektivitas kontrol sangat terbatas tanpa perbaikan UI) | Q3-2027 | Planned | Head of Product / Head of IT Development

## Regulation Mapping
REGULATION & FRAMEWORK MAPPING — OCR PEMBIAYAAN
Risk ID | Stream | Risk Event | Regulation Mapping | Framework Mapping | ISO27002 Control
STR-001 | IT Digital Risk Management | Sistem OCR Pembiayaan tidak selaras dengan roadmap digital bank sehingga tidak memberikan nilai bisnis yang diharapkan | POJK 11/POJK.03/2022; SEOJK No.29/SEOJK.03/2022; ISO 31000:2018 Kl.6 | NIST AI RMF: GOVERN 1.1; ISO 31000 Kl.6.1 | 5.1 Kebijakan Keamanan Informasi; 5.2 Peran dan Tanggung Jawab
STR-002 | IT Digital Risk Management | Bank belum memiliki AI Governance Framework yang mencakup penggunaan AI untuk scoring, fraud detection, dan OCR analitik dalam proses pembiayaan | POJK No.11/POJK.03/2022; UU No.27/2022 (UU PDP); NIST AI RMF; ISO/IEC 42001 | NIST AI RMF: GOVERN 1.2, 1.3; ISO 31000 Kl.5.4 | 5.1; 5.2; 5.3 Segregasi Tugas
STR-003 | IT Development | Sistem OCR tidak dapat menskalakan kapasitas pemrosesan seiring pertumbuhan nasabah pembiayaan bank, menyebabkan bottleneck pada pipeline analitik | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab V; ISO 31000 Kl.6.3 | NIST CSF: ID.AM-3; CIS Control v8: 1.1 | 8.6 Manajemen Kapasitas; 8.8 Manajemen Kerentanan Teknis
STR-004 | IT Digital Risk Management | Model AI dan Gemini Engine yang diimplementasikan tidak mengikuti perkembangan teknologi terbaru sehingga akurasi dan efisiensi sistem tertinggal dari kompetitor | ISO 31000:2018 Kl.6.2; POJK No.11/POJK.03/2022 | NIST AI RMF: GOVERN 6.1; ISO 31000 Kl.6.4 | 5.30 ICT Readiness; 8.8 Manajemen Kerentanan Teknis
TEC-001 | IT Development | Gemini Engine mengalami kegagalan ekstraksi atau menghasilkan data tidak akurat saat memproses rekening koran bank dengan format non-standar, font khusus, atau tabel yang kompleks | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab IV; ISO 27001:2022 Kl.8 | NIST SP800-30 Rev.1; CIS Control v8: 4.1 | 8.8 Manajemen Kerentanan; 8.6 Manajemen Kapasitas; 5.37 Dokumentasi Operasional
TEC-002 | IT Operational | Sistem OCR mengalami downtime tidak terencana (>4 jam) akibat kegagalan Docker container, VM, atau API Gateway, menyebabkan seluruh proses pembiayaan digital terhenti | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab V RTO/RPO; POJK No.11/POJK.03/2022 | NIST CSF: RC.RP-1; CIS Control v8: 11.1 | 8.14 Redundansi Fasilitas Pemrosesan; 5.30 ICT Readiness
TEC-003 | IT Operational | Gemini Engine mengalami degradasi layanan (response time >5 detik) atau downtime total akibat traffic tinggi, rate limit tercapai, atau gangguan pada Google Cloud Platform, sehingga seluruh proses OCR, ekstraksi data, dan analitik pembiayaan tidak dapat dijalankan. | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab V (RTO/RPO & Manajemen Vendor); POJK No.11/POJK.03/2022 Pasal 25 (Manajemen Risiko TI); ISO 27001:2022 Kl.8.6 (Manajemen Kapasitas) | NIST CSF: PR.IP-9; NIST CSF: ID.SC-4; CIS Control v8: 12.4; ISO 31000 Kl.8.4 | 8.14 Redundansi Fasilitas Pemrosesan; 8.6 Manajemen Kapasitas; 5.30 ICT Readiness for Business Continuity; 5.20 Keamanan Rantai Pasokan TIK
TEC-004 | IT Development | Developer menyimpan hardcoded credentials (database password, API key, AI engine token) di Git repository yang dapat diakses oleh seluruh tim pengembang atau terekspos melalui misconfiguration | OWASP Top 10 A05:2021; SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab IV | CIS Control v8: 16.1, 16.2; NIST SP800-30 | 8.25 Siklus Hidup Pengembangan Aman; 8.31 Pemisahan Lingkungan
TEC-006 | IT Operational | Attacker yang berhasil mengeksploitasi vulnerability pada aplikasi OCR dalam container dapat melakukan container escape dan mendapatkan akses ke host VM serta container lain yang berisi data nasabah | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab IV; CIS Docker Benchmark | CIS Control v8: 4.1; NIST CSF: PR.IP-1; CIS Docker Benchmark | 8.9 Manajemen Konfigurasi; 8.20 Keamanan Jaringan; 8.23 Pemfilteran Web
ISR-001 | IT Security | Data NIK, NPWP, dan nomor rekening nasabah tersimpan di database dalam format plaintext atau dengan enkripsi yang lemah, dapat diakses oleh siapapun yang memiliki akses database langsung | UU No.27/2022 (UU PDP) Pasal 65-67; ISO 27001:2022 Kl.8.3 | ISO 27002:2022 5.12, 8.24; NIST CSF: PR.DS-1 | 8.24 Penggunaan Kriptografi; 8.20 Keamanan Jaringan; 5.12 Klasifikasi Informasi
ISR-002 | IT Security | Data rekening koran dan hasil analitik nasabah yang ditransmisikan antar microservice menggunakan protokol tidak terenkripsi atau TLS versi lama, rentan terhadap downgrade attack dan interception | ISO 27001:2022 Kl.8.5; SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab IV | ISO 27002:2022 8.24; NIST CSF: PR.DS-2; OWASP ASVS V9 | 8.24 Kriptografi; 8.20 Keamanan Jaringan; 5.14 Transfer Informasi
ISR-003 | IT Security | File PDF rekening koran nasabah yang diupload ke sistem tersimpan di storage server tanpa enkripsi dan dapat diakses oleh seluruh pengguna sistem yang memiliki akses file server | ISO 27001:2022 Kl.8.3; UU No.27/2022 (UU PDP) | ISO 27002:2022 8.10, 8.24; CIS Control v8: 3.11 | 8.10 Penghapusan Informasi; 8.24 Kriptografi; 5.33 Proteksi Rekaman
ISR-004 | IT Security | DBA atau System Administrator dapat mengakses dan mengekstrak seluruh data nasabah (rekening koran, NIK, data keuangan) dari database dan file storage tanpa memerlukan approval dan tanpa audit trail yang komprehensif | ISO 27001:2022 Kl.9.2; SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab IV | ISO 27002:2022 5.18, 8.2; CIS Control v8: 6.8; NIST CSF: PR.AC-4 | 5.18 Hak Akses; 8.2 Hak Istimewa; 8.18 Penggunaan Program Utilitas
ISR-005 | IT Security | Security event yang kritis (failed login attempts, unauthorized API call, bulk data download, privilege escalation) tidak tercatat dengan lengkap dan tidak memicu alert otomatis, menyebabkan insiden keamanan tidak terdeteksi secara real-time | ISO 27001:2022 Kl.9.1; SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab VI | ISO 27002:2022 8.15, 8.16; CIS Control v8: 8.1, 8.2; NIST CSF: DE.CM-1 | 8.15 Logging; 8.16 Pemantauan Aktivitas; 8.17 Sinkronisasi Waktu
CYB-001 | IT Security | Pengguna dengan peran Analis dapat mengakses data nasabah milik analis lain atau mengakses menu Admin melalui manipulasi URL/parameter (IDOR - Insecure Direct Object Reference) tanpa terdeteksi | OWASP Top 10 A01:2021; ISO 27001:2022 Kl.9.4; SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab IV | ISO 27002:2022 5.15, 5.18; NIST CSF: PR.AC-1; OWASP ASVS V4 | 5.15 Kontrol Akses; 5.18 Hak Akses; 8.4 Akses Source Code
CYB-002 | IT Security | Attacker melakukan credential stuffing atau brute force terhadap login halaman web application, atau mencuri session token yang tidak expires untuk mendapatkan akses persisten ke akun analis pembiayaan | OWASP Top 10 A07:2021; ISO 27001:2022 Kl.9.4; UU No.27/2022 (UU PDP) | ISO 27002:2022 8.5, 5.17; NIST CSF: PR.AC-7; OWASP ASVS V2, V3 | 8.5 Autentikasi Aman; 5.17 Informasi Autentikasi; 5.18 Hak Akses
CYB-003 | IT Security | Attacker memasukkan SQL payload melalui form input nama nasabah atau parameter analytics untuk mengeksekusi arbitrary SQL query, mengekstrak seluruh tabel database nasabah atau menghapus data kritis | OWASP Top 10 A03:2021; ISO 27001:2022 Kl.8; SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab IV | ISO 27002:2022 8.28; NIST CSF: PR.IP-2; OWASP ASVS V5 | 8.28 Coding yang Aman; 8.29 Testing Keamanan; 8.20 Keamanan Jaringan
CYB-004 | IT Security | Attacker menyisipkan script XSS melalui field nama/deskripsi yang ditampilkan ke pengguna lain, mencuri session cookie analis pembiayaan; atau melakukan CSRF attack untuk memicu aksi tidak sah atas nama pengguna yang terautentikasi | OWASP Top 10 A03:2021; OWASP ASVS V5; ISO 27001:2022 Kl.8 | ISO 27002:2022 8.28; NIST CSF: PR.IP-2; OWASP ASVS V13 | 8.28 Coding Aman; 8.29 Testing Keamanan; 8.20 Keamanan Jaringan
CYB-005 | IT Security | Attacker menyisipkan URL internal (http://169.254.169.254/metadata, http://localhost:8080/admin) melalui field input URL rekening koran untuk mengakses cloud metadata service atau layanan internal yang seharusnya tidak dapat diakses dari internet | OWASP Top 10 A10:2021; ISO 27001:2022 Kl.8; SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab IV | ISO 27002:2022 8.20, 8.28; NIST CSF: PR.IP-2; OWASP ASVS V12 | 8.20 Keamanan Jaringan; 8.28 Coding Aman; 8.22 Pemfilteran Web
CYB-006 | IT Security | Ransomware menyebar melalui file dokumen berbahaya yang diupload ke Document Vault atau melalui phishing yang mengenai workstation administrator, mengenkripsi seluruh infrastruktur termasuk database nasabah dan file storage | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab VI; ISO 27001:2022 Kl.8.7; NIST CSF: DE.CM-4 | ISO 27002:2022 8.7 Anti-malware; 8.13 Backup; 8.14 Redundansi; NIST CSF PR.IP-12 | 8.7 Anti-malware; 8.13 Backup; 8.14 Redundansi; 8.16 Pemantauan
CYB-007 | IT Security | Karyawan dengan akses legitimate melakukan bulk download data nasabah (rekening koran, NIK, data keuangan) untuk dijual ke pihak ketiga, atau developer mengekstrak data production untuk penggunaan di lingkungan development | ISO 27001:2022 Kl.7.2; SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab IV; UU No.27/2022 (UU PDP) | ISO 27002:2022 6.3, 8.16; NIST CSF: DE.CM-3; CIS Control v8: 8.11 | 8.16 Pemantauan Aktivitas; 6.3 Kesadaran Keamanan; 5.18 Hak Akses
CYB-008 | IT Security | Attacker melakukan DDoS attack terhadap API endpoint OCR dan web application, menyebabkan layanan pembiayaan tidak tersedia; atau melakukan API enumeration untuk memetakan seluruh endpoint dan fungsi tersembunyi sistem | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab V; OWASP API Security Top 10 API4:2023 | ISO 27002:2022 8.20; NIST CSF: PR.PT-4; CIS Control v8: 12.1 | 8.20 Keamanan Jaringan; 8.22 Pemfilteran Web; 8.6 Manajemen Kapasitas
PVR-001 | IT Digital Risk Management | Sistem mengumpulkan, menyimpan, dan memproses NIK dan NPWP nasabah tanpa mendapatkan persetujuan eksplisit yang terdokumentasi sesuai UU PDP, serta tidak ada mekanisme pencabutan persetujuan | UU No.27/2022 (UU PDP) Pasal 4-9, 65-67; ISO 27701:2019; POJK No.11/POJK.03/2022 | ISO 27002:2022 5.34; ISO 27701:2019 Kl.8; NIST Privacy Framework | 5.34 Privasi dan Perlindungan PII; 5.12 Klasifikasi Informasi
PVR-002 | IT Digital Risk Management | Sistem mengirimkan broadcast WhatsApp marketing kepada nomor telepon nasabah yang dikumpulkan dari proses pembiayaan tanpa consent terpisah untuk penggunaan marketing, melanggar prinsip purpose limitation UU PDP | UU No.27/2022 (UU PDP) Pasal 20-22; POJK No.6/POJK.07/2022 | ISO 27701:2019 Kl.8.4; ISO 27002:2022 5.34; NIST Privacy Framework | 5.34 Privasi dan PII; 5.14 Transfer Informasi; 5.12 Klasifikasi
PVR-003 | IT Digital Risk Management | Data transaksi rekening koran nasabah yang diproses oleh AI Engine dan Analytics module disimpan dalam bentuk identifiable plaintext, memungkinkan siapapun yang mengakses database melihat histori keuangan lengkap nasabah | UU No.27/2022 (UU PDP) Pasal 4; UU No.10/1998 (Kerahasiaan Bank); POJK No.6/POJK.07/2022 | ISO 27701:2019 Kl.8; ISO 27002:2022 5.34; NIST Privacy Framework | 5.34 Privasi dan PII; 8.24 Kriptografi; 5.12 Klasifikasi
PVR-004 | IT Digital Risk Management | Nasabah yang mengajukan permintaan akses data, koreksi, atau penghapusan data kepada bank tidak dapat dilayani karena tidak ada sistem atau prosedur yang memadai, melanggar ketentuan UU PDP | UU No.27/2022 (UU PDP) Pasal 5-14; ISO 27701:2019 Kl.8.3 | ISO 27701:2019; ISO 27002:2022 5.34; NIST Privacy Framework | 5.34 Privasi dan PII; 5.33 Proteksi Rekaman
AI-004 | IT Development | Nasabah fraud secara sistematis mempelajari threshold model fraud detection dan memanipulasi nilai transaksi rekening koran (misalnya memecah transaksi besar menjadi transaksi kecil yang tersebar) untuk menghindari deteksi model AI | NIST AI RMF: GOVERN 6.1; OWASP ML Security Top 10; ISO/IEC 42001 | NIST AI RMF MANAGE 2.2; OWASP ML Top 10; AI Governance Policy | 8.16 Pemantauan; 5.7 Intelijen Ancaman; 8.29 Testing Keamanan
MDL-001 | IT Digital Risk Management | Model AI untuk scoring pembiayaan dan fraud detection tidak melewati proses validasi independen sebelum diimplementasikan di production, sehingga error dalam desain model tidak terdeteksi sebelum digunakan untuk keputusan nyata | POJK No.11/POJK.03/2022; Basel III Model Risk Management; NIST AI RMF: MEASURE 2 | NIST AI RMF MEASURE 2.6; ISO 31000 Kl.8.2; Model Risk Policy | 5.37 Dokumentasi Operasional; 5.2 Peran dan Tanggung Jawab
MDL-002 | IT Digital Risk Management | Model fraud detection menunjukkan peningkatan false negative rate secara gradual selama 6 bulan tanpa terdeteksi oleh tim operasional, menyebabkan kerugian pembiayaan fraud yang meningkat sebelum akhirnya ditemukan dalam review tahunan | NIST AI RMF: MANAGE 3.1; Basel III MRM; POJK No.11/POJK.03/2022 | NIST AI RMF MEASURE 4; ISO 31000 Kl.8.2; Model Risk Policy | 8.16 Pemantauan Aktivitas; 5.37 Dokumentasi
MDL-003 | IT Digital Risk Management | Saat regulator OJK atau auditor internal meminta penjelasan mengenai model AI yang digunakan untuk keputusan pembiayaan, bank tidak dapat menyediakan dokumentasi model yang komprehensif, menimbulkan temuan audit serius | NIST AI RMF: GOVERN 1.7; ISO/IEC 42001; POJK No.11/POJK.03/2022 | NIST AI RMF GOVERN 1.2; ISO 31000 Kl.8.2; AI Governance Policy | 5.37 Dokumentasi Operasional; 5.2 Peran dan Tanggung Jawab
MDL-004 | IT Digital Risk Management | Bank menggunakan Gemini Engine dan pre-trained model dari vendor tanpa melakukan model validation independent dan security assessment, sehingga model vendor yang memiliki backdoor atau bias tidak terdeteksi | POJK No.11/POJK.03/2022 Pasal 42-50 (Outsourcing); NIST AI RMF: GOVERN 6.1 | NIST AI RMF GOVERN 6.2; ISO 27001:2022 Kl.8.2; Model Risk Policy | 5.19 Keamanan Rantai Pasokan; 5.20 Keamanan Vendor
CMP-001 | IT Digital Risk Management | Bank mengoperasikan sistem OCR Pembiayaan tanpa melakukan IT Compliance Assessment terhadap POJK No.11/2022 dan SEOJK No.29/2022, sehingga terdapat gap kepatuhan yang dapat ditemukan saat pemeriksaan OJK | POJK No.11/POJK.03/2022; SEOJK No.29/SEOJK.03/2022; POJK No.12/POJK.03/2021 | ISO 27001:2022 Kl.5.1; ISO 31000 Kl.6.1.3; NIST CSF: ID.GV-3 | 5.31 Persyaratan Hukum; 5.36 Kepatuhan terhadap Kebijakan
CMP-002 | IT Digital Risk Management | Sistem OCR mengumpulkan, menyimpan, dan memproses PII nasabah tanpa memenuhi seluruh kewajiban UU PDP (consent management, data minimization, keamanan data, hak subjek data, notifikasi breach), berpotensi menyebabkan pelanggaran pidana | UU No.27/2022 (UU PDP) Pasal 65-67; POJK No.6/POJK.07/2022 (Perlindungan Konsumen) | ISO 27701:2019; ISO 27001:2022 Kl.6; NIST Privacy Framework | 5.34 Privasi dan PII; 5.31 Persyaratan Hukum
INF-001 | IT Operational | VM yang menjalankan Gemini Engine, AI Engine, atau Database mengalami hardware failure tanpa adanya failover otomatis, menyebabkan downtime tidak terencana yang berdampak pada proses pembiayaan yang sedang berjalan | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab V; ISO 27001:2022 Kl.8.6 | ISO 27002:2022 8.14 Redundansi; NIST CSF: PR.IP-7; CIS Control v8: 11.1 | 8.14 Redundansi; 8.6 Kapasitas; 8.13 Backup
INF-003 | IT Operational | Saat terjadi insiden ransomware atau hardware failure pada production, backup yang ada tidak dapat dipulihkan karena: (1) backup ikut dienkripsi ransomware karena terhubung ke jaringan yang sama, (2) backup tidak pernah diuji restore sebelumnya | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab V; POJK No.11/POJK.03/2022 Pasal 30 | ISO 27002:2022 8.13 Backup; NIST CSF: PR.IP-4; CIS Control v8: 11.2 | 8.13 Backup Informasi; 5.30 ICT Readiness; 8.14 Redundansi
INF-004 | IT Operational | Attacker menemukan service yang tidak diperlukan (FTP, Telnet, default SSH port) dengan default credential yang belum diubah pada VM dan Docker host, digunakan sebagai pivot point untuk akses lebih dalam ke infrastruktur | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab IV; CIS Benchmarks | ISO 27002:2022 8.9 Manajemen Konfigurasi; CIS Control v8: 4.1, 4.2; NIST CSF: PR.IP-1 | 8.9 Manajemen Konfigurasi; 8.8 Kerentanan Teknis; 8.7 Anti-malware
UXR-001 | UX / Digital Experience | Analis pembiayaan secara berulang mengunggah file yang salah (format tidak sesuai, nasabah berbeda) atau salah menginterpretasikan preview hasil OCR karena UI tidak memberikan feedback yang jelas, menyebabkan keputusan pembiayaan berdasarkan data yang tidak tepat | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab VII (SDM & Kompetensi); ISO 9241-210:2019 (Human-Centered Design); POJK No.11/POJK.03/2022 | NIST AI RMF: GOVERN 4.1; ISO 31000 Kl.8.2; Nielsen's 10 Usability Heuristics | 6.3 Kesadaran, Pendidikan dan Pelatihan; 5.37 Dokumentasi Operasional; 8.32 Uji Penerimaan Pengguna
UXR-002 | UX / Digital Experience | Analis pembiayaan salah membaca grafik cashflow atau fraud indication score pada dashboard analytics karena visualisasi tidak intuitif, skala yang membingungkan, atau tidak ada konteks perbandingan (benchmark), sehingga rekomendasi pembiayaan tidak tepat | SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 Bab VII; NIST AI RMF: GOVERN 4.1; ISO 9241-210:2019 | NIST AI RMF MEASURE 2.6; ISO 31000 Kl.8.2; Nielsen's Usability Heuristics | 6.3 Kesadaran dan Pelatihan; 5.37 Dokumentasi Operasional; 8.16 Pemantauan Aktivitas
UXR-003 | UX / Digital Experience | Pengguna marketing (yang bukan berlatar belakang teknis) salah mengkonfigurasi filter segmentasi nasabah pada Market Mapping karena antarmuka tidak menyediakan preview dampak filter secara real-time, menyebabkan blast dikirimkan ke segmen yang salah atau terlalu luas | POJK No.6/POJK.07/2022 (Perlindungan Konsumen); UU No.27/2022 (UU PDP) Pasal 20; ISO 9241-210:2019 | ISO 31000 Kl.8.2; NIST Privacy Framework; Nielsen's Usability Heuristics | 5.12 Klasifikasi Informasi; 5.14 Transfer Informasi; 6.3 Kesadaran dan Pelatihan
UXR-004 | UX / Digital Experience | Analis pembiayaan dengan kondisi buta warna (color vision deficiency) tidak dapat membedakan indikator status kritis pada dashboard analytics (misal: fraud score merah vs hijau, status pembiayaan, heat map cashflow) karena sistem hanya menggunakan warna sebagai satu-satunya penanda, sehingga berpotensi membuat keputusan pembiayaan yang keliru atau melewatkan peringatan kritis. | ISO 9241-210:2019 (Human-Centered Design); WCAG 2.1 Level AA — SC 1.4.1 Use of Color & SC 1.4.3 Contrast Ratio; POJK No.6/POJK.07/2022 (Perlindungan Konsumen); UU No.8 Tahun 2016 (Disabilitas) | NIST AI RMF: GOVERN 4.1; ISO 31000 Kl.8.2; Nielsen's 10 Usability Heuristics; WCAG 2.1 AA | 6.3 Kesadaran, Pendidikan dan Pelatihan; 5.37 Dokumentasi Operasional; 8.32 Uji Penerimaan Pengguna

## Mitigation Tracker
MITIGATION PLAN TRACKER — OCR PEMBIAYAAN
Risk ID | Stream | Risk Event | Risk Treatment | Mitigation Plan | Mitigation Deliverable | Due Date | Status | Risk Owner
STR-001 | IT Digital Risk Management | Sistem OCR Pembiayaan tidak selaras dengan roadmap digital bank sehingga tidak memberikan nilai bisnis yang diharapkan | Reduce | Lakukan Business Value Review setiap kuartal; tetapkan KPI spesifik (TAT reduction %, approval accuracy %); integrasikan roadmap OCR dengan RJPP Digital Bank | Business Case Document; KPI Dashboard; Steering Committee Charter | Q2-2025 | In Progress | Chief Digital Officer
STR-002 | IT Digital Risk Management | Bank belum memiliki AI Governance Framework yang mencakup penggunaan AI untuk scoring, fraud detection, dan OCR analitik dalam proses pembiayaan | Reduce | Susun AI Governance Framework mencakup model lifecycle, explainability standard, bias testing, dan model risk policy; bentuk AI Risk Committee; daftarkan seluruh model AI dalam Model Registry | AI Governance Framework Document; Model Registry; AI Risk Committee Charter | Q3-2025 | Planned | Chief Risk Officer
STR-003 | IT Development | Sistem OCR tidak dapat menskalakan kapasitas pemrosesan seiring pertumbuhan nasabah pembiayaan bank, menyebabkan bottleneck pada pipeline analitik | Reduce | Implementasi auto-scaling policy pada Docker/Kubernetes; lakukan load testing dengan skenario 10x volume; tetapkan SLA pemrosesan OCR; implementasi queue management dengan prioritas | Load Test Report; Auto-scaling Policy; SLA Document; Queue Management Architecture | Q2-2025 | In Progress | Head of IT Infrastructure
STR-004 | IT Digital Risk Management | Model AI dan Gemini Engine yang diimplementasikan tidak mengikuti perkembangan teknologi terbaru sehingga akurasi dan efisiensi sistem tertinggal dari kompetitor | Reduce | Tetapkan roadmap technology refresh 18-bulan; lakukan benchmark OCR accuracy vs kompetitor setiap semester; monitor perkembangan Vision AI dan LLM untuk integrasi potensial; siapkan model update pipeline | Technology Roadmap; Benchmark Report; Model Update Procedure | Q4-2025 | Planned | Chief Digital Officer
TEC-001 | IT Development | Gemini Engine mengalami kegagalan ekstraksi atau menghasilkan data tidak akurat saat memproses rekening koran bank dengan format non-standar, font khusus, atau tabel yang kompleks | Reduce | Lakukan Gemini Engine training dengan rekening koran sampel dari minimal 50 bank Indonesia; implementasi confidence score per field; buat mekanisme fallback manual untuk confidence < 90%; buat bank statement format library | OCR Training Dataset; Bank Format Library; Confidence Score API; Manual Fallback SOP | Q2-2025 | In Progress | Head of IT Development
TEC-002 | IT Operational | Sistem OCR mengalami downtime tidak terencana (>4 jam) akibat kegagalan Docker container, VM, atau API Gateway, menyebabkan seluruh proses pembiayaan digital terhenti | Reduce | Implementasi active-passive HA untuk komponen kritis; tetapkan RTO < 4 jam dan RPO < 1 jam; lakukan DRP drill 2x per tahun; implementasi health check otomatis dan auto-restart container | HA Architecture Document; DRP Document; DRP Test Report; Health Check Configuration | Q3-2025 | Planned | Head of IT Infrastructure
TEC-003 | IT Operational | Gemini Engine mengalami degradasi layanan (response time >5 detik) atau downtime total akibat traffic tinggi, rate limit tercapai, atau gangguan pada Google Cloud Platform, sehingga seluruh proses OCR, ekstraksi data, dan analitik pembiayaan tidak dapat dijalankan. | Reduce | Implementasi circuit breaker pattern pada API Gateway; implementasi message queue (RabbitMQ/Kafka) untuk antrian request OCR saat traffic tinggi; konfigurasi fallback ke OCR engine lokal (Tesseract) jika Gemini tidak tersedia >5 menit; negosiasi SLA dengan vendor Gemini minimum 99.9% uptime; implementasi rate limiting dan token bucket algorithm; load testing skenario traffic 3x peak setiap kuartal. | Circuit Breaker Configuration Document; Message Queue Implementation; Fallback OCR Engine (Lokal); SLA Agreement dengan Google/Vendor; Rate Limiting Policy; Load Test Report; Runbook Gemini Downtime | Q3-2027 | Planned | Head of IT Infrastructure / Head of IT Operational
TEC-004 | IT Development | Developer menyimpan hardcoded credentials (database password, API key, AI engine token) di Git repository yang dapat diakses oleh seluruh tim pengembang atau terekspos melalui misconfiguration | Reduce | Implementasi secrets scanning di pre-commit hook dan CI/CD pipeline (GitLeaks/TruffleHog); migrasi semua credentials ke secrets manager (HashiCorp Vault); terapkan branch protection dan mandatory code review; lakukan quarterly credential rotation | Secrets Scanning Configuration; Vault Implementation; Branch Protection Policy; Credential Rotation Schedule | Q2-2025 | In Progress | Head of IT Development
TEC-006 | IT Operational | Attacker yang berhasil mengeksploitasi vulnerability pada aplikasi OCR dalam container dapat melakukan container escape dan mendapatkan akses ke host VM serta container lain yang berisi data nasabah | Reduce | Lakukan CIS Docker Benchmark hardening; jalankan container dengan non-root user; implementasi network segmentation antar container; aktifkan container runtime security (Falco); lakukan vulnerability scanning pada container image secara berkala | Docker Hardening Checklist; Network Segmentation Policy; Falco Configuration; Container Scan Report | Q2-2025 | In Progress | Head of IT Infrastructure
ISR-001 | IT Security | Data NIK, NPWP, dan nomor rekening nasabah tersimpan di database dalam format plaintext atau dengan enkripsi yang lemah, dapat diakses oleh siapapun yang memiliki akses database langsung | Reduce | Implementasi AES-256 encryption at-rest untuk field sensitif (NIK, NPWP, Rekening, Telepon); implementasi tokenisasi untuk PII dalam proses analitik; terapkan database activity monitoring (DAM); enkripsi backup media | Database Encryption Implementation; Tokenization Module; DAM Configuration; Encrypted Backup Procedure | Q1-2025 | In Progress | Head of IT Security
ISR-002 | IT Security | Data rekening koran dan hasil analitik nasabah yang ditransmisikan antar microservice menggunakan protokol tidak terenkripsi atau TLS versi lama, rentan terhadap downgrade attack dan interception | Reduce | Enforce TLS 1.3 untuk semua komunikasi; disable TLS 1.0/1.1 dan SSL; implementasi mutual TLS untuk service-to-service; lakukan quarterly TLS configuration scan (SSLLabs/Qualys); implementasi certificate lifecycle management | TLS Configuration Policy; mTLS Implementation; TLS Scan Report; Certificate Management Procedure | Q2-2025 | In Progress | Head of IT Security
ISR-003 | IT Security | File PDF rekening koran nasabah yang diupload ke sistem tersimpan di storage server tanpa enkripsi dan dapat diakses oleh seluruh pengguna sistem yang memiliki akses file server | Reduce | Enkripsi seluruh file di storage dengan AES-256; implementasi per-file ACL berdasarkan kepemilikan nasabah; aktifkan file access audit log; implementasi DLP untuk mencegah bulk download; lakukan quarterly access review | File Encryption Implementation; Per-File ACL Policy; File Access Audit Log; DLP Configuration; Access Review Report | Q1-2025 | In Progress | Head of IT Security
ISR-004 | IT Security | DBA atau System Administrator dapat mengakses dan mengekstrak seluruh data nasabah (rekening koran, NIK, data keuangan) dari database dan file storage tanpa memerlukan approval dan tanpa audit trail yang komprehensif | Reduce | Implementasi PAM solution (CyberArk/BeyondTrust); terapkan JIT access untuk akses database production; aktifkan session recording untuk semua sesi admin; implementasi dual authorization untuk akses data nasabah; lakukan quarterly privileged access review | PAM Implementation; JIT Access Policy; Session Recording Configuration; Dual Authorization Workflow; Access Review Report | Q2-2025 | In Progress | Head of IT Security
ISR-005 | IT Security | Security event yang kritis (failed login attempts, unauthorized API call, bulk data download, privilege escalation) tidak tercatat dengan lengkap dan tidak memicu alert otomatis, menyebabkan insiden keamanan tidak terdeteksi secara real-time | Reduce | Implementasi centralized SIEM (Splunk/Elastic SIEM); definisikan use case deteksi untuk 20 skenario kritis; konfigurasi alert real-time; terapkan log retention minimum 12 bulan online + 5 tahun archive; lakukan SOC monitoring 24/7 | SIEM Implementation Plan; Detection Use Case Library; Alert Configuration; Log Retention Policy; SOC Runbook | Q3-2025 | Planned | Head of IT Security
CYB-001 | IT Security | Pengguna dengan peran Analis dapat mengakses data nasabah milik analis lain atau mengakses menu Admin melalui manipulasi URL/parameter (IDOR - Insecure Direct Object Reference) tanpa terdeteksi | Reduce | Implementasi server-side authorization check pada seluruh endpoint API; terapkan RBAC dengan prinsip least privilege; lakukan IDOR testing pada seluruh endpoint (manual dan automated); implementasi centralized authorization middleware | Server-Side Authorization Code; RBAC Matrix; IDOR Test Report; Authorization Middleware | Q1-2025 | In Progress | Head of IT Security
CYB-002 | IT Security | Attacker melakukan credential stuffing atau brute force terhadap login halaman web application, atau mencuri session token yang tidak expires untuk mendapatkan akses persisten ke akun analis pembiayaan | Reduce | Implementasi MFA (OTP/TOTP) untuk seluruh pengguna; terapkan account lockout setelah 5x gagal; implementasi session expiry 30 menit; invalidasi session saat logout; lakukan CAPTCHA pada halaman login; terapkan password complexity policy | MFA Implementation; Account Lockout Configuration; Session Management Policy; CAPTCHA Integration | Q1-2025 | In Progress | Head of IT Security
CYB-003 | IT Security | Attacker memasukkan SQL payload melalui form input nama nasabah atau parameter analytics untuk mengeksekusi arbitrary SQL query, mengekstrak seluruh tabel database nasabah atau menghapus data kritis | Reduce | Refactor seluruh query menggunakan parameterized query/prepared statement (ORM wajib); implementasi WAF dengan rule SQL injection; lakukan SAST scanning untuk SQL injection pattern; lakukan penetration testing quarterly | Code Refactoring Report; WAF SQL Rule; SAST Scan Report; Penetration Test Report | Q1-2025 | In Progress | Head of IT Development
CYB-004 | IT Security | Attacker menyisipkan script XSS melalui field nama/deskripsi yang ditampilkan ke pengguna lain, mencuri session cookie analis pembiayaan; atau melakukan CSRF attack untuk memicu aksi tidak sah atas nama pengguna yang terautentikasi | Reduce | Implementasi strict Content Security Policy (CSP) header; terapkan output encoding di seluruh rendering user input; implementasi CSRF token dengan SameSite cookie; lakukan DAST scan untuk XSS/CSRF; lakukan security headers review | CSP Implementation; CSRF Token Module; DAST Scan Report; Security Headers Checklist | Q2-2025 | In Progress | Head of IT Security
CYB-005 | IT Security | Attacker menyisipkan URL internal (http://169.254.169.254/metadata, http://localhost:8080/admin) melalui field input URL rekening koran untuk mengakses cloud metadata service atau layanan internal yang seharusnya tidak dapat diakses dari internet | Reduce | Implementasi URL allowlist yang ketat untuk seluruh URL input; block request ke RFC1918 addresses dan metadata service; gunakan dedicated egress proxy; implementasi network egress filtering; lakukan SSRF testing dalam penetration test | URL Allowlist Implementation; Network Egress Filter; SSRF Test Checklist; Proxy Configuration | Q2-2025 | Planned | Head of IT Security
CYB-006 | IT Security | Ransomware menyebar melalui file dokumen berbahaya yang diupload ke Document Vault atau melalui phishing yang mengenai workstation administrator, mengenkripsi seluruh infrastruktur termasuk database nasabah dan file storage | Reduce | Implementasi EDR/XDR (CrowdStrike/SentinelOne) pada seluruh VM; aktifkan file scanning (antivirus + sandbox) pada setiap file upload ke Document Vault; pisahkan backup ke offline/air-gapped storage; implementasi segmentasi jaringan; buat Ransomware Response Playbook | EDR Implementation; File Scanning Integration; Offline Backup System; Network Segmentation; Ransomware Playbook | Q2-2025 | In Progress | Head of IT Security
CYB-007 | IT Security | Karyawan dengan akses legitimate melakukan bulk download data nasabah (rekening koran, NIK, data keuangan) untuk dijual ke pihak ketiga, atau developer mengekstrak data production untuk penggunaan di lingkungan development | Reduce | Implementasi DLP solution untuk mencegah bulk data export; implementasi UBA (User Behavior Analytics) dengan baseline dan anomaly alert; terapkan data masking untuk data sensitif di production view; lakukan background check berkala untuk role high-risk | DLP Implementation; UBA Configuration; Data Masking Module; Background Check Procedure | Q3-2025 | Planned | Head of IT Security
CYB-008 | IT Security | Attacker melakukan DDoS attack terhadap API endpoint OCR dan web application, menyebabkan layanan pembiayaan tidak tersedia; atau melakukan API enumeration untuk memetakan seluruh endpoint dan fungsi tersembunyi sistem | Reduce | Implementasi anti-DDoS protection (cloud-based scrubbing); aktifkan rate limiting granular per IP, per user, per endpoint; implementasi IP reputation blocking; lakukan DDoS simulation test tahunan; aktifkan geo-blocking untuk negara high-risk | Anti-DDoS Configuration; Rate Limiting Policy; IP Reputation List; DDoS Drill Report; Geo-blocking Rule | Q3-2025 | Planned | Head of IT Security
PVR-001 | IT Digital Risk Management | Sistem mengumpulkan, menyimpan, dan memproses NIK dan NPWP nasabah tanpa mendapatkan persetujuan eksplisit yang terdokumentasi sesuai UU PDP, serta tidak ada mekanisme pencabutan persetujuan | Reduce | Implementasi consent management platform: explicit consent saat onboarding, dokumentasi tujuan pemrosesan data, mekanisme opt-out dan right-to-erasure; tunjuk DPO; lakukan Privacy Impact Assessment (PIA); daftarkan sistem ke Kominfo sesuai PP 71/2019 | Consent Management Platform; Privacy Notice Update; PIA Report; DPO Appointment Letter; Kominfo Registration | Q1-2025 | In Progress | DPO (Data Protection Officer)
PVR-002 | IT Digital Risk Management | Sistem mengirimkan broadcast WhatsApp marketing kepada nomor telepon nasabah yang dikumpulkan dari proses pembiayaan tanpa consent terpisah untuk penggunaan marketing, melanggar prinsip purpose limitation UU PDP | Reduce | Pisahkan consent marketing dari consent pembiayaan; implementasi opt-out mechanism yang mudah dalam setiap pesan WhatsApp; buat mekanisme unsubscribe yang dapat diproses dalam 24 jam; audit daftar nomor marketing secara quarterly | Separate Marketing Consent Form; Opt-Out Mechanism; Unsubscribe Workflow; Contact Audit Procedure | Q2-2025 | In Progress | DPO
PVR-003 | IT Digital Risk Management | Data transaksi rekening koran nasabah yang diproses oleh AI Engine dan Analytics module disimpan dalam bentuk identifiable plaintext, memungkinkan siapapun yang mengakses database melihat histori keuangan lengkap nasabah | Reduce | Implementasi pseudonymisasi pada pipeline analitik (token menggantikan NIK/nomor rekening di layer analitik); terapkan data minimization: hanya proses field yang diperlukan; implementasi purpose binding pada data model; lakukan PIA untuk setiap use case baru | Pseudonymization Module; Data Minimization Policy; Purpose Binding Framework; PIA Template | Q2-2025 | Planned | DPO
PVR-004 | IT Digital Risk Management | Nasabah yang mengajukan permintaan akses data, koreksi, atau penghapusan data kepada bank tidak dapat dilayani karena tidak ada sistem atau prosedur yang memadai, melanggar ketentuan UU PDP | Reduce | Implementasi Data Subject Rights Portal: nasabah dapat request akses, koreksi, penghapusan secara online; tetapkan SLA 14 hari per permintaan; buat workflow internal untuk memproses permintaan; lakukan pelatihan staff untuk menangani DSR | DSR Portal; DSR Workflow; SLA Policy; Staff Training Material | Q3-2025 | Planned | DPO
AI-004 | IT Development | Nasabah fraud secara sistematis mempelajari threshold model fraud detection dan memanipulasi nilai transaksi rekening koran (misalnya memecah transaksi besar menjadi transaksi kecil yang tersebar) untuk menghindari deteksi model AI | Reduce | Lakukan adversarial testing (FGSM, PGD attack simulation) pada model; implementasi ensemble model dengan diverse architectures; aktifkan adaptive threshold yang belajar dari pola evasion baru; lakukan red team exercise AI secara tahunan | Adversarial Test Report; Ensemble Model Implementation; Adaptive Threshold Configuration; AI Red Team Report | Q3-2025 | Planned | Head of AI Engineering
MDL-001 | IT Digital Risk Management | Model AI untuk scoring pembiayaan dan fraud detection tidak melewati proses validasi independen sebelum diimplementasikan di production, sehingga error dalam desain model tidak terdeteksi sebelum digunakan untuk keputusan nyata | Reduce | Bentuk fungsi Model Risk & Validation yang independen dari tim AI Engineering; susun Model Validation Policy; terapkan 4-stage validation: conceptual soundness, data review, outcome analysis, ongoing monitoring; wajibkan Model Validation Report sebelum go-live | Model Validation Policy; Model Validation Report Template; Independent Validation Function Charter | Q3-2025 | Planned | Head of Model Risk
MDL-002 | IT Digital Risk Management | Model fraud detection menunjukkan peningkatan false negative rate secara gradual selama 6 bulan tanpa terdeteksi oleh tim operasional, menyebabkan kerugian pembiayaan fraud yang meningkat sebelum akhirnya ditemukan dalam review tahunan | Reduce | Implementasi Model Performance Dashboard real-time; tetapkan KPI model beserta threshold alert (AUC drop >3%, precision drop >5%); implementasi automated email alert saat threshold terlampaui; buat monthly model health report | Model Performance Dashboard; KPI Threshold Policy; Automated Alert Configuration; Monthly Model Health Report Template | Q3-2025 | Planned | Head of Model Risk
MDL-003 | IT Digital Risk Management | Saat regulator OJK atau auditor internal meminta penjelasan mengenai model AI yang digunakan untuk keputusan pembiayaan, bank tidak dapat menyediakan dokumentasi model yang komprehensif, menimbulkan temuan audit serius | Reduce | Buat standard Model Card template (intended use, out-of-scope, training data summary, performance, ethical considerations, limitations); wajibkan Model Card sebelum deployment; simpan di Model Registry yang terpusat; lakukan annual review | Model Card Template; Model Documentation Policy; Model Registry with Documentation; Annual Review Procedure | Q2-2025 | Planned | Head of Model Risk
MDL-004 | IT Digital Risk Management | Bank menggunakan Gemini Engine dan pre-trained model dari vendor tanpa melakukan model validation independent dan security assessment, sehingga model vendor yang memiliki backdoor atau bias tidak terdeteksi | Reduce | Sertakan klausul model auditability dalam kontrak vendor; lakukan Third Party Model Assessment sebelum production; wajibkan vendor menyediakan model documentation dan security attestation; lakukan annual security assessment vendor model | Third Party Model Assessment Template; Vendor Contract Addendum; Vendor Security Attestation; Annual Assessment Report | Q3-2025 | Planned | Head of Model Risk
CMP-001 | IT Digital Risk Management | Bank mengoperasikan sistem OCR Pembiayaan tanpa melakukan IT Compliance Assessment terhadap POJK No.11/2022 dan SEOJK No.29/2022, sehingga terdapat gap kepatuhan yang dapat ditemukan saat pemeriksaan OJK | Reduce | Lakukan IT Compliance Gap Assessment terhadap POJK No.11/2022 dan SEOJK No.29/2022 sebelum go-live; susun Regulatory Compliance Checklist untuk sistem OCR; tunjuk Compliance Champion untuk project; buat regulatory reporting mechanism | IT Compliance Gap Assessment Report; Regulatory Compliance Checklist; Compliance Champion Assignment; Regulatory Reporting Mechanism | Q1-2025 | In Progress | Head of Compliance
CMP-002 | IT Digital Risk Management | Sistem OCR mengumpulkan, menyimpan, dan memproses PII nasabah tanpa memenuhi seluruh kewajiban UU PDP (consent management, data minimization, keamanan data, hak subjek data, notifikasi breach), berpotensi menyebabkan pelanggaran pidana | Reduce | Lakukan UU PDP Compliance Audit khusus untuk sistem OCR; implementasikan Privacy by Design dalam seluruh fitur; libatkan DPO dari fase desain; lakukan Data Protection Impact Assessment (DPIA); susun Data Breach Notification Procedure | UU PDP Compliance Audit Report; DPIA Report; Privacy by Design Documentation; Data Breach Notification SOP | Q1-2025 | In Progress | DPO & Head of Compliance
INF-001 | IT Operational | VM yang menjalankan Gemini Engine, AI Engine, atau Database mengalami hardware failure tanpa adanya failover otomatis, menyebabkan downtime tidak terencana yang berdampak pada proses pembiayaan yang sedang berjalan | Reduce | Implementasi VM clustering dengan automated failover; terapkan storage redundancy (RAID-10); buat scheduled maintenance window di luar jam operasional; lakukan capacity planning semi-annual; implementasi predictive monitoring untuk hardware health | VM Clustering Configuration; RAID Implementation; Maintenance Window Schedule; Capacity Planning Report; Predictive Monitoring Dashboard | Q2-2025 | In Progress | Head of IT Infrastructure
INF-003 | IT Operational | Saat terjadi insiden ransomware atau hardware failure pada production, backup yang ada tidak dapat dipulihkan karena: (1) backup ikut dienkripsi ransomware karena terhubung ke jaringan yang sama, (2) backup tidak pernah diuji restore sebelumnya | Reduce | Pindahkan backup ke offline/air-gapped storage (minimum 1 copy); implementasi 3-2-1 backup rule; lakukan restore test monthly (minimal 1 sistem); tetapkan dan uji RTO/RPO; enkripsi backup media; buat Backup & Recovery SOP | Offline Backup Infrastructure; 3-2-1 Backup Policy; Monthly Restore Test Report; RTO/RPO Document; Backup Encryption; Backup Recovery SOP | Q1-2025 | In Progress | Head of IT Infrastructure
INF-004 | IT Operational | Attacker menemukan service yang tidak diperlukan (FTP, Telnet, default SSH port) dengan default credential yang belum diubah pada VM dan Docker host, digunakan sebagai pivot point untuk akses lebih dalam ke infrastruktur | Reduce | Implementasi CIS Benchmark hardening untuk seluruh VM, Docker, dan network device; buat Infrastructure as Code (IaC) dengan security built-in; implementasi automated compliance scanning (CIS-CAT/Chef InSpec); lakukan quarterly configuration audit | CIS Benchmark Hardening Checklist; IaC Template; Automated Compliance Scan; Quarterly Configuration Audit Report | Q2-2025 | Planned | Head of IT Infrastructure
UXR-001 | UX / Digital Experience | Analis pembiayaan secara berulang mengunggah file yang salah (format tidak sesuai, nasabah berbeda) atau salah menginterpretasikan preview hasil OCR karena UI tidak memberikan feedback yang jelas, menyebabkan keputusan pembiayaan berdasarkan data yang tidak tepat | Reduce | Lakukan usability testing dengan 10+ analis sebelum go-live; implementasi UI guardrails: (1) validasi format file sebelum upload (PDF/Excel/Image only, max 10MB), (2) tampilkan nama nasabah dan nomor rekening untuk dikonfirmasi sebelum OCR diproses, (3) highlight field dengan confidence score rendah (<90%) dalam warna kuning/merah, (4) tambahkan step-by-step wizard untuk pengguna baru; lakukan UX audit quarterly | Usability Test Report; UI Guardrail Implementation; Confidence Score Visual Indicator; Step-by-Step Wizard; UX Audit Report | Q2-2025 | In Progress | Head of Product / Head of IT Development
UXR-002 | UX / Digital Experience | Analis pembiayaan salah membaca grafik cashflow atau fraud indication score pada dashboard analytics karena visualisasi tidak intuitif, skala yang membingungkan, atau tidak ada konteks perbandingan (benchmark), sehingga rekomendasi pembiayaan tidak tepat | Reduce | Redesain dashboard analytics dengan prinsip data storytelling: (1) tampilkan traffic light indicator (hijau/kuning/merah) untuk setiap dimensi analitik, (2) sertakan peer benchmark comparison nasabah sejenis, (3) tambahkan tooltip penjelasan setiap metrik dalam bahasa bisnis (bukan teknis), (4) buat executive summary otomatis per nasabah dalam 3 kalimat, (5) lakukan user acceptance testing dengan analis sebelum deploy; sediakan panduan interpretasi dashboard | Dashboard Redesign Report; Traffic Light Indicator; Peer Benchmark Module; Tooltip Content Library; Executive Summary Generator; UAT Sign-off; Panduan Interpretasi Dashboard | Q3-2025 | Planned | Head of Product / Head of AI Engineering
UXR-003 | UX / Digital Experience | Pengguna marketing (yang bukan berlatar belakang teknis) salah mengkonfigurasi filter segmentasi nasabah pada Market Mapping karena antarmuka tidak menyediakan preview dampak filter secara real-time, menyebabkan blast dikirimkan ke segmen yang salah atau terlalu luas | Reduce | Implementasi guided segmentation wizard: (1) step-by-step filter builder dengan bahasa bisnis bukan SQL, (2) tampilkan real-time preview jumlah dan sample recipient sebelum blast, (3) wajibkan konfirmasi 2 langkah dengan menampilkan ringkasan 'Anda akan mengirim pesan ke X nasabah dengan profil Y', (4) implementasi dry-run mode yang simulasikan pengiriman tanpa benar-benar mengirim; lakukan usability testing dengan tim marketing | Guided Segmentation Wizard; Real-time Recipient Preview; 2-Step Confirmation UI; Dry-Run Simulation Mode; Marketing Usability Test Report | Q2-2025 | In Progress | Head of Marketing / Head of Product
UXR-004 | UX / Digital Experience | Analis pembiayaan dengan kondisi buta warna (color vision deficiency) tidak dapat membedakan indikator status kritis pada dashboard analytics (misal: fraud score merah vs hijau, status pembiayaan, heat map cashflow) karena sistem hanya menggunakan warna sebagai satu-satunya penanda, sehingga berpotensi membuat keputusan pembiayaan yang keliru atau melewatkan peringatan kritis. | Reduce | Accessibility audit menyeluruh (WCAG 2.1 AA); redesain indikator color-only dengan ikon simbolik, label teks eksplisit (AMAN/BERISIKO/KRITIS), pola tekstur pada heat map; color-blind simulation testing (protanopia, deuteranopia, tritanopia) sebelum setiap rilis; user testing inklusif dengan pengguna buta warna; implementasi accessible color palette (biru-oranye menggantikan merah-hijau); dokumentasi accessibility design system. | Accessibility Audit Report (WCAG 2.1 AA); Redesigned UI Component Library; Color-blind Simulation Test Report; Accessible Color Palette & Design System; User Testing Report; Accessibility Policy; SDLC Accessibility Checklist | Q3-2027 | Planned | Head of Product / Head of IT Development

## Al Risk Notes
AI RISK NOTES & AI GOVERNANCE REVIEW
1.1 Tujuan & Ruang Lingkup Assessment
Dokumen ini merupakan hasil penilaian independen atas potensi risiko yang bersumber dari output sistem kecerdasan buatan (AI) dan Optical Character Recognition (OCR) yang terintegrasi dalam platform OCR & Financing Suite BSI. Penilaian mencakup tiga komponen utama: OCR Engine, Raw Analytics, dan Anomaly Prediction. Metodologi: NIST AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0), ISO/IEC 42001:2023 (AI Management System), OWASP Top 10 for LLM Applications, dan panduan AI Governance OJK. Seluruh risiko yang diidentifikasi — termasuk risiko teoritis — dimasukkan ke dalam penilaian.
1.2 Ringkasan Profil Risiko AI
Kategori Risiko | Jumlah Finding | Level Kritis | Level Tinggi | Level Sedang | Level Rendah | Risiko Tertinggi | Governance Priority | Status Keseluruhan
OCR Output Risk | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | OCR-01, OCR-02 | OCR-03 | Monitor
Analytics Output Risk | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ANA-01 | ANA-02, ANA-03 | Action Required
Prediction Output Risk | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | PRD-01 | PRD-02, PRD-04 | Action Required
AI Governance Risk | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | GOV-01, GOV-02 | GOV-01, GOV-02 | Immediate Action
Sharia Interpretation Risk | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | SHR-01 | SHR-01, SHR-02 | DPS Oversight Required
TOTAL | 17 | 7 KRITIS | 7 TINGGI | 3 SEDANG | 0 RENDAH | - | - | -
1.3 AI Risk Findings — Detail Komprehensif (17 Temuan)
Seluruh 17 temuan risiko AI berikut telah dikategorikan sesuai dengan skema klasifikasi yang ditetapkan. Setiap temuan mencantumkan level risiko, skenario kegagalan, mekanisme validasi manusia, governance control yang direkomendasikan, dan perspektif 'So What for BSI?'.
No | Kategori Risiko | Area Risiko AI | Potensi Output Bermasalah | Skenario Kegagalan | Dampak Bisnis | Dampak Operasional | Dampak Kepatuhan | Dampak Nasabah | Strategi Mitigasi | Mekanisme Human Validation | Governance Control | Level Risiko | So What for BSI?
OCR-01 | OCR Output Risk | Akurasi Ekstraksi Teks | Teks numerik pada mutasi rekening terbaca tidak akurat (misal: Rp1.500.000 terbaca Rp1.000.000) | Dokumen rekening koran dicetak dengan kualitas rendah atau menggunakan font non-standar; OCR engine gagal membedakan karakter '0'/'6', '1'/'7' | Keputusan pembiayaan berbasis data keuangan yang keliru; potensi persetujuan pembiayaan yang tidak layak | Rework manual meningkat; analis harus reverifikasi seluruh baris transaksi yang diragukan | Pelanggaran prinsip prudential banking (POJK No.40/POJK.03/2019); potensi audit finding | Nasabah layak ditolak atau nasabah tidak layak disetujui akibat data OCR yang salah | Implementasi confidence score per karakter; threshold minimum 95% sebelum data diterima sistem | Human-in-the-loop: analis wajib verifikasi baris transaksi material di atas Rp10 juta; flag otomatis untuk data confidence rendah | OCR Quality SLA Policy; periodic accuracy benchmark terhadap ground truth dataset | KRITIS | Kesalahan ekstraksi numerik berdampak langsung pada keputusan pembiayaan — satu data OCR yang salah dapat mengakibatkan kerugian finansial atau penolakan nasabah yang sebenarnya layak.
OCR-02 | OCR Output Risk | Pengenalan Entitas Nama & Rekening | Nama nasabah atau nomor rekening salah diidentifikasi — menyebabkan cross-linking data antar nasabah berbeda | Format rekening koran dari bank berbeda memiliki layout header yang beragam; entitas nama terekstrak dari baris yang salah | Risiko pemberian analisis pembiayaan ke profil nasabah yang keliru; pelanggaran data privacy | Duplikasi atau kontaminasi data nasabah dalam Document Vault; kerusakan data referensial | Pelanggaran UU PDP Pasal 16 (keakuratan data) dan SEOJK Tata Kelola TI terkait integritas data | Nasabah dapat terekspos ke data nasabah lain; kerusakan kepercayaan terhadap BSI | Named Entity Recognition (NER) khusus domain perbankan; validasi cross-reference dengan Core Banking System | Verifikasi entitas nasabah wajib dilakukan sebelum dokumen disimpan di Vault; one-time validation token per sesi analisis | Data Integrity Policy; Entity Matching Audit Trail; periodic reconciliation antara Vault dan CBS | KRITIS | Kontaminasi data antar nasabah merupakan risiko reputasi dan hukum tingkat tinggi — dapat memicu komplain regulatoris dan tuntutan nasabah.
OCR-03 | OCR Output Risk | Ekstraksi Tabel Transaksi Multi-Kolom | Kolom tanggal, deskripsi, debit, kredit, dan saldo terpetakan secara tidak konsisten ketika layout rekening koran non-standar | Format rekening koran dari >50 bank berbeda memiliki struktur tabel yang bervariasi; terjadi column shifting atau row merging yang salah | Analisis cashflow menghasilkan angka yang tidak akurat; rasio keuangan nasabah terdistorsi | Analis menghabiskan 40–60% waktu tambahan untuk koreksi tabel; efisiensi SLA 30 menit tidak tercapai | Potensi pelanggaran prinsip kehati-hatian (prudential); dasar analisis tidak dapat diaudit dengan andal | Nasabah berpenghasilan baik bisa dinilai buruk akibat distorsi kolom debit/kredit | Template-based extraction dengan adaptive column detection; validasi matematis saldo (saldo akhir = saldo awal + total kredit - total debit) | Validasi matematis otomatis sebagai pre-condition sebelum data masuk analitik; jika tidak balance, dokumen dikembalikan ke OCR reprocessing | Table Extraction Accuracy KPI (target >98%); bank-specific template library maintenance | TINGGI | Kegagalan pemetaan tabel adalah akar dari sebagian besar kesalahan analisis — tanpa tabel yang benar, seluruh pipeline analitik menjadi tidak dapat dipercaya.
OCR-04 | OCR Output Risk | Penanganan Dokumen Tidak Terstruktur | Dokumen non-rekening koran (slip gaji, NPWP, KTP) masuk ke pipeline OCR rekening koran dan menghasilkan output yang tidak valid | Nasabah atau staf mengunggah dokumen yang salah; sistem tidak memiliki mekanisme document type validation yang memadai | Data palsu atau tidak relevan masuk ke proses analisis; integritas pipeline terganggu | Garbage-in, garbage-out; seluruh proses analisis untuk nasabah terdampak harus diulang | Proses analisis tidak dapat diaudit jika input dokumen tidak tervalidasi; non-compliance terhadap standar proses pembiayaan OJK | Proses pengajuan nasabah tertunda; customer experience memburuk | Pre-processing document classifier dengan confidence threshold; reject queue untuk dokumen yang tidak dikenali | Operator wajib konfirmasi tipe dokumen sebelum OCR dijalankan; automated checksum terhadap metadata dokumen | Document Intake Policy; classification model versioning; rejection audit log | SEDANG | Dokumen yang salah jenis merusak data pipeline — sistem harus memiliki 'gatekeeper' sebelum OCR dijalankan agar analis tidak memproses data sampah.
OCR-05 | OCR Output Risk | Kualitas Scan & Resolusi Dokumen | Dokumen beresolusi rendah (<150 DPI), terlipat, atau bergaris menghasilkan karakter yang tidak terbaca atau terbaca keliru | Nasabah mengirimkan foto rekening koran melalui WhatsApp atau scan berkualitas rendah; sistem tetap memprosesnya tanpa validasi kualitas | Data keuangan hilang atau terdistorsi; analisis tidak komprehensif | Analis menerima output parsial tanpa indikator yang jelas; risiko pengambilan keputusan berdasarkan data tidak lengkap | Analisis yang tidak lengkap tidak memenuhi standar dokumentasi pembiayaan OJK; potensi temuan audit | Nasabah harus mengirim ulang dokumen berkali-kali; pengalaman pengajuan memburuk | Image quality assessment (IQA) pre-processing: reject dokumen <150 DPI atau blur score di atas threshold; panduan unggah dokumen untuk nasabah dan staf | System prompt yang menampilkan indikator kualitas dokumen kepada analis sebelum memulai proses OCR | Document Quality SLA; minimum quality gate policy; nasabah notification template untuk dokumen ditolak | SEDANG | Sampah masuk, sampah keluar — tanpa quality gate di tahap input, seluruh investasi pada OCR engine menjadi tidak efektif.
ANA-01 | Analytics Output Risk | Kalkulasi Rasio Keuangan | Rasio DSR (Debt Service Ratio), DSCR, atau cashflow coverage dihitung tidak akurat akibat data OCR yang tidak bersih atau kategorisasi transaksi yang salah | Transaksi yang seharusnya dikategorikan sebagai 'pengeluaran rutin' dikategorikan sebagai 'investasi'; rasio keuangan nasabah tampak lebih baik dari kondisi aktual | Persetujuan pembiayaan kepada nasabah yang tidak layak secara finansial; peningkatan NPF | Analis tidak menyadari kesalahan kategorisasi; keputusan kredit dibuat berdasarkan angka yang salah | Pelanggaran POJK No.40/2019 tentang penilaian kualitas aset; potensi peningkatan CKPN | Nasabah mengalami kesulitan pembayaran karena pembiayaan melebihi kemampuan sebenarnya | Definisi kategorisasi transaksi yang baku; validasi silang antara hasil analitik dan data referensi nasabah di CBS; anomaly detection pada rasio yang outlier | Checker analisis senior untuk kasus di mana rasio keuangan berada pada zona borderline (DSR 35–45%) | Financial Ratio Calculation Policy; model validation framework; back-testing bulanan terhadap portofolio aktif | KRITIS | Kesalahan rasio keuangan adalah risiko kredit nyata — bahkan deviasi kecil pada DSR dapat menentukan perbedaan antara pembiayaan yang sehat dan yang bermasalah di kemudian hari.
ANA-02 | Analytics Output Risk | Kategorisasi & Segmentasi Transaksi | Transaksi operasional bisnis nasabah dikategorikan sebagai pengeluaran pribadi atau sebaliknya, mengakibatkan profil cashflow yang menyesatkan | Nasabah memiliki rekening campuran (pribadi dan bisnis); sistem menggunakan keyword-based classification yang tidak kontekstual | Profil keuangan nasabah tidak merepresentasikan kondisi aktual; keputusan limit pembiayaan menjadi tidak tepat | Rework kategorisasi manual memakan waktu; tidak dapat diskalakan seiring volume pembiayaan meningkat | Hasil analisis tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada regulator jika kategorisasi tidak transparan | Nasabah yang memiliki usaha sehat bisa tampak tidak layak karena transaksi bisnis dikategorikan sebagai beban pribadi | Contextual NLP transaction classifier yang memahami konteks perbankan Indonesia; nasabah dapat memberikan label transaksi utama; model retraining berkala | Analis dapat melakukan kategori override dengan justifikasi tertulis yang masuk ke audit log | Transaction Categorization Standard; model explainability requirement (LIME/SHAP); kategorisasi audit trail | TINGGI | Kategorisasi yang salah adalah 'silent error' paling berbahaya dalam analisis pembiayaan — analis mungkin tidak menyadarinya namun dampaknya tercermin dalam kualitas portofolio jangka panjang.
ANA-03 | Analytics Output Risk | Analisis Tren & Pola Cashflow | Sistem mengidentifikasi tren positif pada cashflow nasabah yang sebenarnya bersifat musiman atau satu kali, menghasilkan proyeksi yang terlalu optimistis | Nasabah memiliki lonjakan pendapatan bulan tertentu (bonus, penjualan aset); sistem Raw Analytics membaca sebagai tren pertumbuhan reguler | Proyeksi kapasitas bayar nasabah terlalu tinggi; limit pembiayaan ditetapkan di atas kapasitas sebenarnya | Portfolio yang terlihat sehat secara analitik namun memiliki risiko tersembunyi; NPF meningkat setelah 6–12 bulan | Laporan kualitas aset kepada OJK tidak mencerminkan risiko sebenarnya; potensi kebutuhan CKPN tambahan | Nasabah terjebak dalam kewajiban pembiayaan melebihi kapasitas pembayaran jangka panjang | Minimum analisis 12 bulan data historis; identifikasi dan flagging transaksi one-off secara otomatis; seasonal adjustment dalam model | Analis wajib konfirmasi sumber pendapatan tidak rutin sebelum dimasukkan ke proyeksi | Cashflow Seasonality Detection Policy; minimum data period requirement; model back-testing quarterly | TINGGI | Tren palsu yang terlihat positif jauh lebih berbahaya dari no-data — karena memberikan rasa percaya diri yang tidak berdasar dalam pengambilan keputusan kredit.
ANA-04 | Analytics Output Risk | Integrasi & Konsistensi Data Multi-Sumber | Ketidakkonsistenan antara hasil OCR, data CBS, dan hasil analitik menyebabkan laporan yang saling bertentangan | Nomor rekening nasabah di OCR tidak cocok dengan CBS; sistem tetap memproses tanpa reconciliation check; analis menerima laporan final yang inconsistent | Keputusan pembiayaan berdasarkan data yang tidak terverifikasi; kesalahan tidak terdeteksi hingga tahap persetujuan atau disbursement | Pengulangan proses verifikasi; keterlambatan SLA; frustrasi analis | Data yang tidak konsisten antara sistem internal tidak memenuhi standar audit trail OJK; risiko temuan regulasi | Nasabah mengalami keterlambatan proses tanpa penjelasan yang memadai | Mandatory data reconciliation checkpoint sebelum analitik dijalankan; data lineage tracking dari OCR hingga output akhir | Four-eyes review untuk kasus di mana terdapat inkonsistensi data yang terdeteksi sistem | Data Quality Framework; automated reconciliation reporting; exception escalation SOP | TINGGI | Inkonsistensi data antar sistem adalah gejala tidak adanya Single Source of Truth — hal ini akan makin merusak kepercayaan terhadap sistem seiring volume meningkat.
PRD-01 | Prediction Output Risk | False Negative Anomaly Detection | Sistem gagal mendeteksi pola transaksi anomali pada rekening koran yang sebenarnya mengindikasikan fraud atau window dressing | Nasabah secara sengaja meminjam saldo dari pihak ketiga sebelum mengajukan pembiayaan untuk menaikkan saldo rata-rata; pola ini tidak terdeteksi model | Pembiayaan diberikan kepada nasabah yang melakukan manipulasi rekening koran; peningkatan NPF fraud | Fraud tidak terdeteksi pada tahap analisis; BSI menanggung kerugian finansial aktual | Pelanggaran GWK (Good Working Capital) assessment standard; potensi pelaporan STR terlambat ke PPATK | Nasabah lain yang jujur menanggung dampak tidak langsung dari kenaikan biaya risiko pembiayaan BSI | Behavioral pattern library untuk window dressing (saldo spike, round-number deposits, sudden inflows sebelum tanggal cut-off); model ensemble untuk meningkatkan recall | Mandatory analyst review untuk nasabah dengan skor anomali 40–70% (borderline); konfirmasi sumber dana tidak wajar | Anomaly Model Performance Review (minimal quarterly); False Negative Rate KPI <5%; model drift monitoring | KRITIS | False negative pada fraud detection adalah risiko langsung terhadap aset BSI — setiap pembiayaan fraud yang lolos adalah kerugian yang dapat dihindari dengan model yang lebih baik.
PRD-02 | Prediction Output Risk | False Positive Anomaly Detection | Sistem menandai transaksi normal sebagai anomali, menyebabkan nasabah layak ditolak atau dipersulit prosesnya | Pengusaha dengan pola transaksi tidak beraturan (musiman, berdagang) ditandai sebagai anomali karena model dilatih dengan data karyawan tetap | Penolakan pembiayaan kepada nasabah UMKM yang layak; hilangnya potensi revenue pembiayaan BSI | Beban kerja analis meningkat karena harus meninjau false positive yang tinggi; produktivitas menurun | BSI berpotensi dihadapkan pada keluhan diskriminasi pembiayaan berbasis algoritma — isu kepatuhan kesetaraan akses | Nasabah UMKM yang valid ditolak; reputasi BSI sebagai mitra UMKM terancam | Segmentasi model berdasarkan profil nasabah (karyawan, UMKM, profesional); threshold sensitivity tuning; precision-recall trade-off analysis | Semua kasus dengan flag anomali wajib di-review analis sebelum keputusan final; nasabah tidak diinformasikan langsung tentang flag anomali | Model Fairness Assessment (bias terhadap segmen UMKM); Precision Rate KPI >85%; feedback loop dari keputusan analis ke model retraining | TINGGI | False positive yang tinggi sama merusaknya dengan false negative — meskipun tidak terlihat langsung, dampaknya adalah hilangnya bisnis pembiayaan dan penurunan kepuasan nasabah.
PRD-03 | Prediction Output Risk | Model Drift & Degradasi Performa | Model Anomaly Prediction kehilangan akurasi seiring waktu karena perubahan pola transaksi nasabah pasca-pandemi, perubahan kebijakan ekonomi, atau pergeseran perilaku debitur | Model tidak di-retrain secara berkala; data training sudah berumur >12 bulan; lingkungan ekonomi berubah signifikan (inflasi, kenaikan BI Rate) namun model tidak menyesuaikan | Keputusan pembiayaan berdasarkan model yang sudah tidak relevan; akurasi prediksi menurun secara diam-diam | Peningkatan NPF bertahap tanpa penyebab yang teridentifikasi dengan jelas; atribusi masalah menjadi sulit | Tidak ada mekanisme model validation yang terdokumentasi — berpotensi menjadi temuan audit internal dan OJK | Nasabah yang sebenarnya berisiko tinggi mendapat persetujuan; dan nasabah rendah risiko ditolak — ketidakadilan sistemik | Model monitoring dashboard (PSI, KS-statistic, AUC-ROC tracking); jadwal retraining minimum 6 bulan sekali atau ketika performance degradasi >5% | Notifikasi otomatis ke AI Governance team jika performance metric turun di bawah threshold | AI Model Lifecycle Policy; Champion-Challenger framework; model versioning dan rollback capability | TINGGI | Model yang tidak dimonitor adalah model yang tidak dapat dipercaya — BSI harus memperlakukan model monitoring sebagai kontrol risiko kredit, bukan sekadar aktivitas teknis.
PRD-04 | Prediction Output Risk | Explainability & Transparansi Keputusan | Sistem menghasilkan prediksi anomali atau skor risiko tanpa penjelasan yang dapat dipahami analis atau nasabah | Black-box model menghasilkan skor 0.73 'anomali tinggi' tanpa indikator mana transaksi yang memicu; analis tidak dapat memvalidasi atau menolak dengan basis yang kuat | Keputusan pembiayaan tidak dapat dijelaskan ke nasabah atau regulator; potensi sengketa dan keluhan | Analis cenderung over-rely pada skor tanpa pemahaman konteks; automation bias meningkat | Regulasi OJK dan UU PDP mensyaratkan transparansi dalam keputusan otomatis yang berdampak pada nasabah; risiko sanksi regulatori | Nasabah tidak mendapat penjelasan yang memadai ketika pengajuan ditolak berdasarkan rekomendasi sistem | Implementasi SHAP atau LIME untuk explainability; dashboard 'Alasan Rekomendasi' yang menampilkan faktor-faktor kunci dengan bobot relatif | Analis wajib mencatat justifikasi manusia (bukan hanya skor AI) pada setiap keputusan akhir di audit log | AI Explainability Standard; right-to-explanation SOP untuk nasabah; penjelasan dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami | TINGGI | Tanpa explainability, BSI tidak dapat mempertahankan keputusan pembiayaan di hadapan regulator atau nasabah — dan lebih buruk lagi, analis tidak memiliki dasar untuk menantang output AI yang salah.
GOV-01 | AI Governance Risk | Bias Demografis & Diskriminasi Algoritmik | Model yang dilatih pada data historis BSI mewarisi bias sistemik terhadap segmen nasabah tertentu (gender, wilayah, jenis pekerjaan) | Data training didominasi nasabah kota besar dengan pekerjaan formal; model underperforms untuk nasabah daerah, petani, atau perempuan pengusaha UMKM | Akses pembiayaan tidak merata; segmen nasabah marginal secara sistematis lebih sering ditolak tanpa justifikasi yang valid | Citra BSI sebagai bank syariah inklusif tercoreng; potensi kehilangan segmen pasar strategis | Potensi temuan OJK tentang keadilan akses keuangan (financial inclusion); bertentangan dengan prinsip ta'awun dalam Islam | Nasabah dari segmen tertentu dirugikan secara sistematis oleh algoritma tanpa mekanisme pengaduan yang jelas | Bias audit sebelum deployment; stratified model evaluation per segmen nasabah; fairness metrics (equalized odds, demographic parity) | Komite AI Governance mereview hasil bias audit sebelum model live; nasabah yang ditolak memiliki jalur eskalasi ke analis manusia | AI Ethics Policy; Algorithmic Fairness Standard; Annual AI Bias Report kepada Direksi | KRITIS | Bias algoritmik adalah risiko reputasi dan regulasi tertinggi untuk platform AI pembiayaan — dan dampaknya baru terlihat setelah portofolio berjalan, bukan pada saat deployment.
GOV-02 | AI Governance Risk | Ketiadaan AI Governance Framework Formal | BSI belum memiliki kebijakan AI Governance yang terdokumentasi, mencakup model lifecycle, human oversight, accountability chain, dan AI risk tolerance | Proyek OCR & Financing Suite di-deploy tanpa AI Policy yang mengatur siapa yang bertanggung jawab ketika model gagal, mekanisme eskalasi, dan batas otoritas keputusan AI | Tidak ada accountability yang jelas ketika terjadi kerugian akibat keputusan berbasis AI; BSI tidak memiliki posisi defensible di hadapan regulator | Tim operasional tidak memiliki panduan yang jelas tentang kapan harus override AI vs mengikuti rekomendasi | OJK telah mengeluarkan arah kebijakan AI Governance (SEOJK 2023); ketiadaan framework merupakan risiko kepatuhan pre-emptive | Nasabah tidak memiliki kejelasan tentang bagaimana AI digunakan dalam keputusan yang memengaruhi mereka | Penyusunan AI Governance Policy (mengacu NIST AI RMF, ISO 42001, OJK guidance); penetapan AI Risk Appetite; pembentukan AI Governance Committee | Setiap model AI wajib melalui proses formal: intake, risk assessment, validation, approval, monitoring, dan decommission | AI Governance Framework; Model Risk Policy; AI Incident Response Plan; AI Register (inventarisasi seluruh model aktif) | KRITIS | Tanpa AI Governance Framework, BSI beroperasi dalam 'zona abu-abu' regulasi — setiap insiden AI akan menjadi krisis tata kelola yang tidak siap dihadapi.
SHR-01 | Sharia Interpretation Risk | Validasi Prinsip Syariah pada Output AI | Sistem merekomendasikan struktur pembiayaan atau menandai produk tertentu tanpa validasi kepatuhan syariah yang memadai | Model analitik merekomendasikan limit pembiayaan untuk produk yang dalam kondisi tertentu berpotensi menimbulkan gharar (ketidakpastian berlebih) atau mengandung unsur yang tidak sesuai DSN-MUI | Pembiayaan yang tidak sesuai prinsip syariah diberikan melalui proses otomatis; pelanggaran fatwa DSN-MUI | BSI harus melakukan remediation portofolio; biaya penyesuaian akad pembiayaan yang telah berjalan | Pelanggaran kepatuhan syariah berdampak pada penilaian Dewan Pengawas Syariah (DPS); potensi sanksi OJK dan pencabutan label syariah | Nasabah menerima produk yang secara hakikat tidak sesuai keyakinan mereka; kerusakan kepercayaan terhadap BSI sebagai bank syariah | Integrasi validation rule berbasis fatwa DSN-MUI ke dalam pipeline keputusan; DPS review atas setiap template produk yang digunakan sistem | DPS atau Sharia Compliance Officer wajib mereview dan menyetujui setiap template analisis dan produk yang diproses sistem sebelum go-live | Sharia Compliance in AI Policy; DPS oversight protocol untuk sistem AI; periodic sharia audit terhadap output sistem | KRITIS | Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, pelanggaran prinsip syariah — bahkan jika tidak disengaja — adalah risiko eksistensial bagi reputasi dan izin operasional BSI.
SHR-02
1.4 Rekomendasi Governance Control Prioritas
Immediate Actions (0–30 hari)
• Tetapkan AI Governance Committee dengan mandat eksplisit yang mencakup seluruh model AI dalam pipeline pembiayaan
• Terapkan human-in-the-loop validation sebagai syarat wajib sebelum output AI digunakan dalam keputusan pembiayaan
• Lakukan AI bias audit awal terhadap model Anomaly Prediction sebelum atau segera setelah go-live
• Minta DPS untuk melakukan review awal terhadap seluruh template dan produk yang akan diproses sistem
Short-term Actions (30–90 hari)
• Susun dan sahkan AI Governance Policy mengacu NIST AI RMF dan ISO 42001
• Implementasikan confidence score dan quality gate pada pipeline OCR
• Pasang AI explainability dashboard (SHAP/LIME) untuk seluruh model prediksi
• Buat AI Register yang mendokumentasikan seluruh model aktif, versi, tanggal pelatihan, dan pemilik model
Medium-term Actions (90–180 hari)
• Luncurkan model monitoring dashboard dengan PSI, AUC-ROC, dan drift detection
• Implementasikan AI Disclosure Statement pada formulir pengajuan pembiayaan
• Jadwalkan retraining model minimum setiap 6 bulan atau ketika performance degradasi >5%
• Lakukan annual AI Bias Report kepada Direksi dan Komite Risiko
1.5 KEY MANAGEMENT MESSAGE — Dokumen 1
No | Tema | Pesan Kunci
1 | RISIKO AI PALING KRITIKAL | Dari 17 temuan, 7 diklasifikasikan KRITIS — mencakup akurasi OCR numerik (OCR-01), bias demografis model (GOV-01), ketiadaan AI Governance Framework (GOV-02), false negative fraud detection (PRD-01), dan risiko pelanggaran syariah (SHR-01). Ketujuh risiko ini berpotensi berdampak langsung pada aset, reputasi, dan kepatuhan regulasi BSI.
2 | POTENSI KEGAGALAN OUTPUT PALING SIGNIFIKAN | False Negative pada Anomaly Prediction (PRD-01) adalah risiko kerugian finansial paling langsung — setiap kasus fraud yang lolos adalah kerugian aktual. Kombinasi OCR error (OCR-01) dan kesalahan rasio keuangan (ANA-01) dapat secara sistematis meningkatkan NPF portofolio pembiayaan BSI.
3 | KONTROL PRIORITAS | (1) Terapkan human validation mandatory sebelum output AI digunakan dalam keputusan; (2) Implementasikan confidence score dan quality gate di OCR pipeline; (3) Aktifkan model monitoring dan jadwalkan retraining berkala; (4) Pasang explainability tools (SHAP/LIME) untuk seluruh model prediksi.
4 | RISIKO KEPATUHAN | BSI belum memiliki AI Governance Framework formal (GOV-02) — ini merupakan gap kepatuhan pre-emptive terhadap arah regulasi OJK tentang AI; risiko pelanggaran UU PDP terkait keputusan otomatis; dan risiko pelanggaran fatwa DSN-MUI jika output AI tidak divalidasi oleh DPS.
5 | KESIMPULAN AI GOVERNANCE | OCR & Financing Suite membawa potensi transformatif yang sangat signifikan, namun tanpa AI Governance Framework yang memadai, potensi ini disertai risiko sistemik yang tidak proporsional. Rekomendasi utama: deploy tidak boleh dilakukan secara full-scale tanpa penyelesaian 7 risiko KRITIS yang teridentifikasi. Pendekatan phased rollout dengan human oversight yang kuat adalah mandatory, bukan opsional.

## Privacy Checklist
PRIVACY & SECURITY CHECKLIST
2.1 Tujuan & Ruang Lingkup Assessment
Dokumen ini mengidentifikasi seluruh data yang diproses oleh OCR & Financing Suite dan menilai risiko kebocoran, penyalahgunaan, serta pelanggaran privasi. Penilaian mengacu pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), ISO/IEC 27001:2022, NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0, POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan TI, serta SEOJK terkait Keamanan Siber Perbankan. Setiap aset data diklasifikasikan menggunakan skema empat tingkat (Public / Internal / Confidential / Strictly Confidential) dan dinilai status keamanannya (Secure / Partially Secure / Vulnerable) berdasarkan kondisi kontrol yang teridentifikasi saat ini.
2.2 Inventarisasi & Penilaian Risiko Aset Data
No | Data yang Diproses | Klasifikasi | Tujuan Pemrosesan | Risiko Jika Bocor | Risiko Jika Disalahgunakan | Status Keamanan | Keterkaitan CIA | Potensi Skenario Leakage | Kontrol yang Direkomendasikan | Risk ID Terkait (Risk Register)
1 | Nama Lengkap Nasabah | Strictly Confidential | Identifikasi nasabah pada proses OCR dan analisis pembiayaan | Pencurian identitas; fraud kredit atas nama nasabah; kerusakan reputasi nasabah | Pengajuan pembiayaan atas nama nasabah tanpa sepengetahuannya; social engineering | Partially Secure | C (Confidentiality) | Nama terbaca dari hasil OCR disimpan di Vault tanpa enkripsi field-level; risiko insider access | Field-level encryption (AES-256); data masking pada tampilan analis; access log per user | ISR-001, PVR-001, CYB-003
2 | Nomor Rekening Bank | Strictly Confidential | Referensi rekening dalam proses OCR extraction dan data Vault | Penipuan transfer; akses tidak sah ke rekening nasabah oleh pihak ketiga | Digunakan untuk social engineering ke bank; dikombinasikan dengan data lain untuk fraud finansial | Partially Secure | C, I (Confidentiality, Integrity) | Nomor rekening dalam hasil OCR dapat terbaca dari log sistem atau cache yang tidak diamankan | Data masking pada UI (tampilkan hanya 4 digit terakhir); enkripsi penyimpanan; audit log akses | ISR-001, ISR-002, CYB-002, CYB-003
3 | Nomor Identitas (NIK/KTP/NPWP) | Strictly Confidential | Verifikasi identitas nasabah dalam dokumen pembiayaan | Pencurian identitas; pembuatan dokumen palsu; fraud perpajakan (NPWP) | Pembukaan rekening atau pengajuan kredit palsu atas nama nasabah | Vulnerable | C (Confidentiality) | NIK belum terindikasi memiliki enkripsi terpisah di pipeline OCR; potensi terbaca di log debug | Field-level encryption; tokenisasi NIK setelah validasi; integrasikan dengan layanan verifikasi Dukcapil; hapus dari log | ISR-001, PVR-001, CYB-003
4 | Data Mutasi Rekening (Transaksi) | Strictly Confidential | Bahan utama OCR extraction dan Raw Analytics cashflow | Eksposur pola pengeluaran pribadi; identifikasi aset tersembunyi; informasi gaya hidup nasabah | Dijual ke pihak ketiga (kompetitor, pihak tidak bertanggung jawab); digunakan untuk profiling komersial tanpa consent | Partially Secure | C, I, A (CIA Triad) | Data mutasi dalam format yang dapat dibaca di Document Vault belum dilindungi dengan access control granular per field | Role-based access control (RBAC) ketat; viewing audit trail; data retention policy (hapus setelah proses selesai); enkripsi at-rest | ISR-002, ISR-003, PVR-003, TEC-001
5 | Data Penghasilan & Cashflow | Strictly Confidential | Kalkulasi rasio keuangan dan kapasitas bayar nasabah | Eksposur kondisi keuangan; digunakan untuk pemerasan atau tekanan sosial | Diskriminasi oleh pemberi kerja jika penghasilan diketahui; tekanan dari pihak ketiga berbasis kondisi keuangan | Partially Secure | C (Confidentiality) | Data penghasilan yang diekstrak OCR tersimpan bersama data lain tanpa klasifikasi sensitif yang berbeda | Klasifikasi data secara eksplisit di sistem; akses terbatas hanya analis yang memproses kasus tersebut; time-limited access | ISR-003, PVR-003, TEC-001
6 | Hasil Ekstraksi OCR (Raw Output) | Strictly Confidential | Intermediate data yang digunakan sebagai input analitik | Eksposur seluruh konten dokumen keuangan nasabah dalam format terstruktur yang mudah digunakan | OCR output yang terstruktur lebih berbahaya dari dokumen asli — dapat langsung diimpor ke sistem lain untuk analisis lanjutan | Vulnerable | C, I (Confidentiality, Integrity) | OCR output disimpan di staging area tanpa enkripsi; potensi akses tidak sah jika staging tidak terisolasi dengan baik | Enkripsi staging area; auto-delete OCR raw output setelah divalidasi; tidak disimpan dalam format readable permanen | ISR-003, TEC-001, CYB-006
7 | Hasil Analisis Pembiayaan (Analytics Output) | Confidential | Dasar pengambilan keputusan pembiayaan oleh analis dan komite kredit | Eksposur opini internal BSI tentang kondisi keuangan nasabah; keputusan internal yang tidak boleh diketahui publik | Digunakan untuk kepentingan kompetitor; memberikan informasi tentang nasabah mana yang 'bankable' kepada pihak tidak sah | Partially Secure | C, I (Confidentiality, Integrity) | Laporan analisis dapat diakses oleh lebih dari satu divisi tanpa audit trail yang memadai | Akses berbasis need-to-know; watermarking dokumen analisis; export logging; DLP (Data Loss Prevention) | MDL-001, MDL-003, CYB-007, ISR-004
8 | Hasil Anomaly Detection | Confidential | Identifikasi pola tidak wajar untuk tujuan pengambilan keputusan kredit dan potensi pelaporan STR | Eksposur label 'anomali' atau 'berisiko' yang dapat merugikan reputasi nasabah jika diketahui pihak luar | Digunakan untuk menarget nasabah tertentu; stigmatisasi finansial; potensi pemerasan | Partially Secure | C (Confidentiality) | Label anomali tersimpan bersama data nasabah tanpa pembatasan akses lebih ketat dibanding data analisis biasa | Label risiko hanya accessible kepada analis dan pejabat pemutus; tidak boleh ditampilkan kepada nasabah atau pihak ketiga; enkripsi field tersendiri | MDL-002, AI-004, CYB-007, ISR-004
9 | Metadata Dokumen (Timestamp, User ID, Device) | Internal | Audit trail sistem, forensik insiden, monitoring aktivitas | Metadata dapat digunakan untuk merekonstruksi pola kerja analis; identifikasi kebiasaan akses | Insider threat menggunakan metadata untuk menutupi jejak; eksternal penyerang menggunakannya untuk mengetahui pola sistem | Partially Secure | I, A (Integrity, Availability) | Log metadata disimpan namun belum tentu immutable; potensi modifikasi oleh admin dengan privilege tinggi | Immutable audit log (WORM storage); log management terpisah dengan akses terbatas; log integrity check berkala | ISR-005, CYB-007, ISR-004
10 | Data Market Mapping (Target Prospek WhatsApp) | Confidential | Pengiriman pesan marketing pembiayaan melalui WhatsApp Blast | Eksposur nomor WhatsApp, nama, dan profil prospek kepada pihak tidak sah; penyalahgunaan untuk spam atau penipuan | Daftar prospek dijual; digunakan untuk phishing yang menarget nasabah BSI; pelanggaran consent | Vulnerable | C (Confidentiality) | Daftar broadcast WhatsApp belum tentu terenkripsi; consent calon penerima belum terdokumentasi dengan baik | Consent management platform; enkripsi daftar broadcast; unsubscribe mechanism; compliance dengan UU PDP Pasal 20 (persetujuan pemrosesan) | PVR-002, UXR-003, CMP-002
11 | Dokumen Pembiayaan (Akad, Jaminan, Laporan) | Strictly Confidential | Penyimpanan jangka panjang di Document Vault | Eksposur detail akad pembiayaan, objek jaminan, dan kondisi keuangan nasabah kepada pihak tidak berwenang | Pemalsuan dokumen jaminan; informasi tentang aset nasabah digunakan untuk kejahatan properti | Partially Secure | C, I, A (CIA Triad) | Document Vault belum dipastikan memiliki enkripsi end-to-end dan access control per dokumen | Enkripsi per dokumen (document-level encryption); digital signature untuk integritas; backup terenkripsi; retention policy sesuai regulasi OJK | ISR-003, ISR-004, CYB-006, PVR-003
12 | Data Kontak Nasabah (Nomor HP, Email, Alamat) | Strictly Confidential | Digunakan dalam proses Market Mapping dan WhatsApp Blast | Penyalahgunaan untuk spam, penipuan berbasis social engineering, atau stalking | Dijual sebagai database marketing; digunakan pihak ketiga tanpa sepengetahuan nasabah | Vulnerable | C (Confidentiality) | Data kontak dalam antrian WhatsApp Blast tidak dipastikan terenkripsi dan aksesnya tidak dibatasi secara granular | Enkripsi database kontak; akses terbatas untuk fungsi marketing spesifik; consent tracking per kontak; periodic data minimization | PVR-002, PVR-004, CYB-002, UXR-003
2.3 Matriks Risiko Lintas Skenario
No | Skenario Risiko | Aset Data Terdampak | Likelihood | Dampak | Risk Level | Kontrol Utama |  |  |  | Risk ID Terkait (Risk Register)
1 | Data Leakage melalui OCR Raw Output | OCR Output, Mutasi Rekening | Sedang | Kritis | TINGGI | Enkripsi staging; auto-delete; access log |  |  |  | ISR-003, TEC-001, CYB-006
2 | Insider Threat oleh Analis | Seluruh data nasabah | Sedang | Sangat Kritis | KRITIS | RBAC ketat; data masking; activity monitoring |  |  |  | ISR-004, CYB-007, ISR-001, ISR-002
3 | Unauthorized Access ke Document Vault | Dokumen Pembiayaan, Akad | Sedang | Kritis | TINGGI | MFA; document-level encryption; access review |  |  |  | ISR-003, ISR-004, CYB-002
4 | WhatsApp Blast tanpa Consent | Data Kontak, Market Mapping | Tinggi | Tinggi | TINGGI | Consent management; UU PDP compliance |  |  |  | PVR-002, CMP-002
5 | Excessive Privilege Admin Sistem | Semua data aset | Rendah | Sangat Kritis | TINGGI | Principle of least privilege; privileged access review quarterly |  |  |  | ISR-004, CYB-001, CYB-007
6 | Data Retention melebihi batas regulasi | Data Transaksi, OCR Output | Rendah | Sedang | SEDANG | Automated data retention policy; scheduled purge |  |  |  | PVR-003, PVR-004, CMP-002
7 | OCR Output Exposure di Debug Log | OCR Output, NIK | Sedang | Tinggi | TINGGI | Log sanitization; remove PII dari log; log encryption |  |  |  | ISR-001, TEC-001, ISR-003
8 | Kompromi API antar Modul | Semua data yang dikomunikasikan antar modul | Rendah | Kritis | TINGGI | mTLS; API gateway; input validation; rate limiting |  |  |  | ISR-002, TEC-002, CYB-004, CYB-005
2.4 Temuan Khusus: Risiko yang Wajib Menjadi Perhatian Direksi
2.4.1 Insider Threat Risk
Seluruh analis pembiayaan yang menggunakan sistem memiliki akses ke data keuangan paling sensitif nasabah dalam format yang sudah terstruktur (hasil OCR). Tanpa data masking, activity monitoring, dan RBAC yang granular, risiko penyalahgunaan oleh pihak dalam (insider threat) adalah risiko tertinggi berdasarkan penilaian ini.
2.4.2 WhatsApp Blast & UU PDP
Fitur Market Mapping & Blasting menggunakan WhatsApp sebagai kanal distribusi pesan komersial kepada prospek pembiayaan. Tanpa consent yang terdokumentasi (Pasal 20 UU PDP), fitur ini merupakan risiko pelanggaran hukum yang paling eksplisit dan paling mudah dibuktikan dalam seluruh platform ini.
2.4.3 Document Vault Security
Document Vault menyimpan dokumen pembiayaan dalam jangka panjang. Jika Vault tidak memiliki enkripsi per-dokumen, access control yang granular, dan audit trail yang immutable, maka satu titik kompromi dapat mengekspos seluruh portofolio pembiayaan aktif BSI.
2.5 KEY MANAGEMENT MESSAGE — Dokumen 2
No | Tema | Pesan Kunci | [7 empty] | Risk ID Terkait (Risk Register)
1 | DATA PALING SENSITIF | NIK/KTP, nomor rekening, dan data mutasi transaksi adalah data Strictly Confidential dengan risiko dampak paling tinggi jika bocor. Ketiganya saat ini berstatus Vulnerable atau Partially Secure — artinya kontrol yang ada tidak mencukupi untuk melindungi data level ini. | [7 empty] | ISR-001, PVR-001, PVR-003
2 | RISIKO KEBOCORAN PALING KRITIKAL | Insider Threat oleh analis yang memiliki akses tak terbatas ke data keuangan nasabah; dan eksposur OCR raw output di staging area yang tidak terenkripsi. Kedua skenario ini berpotensi terjadi tanpa meninggalkan jejak yang mudah dideteksi. | [7 empty] | CYB-007, ISR-004, ISR-003, TEC-001
3 | AREA KONTROL YANG MASIH LEMAH | (1) Field-level encryption untuk data identitas dan finansial sensitif; (2) Activity monitoring per analis; (3) Consent management untuk WhatsApp Blast; (4) Immutable audit log untuk akses Document Vault; (5) Data retention automation policy. | [7 empty] | ISR-001, ISR-002, ISR-003, ISR-004, PVR-002, ISR-005
4 | PRIORITAS PERBAIKAN KEAMANAN | Segera laksanakan: (1) Implementasi data masking pada tampilan UI analis; (2) Enkripsi field-level untuk NIK dan nomor rekening; (3) RBAC review menyeluruh; (4) Consent management untuk WhatsApp Blast sebelum fitur diaktifkan. Pelanggaran UU PDP dapat berujung sanksi administratif dan pidana. | [7 empty] | ISR-001, PVR-001, CYB-001, PVR-002, CMP-002
5 | KESIMPULAN PRIVACY & SECURITY | Dari 12 aset data yang dianalisis, tidak ada yang berstatus Secure sepenuhnya. 5 aset berstatus Vulnerable dan 7 Partially Secure. Ini mengindikasikan bahwa implementasi security control belum seimbang dengan sensitivitas data yang diproses. BSI perlu memperlakukan keamanan data OCR & Financing Suite sebagai prioritas setara dengan keamanan Core Banking System. | [7 empty] | ISR-001, ISR-002, ISR-003, ISR-004, ISR-005, PVR-001, PVR-002, PVR-003, PVR-004

## USP Business Value Prop
DOKUMEN 3: EXECUTIVE BUSINESS VALUE PROPOSITION
3.1 Executive Summary — Current State vs Future State
Current State — Permasalahan Yang Harus Diselesaikan |  |  | Future State — Kondisi Yang Ingin Dicapai
► SLA analisis rekening koran 7–14 hari — tidak kompetitif |  |  | ► SLA analisis ≤ 30 menit dengan akurasi terstandarisasi
► Human error estimasi 8–15% per dokumen analisis |  |  | ► Tingkat error < 2% dengan validasi AI dan human-in-the-loop
► Ketidakkonsistenan keputusan antar analis |  |  | ► Konsistensi keputusan berbasis model dan framework BSI
► Kapasitas analisis terbatas oleh jumlah SDM |  |  | ► Kapasitas 4–5x lebih tinggi dengan headcount yang sama
► Tidak ada standar kualitas analisis yang terukur |  |  | ► KPI kualitas analisis yang terukur dan dapat di-benchmark
► Proses tidak dapat diaudit secara sistematis |  |  | ► Audit trail digital yang lengkap dan immutable
► Fraud detection bergantung sepenuhnya pada intuisi individu |  |  | ► Anomaly detection otomatis dengan recall target >85%
Strategic Problem Solved: OCR & Financing Suite secara fundamental mengubah bottleneck utama dalam siklus pembiayaan BSI — dari proses analisis yang lambat, tidak konsisten, dan bergantung pada individu, menjadi proses yang cepat, terstandarisasi, dan dapat diskalakan. Ini bukan sekadar efisiensi operasional; ini adalah fondasi bagi pertumbuhan portofolio pembiayaan yang berkelanjutan.
3.2 Unique Value Proposition
Mengapa Solusi Ini Penting bagi BSI
BSI beroperasi dalam lanskap persaingan perbankan yang semakin intensif — baik dari bank konvensional digital maupun fintech yang menawarkan proses pembiayaan dalam hitungan menit. SLA 7–14 hari untuk analisis rekening koran menempatkan BSI pada posisi kompetitif yang tidak menguntungkan, terutama untuk segmen UMKM dan nasabah milenial yang memiliki ekspektasi kecepatan tinggi. OCR & Financing Suite memberikan BSI kemampuan untuk memproses analisis dalam hitungan menit — bukan hari — tanpa menurunkan standar kehati-hatian yang diwajibkan regulasi. Ini adalah kombinasi kecepatan dan kualitas yang sebelumnya tidak mungkin dicapai dengan proses manual.
Relevansi untuk Transformasi Digital Perbankan Syariah
Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa perbankan syariah dapat bersaing dalam kecepatan dan inovasi digital tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Solusi ini merupakan bukti nyata dari digital transformation yang berpijak pada nilai-nilai syariah.
3.3 Business Value Measurement Framework
3.3.1 Finance Value
Asumsi: Volume pembiayaan moderate BSI di segmen ritel dan UMKM. Estimasi konservatif berdasarkan benchmark industri perbankan Asia Tenggara untuk implementasi OCR serupa.
Value Driver | Current State | Future State | Improvement | Business Impact
Pengurangan Biaya Analisis per Kasus | Biaya SDM + overhead analisis manual ~Rp150K–250K/kasus | Dengan otomasi OCR & Analytics: ~Rp40K–70K/kasus | 60–75% per kasus | Penghematan Rp80K–180K per kasus × volume bulanan = potensi penghematan material tahunan
Cost Avoidance: Rework & Verifikasi Ulang | 20–30% kasus memerlukan analisis ulang karena inkonsistensi | < 5% rework rate pasca-implementasi | 75–80% penurunan rework | Pengurangan biaya tersembunyi yang selama ini tidak teridentifikasi dalam laporan biaya operasional
Revenue Acceleration melalui SLA | SLA 7–14 hari menunda pencairan; delay berdampak pada NOM | SLA ≤ 5 hari end-to-end; pencairan lebih cepat | Percepatan 70–80% SLA | Setiap hari percepatan pencairan = satu hari bunga/margin tambahan; efek agregat signifikan pada NOM
Efisiensi Skala Tanpa Pertumbuhan Headcount
3.3.2 Business Value
Value Driver | Current State | Future State | Improvement | Business Impact
SLA Kompetitif terhadap Fintech | 7–14 hari (analisis saja); total end-to-end 14–21 hari | Analisis <30 menit; total end-to-end 3–5 hari | 70–85% SLA reduction | BSI dapat bersaing langsung dengan fintech lending dalam hal kecepatan tanpa mengorbankan standar syariah
Customer Experience & Kepuasan Nasabah | Proses panjang dan tidak transparan; nasabah tidak tahu status pengajuan | Notifikasi status real-time; kepastian lebih cepat; proses lebih transparan | Transformasi pengalaman | CSAT pembiayaan meningkat; potensi peningkatan Net Promoter Score (NPS) BSI di segmen pembiayaan
Quality Improvement & Konsistensi | Kualitas analisis bergantung pada senioritas analis; variansi tinggi | Standar analisis yang konsisten berbasis framework BSI; peer-reviewable | Dari variabel ke terstandarisasi | Portfolio quality lebih homogen; prediktabilitas NPF meningkat; kualitas AYDA lebih baik
Skalabilitas Portofolio Pembiayaan | Pertumbuhan portofolio terbatas oleh kapasitas analis (bottleneck SDM) | Volume dapat tumbuh 3–5x tanpa penambahan analis proporsional | 3–5x kapasitas | BSI dapat agresif mengejar target pertumbuhan pembiayaan tanpa constraint SDM sebagai bottleneck utama
Keunggulan Data & Business Intelligence
3.3.3 Technology Value
Value Driver | Current State | Future State | Improvement | Business Impact
Otomasi Proses & Eliminasi Manual Work | Proses manual 100% dari ekstraksi hingga perhitungan rasio | Otomasi end-to-end OCR, ekstraksi, kalkulasi, dan anomaly detection | 90%+ automasi proses dasar | Analis bergeser dari data entry operator ke knowledge worker; nilai tambah lebih tinggi per SDM
Data Quality & Integritas | Data keuangan tidak terstruktur; kualitas bervariasi antar dokumen dan analis | Data terstruktur, tervalidasi, dengan lineage yang terlacak dari dokumen hingga keputusan | Dari unstructured ke structured & auditable | Fondasi untuk pengembangan model risiko yang lebih canggih di masa depan; data sebagai aset strategis
Standardisasi & Governance Readiness | Tidak ada standar proses yang dapat di-enforce secara otomatis | Framework analisis yang konsisten; setiap langkah terdokumentasi; audit trail digital | Dari ad-hoc ke governed process | Kesiapan menghadapi pemeriksaan OJK yang semakin digital; foundation untuk ISO 27001 dan COBIT compliance
Auditability & Traceability | Proses analisis tidak dapat direkonstruksi jika terjadi dispute atau temuan audit | Setiap keputusan terlacak dari dokumen sumber hingga output analisis; immutable log | Dari tidak dapat diaudit ke fully auditable | Posisi defensible di hadapan regulator; pengurangan risiko dispute nasabah; kecepatan penyelesaian audit internal
Fraud Detection Capability
3.4 Proyeksi Kuantitatif Komprehensif
Catatan Metodologi: Seluruh estimasi berikut didasarkan pada asumsi yang dinyatakan secara eksplisit. Angka disajikan sebagai estimasi konservatif yang dapat digunakan sebagai basis business case, bukan sebagai komitmen atau jaminan hasil. Asumsi Utama: (1) Volume pembiayaan ritel dan UMKM — estimasi 300–500 kasus analisis rekening koran per bulan per regional; (2) Jumlah analis pembiayaan rata-rata 15–20 per regional; (3) Biaya SDM analis mengacu pada rata-rata industri perbankan Indonesia; (4) Kurs Rp 15.500/USD untuk referensi benchmark internasional.
KPI Kuantitatif — Current vs Future State
Value Driver | Current State | Future State | Improvement | Business Impact
Waktu Analisis Rekening Koran | 7–14 hari kerja | ≤ 30 menit | > 95% | Percepatan drastis siklus pembiayaan; peningkatan kapasitas analis hingga 15x; nasabah mendapat kepastian lebih cepat
Tingkat Human Error dalam Input Data | Estimasi 8–15% per dokumen (benchmark industri) | < 2% (residual setelah validasi AI) | > 85% | Penurunan signifikan dalam kesalahan data; kualitas keputusan kredit meningkat; rework berkurang
Produktivitas Analis (Dokumen/Hari) | 2–4 rekening koran per analis per hari (analisis manual) | 15–20 rekening koran per analis per hari | 4–5x lipat | Kapasitas analisis meningkat tanpa penambahan headcount; efisiensi biaya operasional signifikan
Konsistensi Keputusan Antar Analis | Rendah — bergantung pada pengalaman individu; deviasi tinggi | Tinggi — berbasis model dan template standar BSI | Tidak terukur → terstandarisasi | Mengurangi variabilitas keputusan; kualitas portofolio lebih homogen dan dapat diprediksi
Throughput Analisis Pembiayaan Bulanan | Estimasi 200–400 kasus/bulan per cabang | 500–800+ kasus/bulan per cabang (estimasi dengan 20 analis) | 2–3x lipat | Skalabilitas tanpa pertumbuhan biaya SDM linear; peningkatan potensi revenue pembiayaan
Persentase Rework & Analisis Ulang | Estimasi 20–30% dari total kasus memerlukan verifikasi ulang | < 5% (hanya kasus dengan konflik data) | 75–80% penurunan | Pengurangan beban kerja duplikatif; analis fokus pada analisis nilai tambah
SLA Persetujuan Pembiayaan (End-to-End) | 14–21 hari untuk kasus standar | 3–5 hari (komponen analisis <30 menit) | 70–85% penurunan | Customer experience yang lebih baik; kompetitif terhadap bank konvensional digital
Biaya Analisis per Kasus (Estimasi) | Rp 150.000–250.000 per kasus (biaya SDM + overhead) | Rp 40.000–70.000 per kasus (estimasi pasca-otomasi) | 60–75% penurunan | Penghematan operasional signifikan; margin pembiayaan meningkat; breakeven lebih cepat
Potensi Fraud Detection Rate | Bergantung pada pengalaman individu — tidak terstandarisasi | Deteksi anomali otomatis; target recall > 85% untuk pola fraud | Dari tidak terukur ke terstandarisasi | Penurunan NPF berbasis fraud; penghematan kerugian aktual; kualitas portofolio meningkat
Estimasi ROI Tahun Pertama
3.5 Risk-Adjusted Business Case Summary
Dimensi |  | Estimasi Konservatif (Skenario Rendah) |  | Estimasi Moderat (Skenario Tengah)
Penghematan Biaya Operasional Tahun 1 |  | Rp 2–4 miliar (asumsi volume rendah) |  | Rp 5–8 miliar (asumsi volume moderat)
Akselerasi Revenue (Percepatan SLA) |  | Rp 1–2 miliar margin tambahan |  | Rp 3–5 miliar margin tambahan
Penghematan Fraud Prevention (estimasi) |  | Rp 500 juta – 1 miliar |  | Rp 2–4 miliar (jika fraud rate benchmark 0,5%)
Total Value Year 1 |  | Rp 3,5–7 miliar |  | Rp 10–17 miliar
Estimasi Investment (Implementasi) |  | Rp 3–5 miliar (estimasi all-in) |  | Rp 3–5 miliar (sama)
Payback Period |  | 12–18 bulan |  | 6–10 bulan
ROI Year 1
Rasionalisasi: Estimasi di atas menggunakan pendekatan bottom-up berbasis biaya SDM dan volume analisis. Angka konservatif sengaja menggunakan asumsi volume terendah dan efisiensi terendah untuk memastikan business case defensible bahkan dalam kondisi adoption yang lambat.
3.6 KEY MANAGEMENT MESSAGE — Dokumen 3
No | Tema | Pesan Kunci
1 | VALUE DRIVER TERBESAR | Percepatan SLA dari 7–14 hari menjadi <30 menit (>95% reduction) adalah value driver utama — bukan hanya dari sisi efisiensi biaya, tetapi sebagai enabler pertumbuhan portofolio pembiayaan BSI yang tidak lagi dibatasi oleh bottleneck SDM analisis.
2 | QUICK WINS (30–90 hari) | (1) Reduksi biaya rework 75–80%; (2) Eliminasi manual data entry untuk dokumen standar; (3) Audit trail digital yang langsung meningkatkan posisi BSI dalam pemeriksaan OJK. Ketiga manfaat ini dapat dirasakan segera setelah go-live tanpa menunggu model AI mencapai full maturity.
3 | DAMPAK ORGANISASI PALING SIGNIFIKAN | Transformasi peran analis dari data entry operator menjadi knowledge worker — analis dapat fokus pada analisis kualitatif bernilai tinggi, membangun hubungan nasabah, dan mengidentifikasi peluang cross-selling. Ini adalah perubahan budaya kerja, bukan sekadar perubahan proses.
4 | POTENSI PENINGKATAN REVENUE | Dengan SLA end-to-end 3–5 hari (vs 14–21 hari saat ini), BSI dapat meningkatkan conversion rate pengajuan pembiayaan yang sebelumnya batal karena proses terlalu lama. Estimasi akselerasi revenue Rp 3–5 miliar per tahun (skenario moderat) belum termasuk dampak market share yang dapat direbut dari kompetitor.
5
PENUTUP & LANGKAH SELANJUTNYA YANG DIREKOMENDASIKAN
Berdasarkan seluruh temuan pada ketiga dokumen penilaian ini, kami merekomendasikan BSI untuk mengambil tiga jalur tindakan secara paralel:
Jalur 1: AI & Technology Governance (Dokumen 1)
• Bentuk AI Governance Committee dalam 30 hari dengan anggota dari Risk, IT, Compliance, dan DPS
• Susun AI Governance Policy mengacu NIST AI RMF dan ISO 42001 dalam 60 hari
• Terapkan human-in-the-loop sebagai mandatory control sebelum go-live penuh
• Selesaikan 7 risiko KRITIS sebelum scaling deployment
Jalur 2: Data Privacy & Security Hardening (Dokumen 2)
• Implementasi data masking dan field-level encryption dalam 30 hari
• Review dan perkuat RBAC untuk semua pengguna sistem
• Aktifkan consent management sebelum WhatsApp Blast feature digunakan
• Laksanakan penetration testing terhadap Document Vault dan OCR staging area
Jalur 3: Value Realization & Monitoring (Dokumen 3)
• Tetapkan KPI baseline sebelum go-live untuk mengukur dampak aktual
• Laksanakan phased rollout: mulai dari satu regional, evaluasi 60 hari, kemudian scale
• Jadwalkan quarterly business review untuk memvalidasi proyeksi ROI terhadap aktual
• Bangun capability untuk portofolio analytics berbasis data yang dikumpulkan sistem

## Dampak x Likelihood
Penilaian Inherent Risk Rating (Impact x Likelihood) — OCR Pembiayaan Berbasis AI
Dalam memperhitungkan inherent Risk, terdapat 2 komponen yaitu:
a. Dampak (Impact)
b. Frekuensi (Likelihood)
a. Dampak (Impact)
Score |  | Financial | Non Financial
|  | IDR | System | Reputation | Regulatory Compliance | Legal | Staff | Customer Service
Insignificant | 1 | < Rp 200 Juta | - Insiden keamanan TI yang tidak berdampak pada proses bisnis atau operasional. | Tidak berdampak, tidak ada pemberitaan bersifat negatif, secara umum reputasi tidak terpengaruh. | Tidak berdampak. | Tidak berdampak. | Tidak berdampak. | Dampak gangguan layanan tidak berpengaruh pada nasabah. Dalam konteks OCR Pembiayaan: error UI ringan pada preview OCR yang tidak memengaruhi output analisis.
Minor | 2 | > Rp 200 Juta s.d. Rp 600 Juta | - Insiden keamanan TI yang berdampak pada unit kerja terkait proses pembiayaan. - Gangguan OCR pada 1 modul yang dapat dipulihkan dalam <1 hari. | Pemberitaan negatif yang sempat muncul pada salah satu media sosial. Reputasi tidak signifikan terdampak. Dalam konteks OCR: analis mengetahui sistem error namun proses bisa dilanjutkan manual. | Peringatan secara verbal oleh regulator OJK. Belum ada sanksi tertulis. | Adanya potensi tindakan hukum terhadap bank namun masih dapat diselesaikan secara internal. | Adanya potensi cedera ringan atau sedikit berdampak pada jam kerja normal staf. | Dampak gangguan layanan berpengaruh pada sebagian nasabah dan nasabah mulai menyadari adanya gangguan. Contoh OCR: TAT analisis rekening koran memanjang 1–2 hari.
Moderate | 3 | > Rp 600 Juta s.d. Rp 1,2 Miliar | - Insiden keamanan TI yang berdampak pada bisnis utama atau operasional beberapa unit kerja. - Downtime OCR >4 jam (TEC-002/TEC-003 parsial); analis salah interpretasi dashboard analitik (UXR-001/002). | Pemberitaan negatif yang muncul di beberapa media. Kepercayaan nasabah terdampak. Contoh OCR: laporan media bahwa sistem pembiayaan digital BSI mengalami gangguan. | Berpotensi teguran tertulis dari regulator OJK. Corrective action plan wajib dilaporkan. | Adanya tindakan hukum terhadap bank, namun penyelesaian di luar pengadilan masih memungkinkan. Contoh: nasabah menggugat atas keterlambatan persetujuan pembiayaan. | Cedera memerlukan tindakan medis untuk lebih dari satu staf dan berdampak pada berkurangnya jam kerja normal. | Dampak gangguan layanan berpengaruh pada cakupan nasabah yang lebih luas. Contoh OCR: proses analisis seluruh cabang terhenti karena Gemini Engine down (TEC-003).
Significant | 4 | > Rp 1,2 Miliar s.d. Rp 10 Miliar | - Insiden keamanan TI yang berdampak pada bisnis utama atau operasional beberapa unit kerja secara bersamaan. - Data PII nasabah (NIK, NPWP, rekening) bocor ke pihak tidak berwenang (ISR-001/002/003/004). - Hardcoded credentials terekspos di Git publik (TEC-004). | Pemberitaan negatif yang menyebar di media nasional. Berpotensi teguran tertulis dari regulator dan diikuti dengan suspend kegiatan bisnis tertentu. Contoh OCR: pemberitaan kebocoran data nasabah BSI di media massa nasional. | Berpotensi teguran tertulis dari regulator OJK dan diikuti dengan suspend kegiatan bisnis tertentu. Kemungkinan pelanggaran UU PDP Pasal 65–66. Kewajiban notifikasi breach ke OJK dalam 14 hari. | Adanya tindakan hukum terhadap bank atas pelanggaran besar dan memungkinkan melalui proses peradilan. Eksposur class action dari nasabah yang datanya bocor. | Cedera berat dan berpotensi mematikan untuk staf dan berdampak pada berkurangnya jam kerja normal secara signifikan. | Dampak gangguan layanan berpengaruh pada sebagian besar nasabah serta terjadi pada wilayah yang lebih luas. Contoh OCR: seluruh pipeline pembiayaan terhenti >24 jam; keputusan kredit tidak dapat dikeluarkan.
Major to Catastrophic | 5 | > Rp 10 Miliar | - Insiden keamanan TI yang berdampak pada keseluruhan sistem atau sejumlah besar data nasabah. - Ransomware menyebar ke seluruh infrastruktur termasuk backup (CYB-006 + INF-003). - Eksfiltrasi massal seluruh database nasabah oleh insider (ISR-004 + CYB-007). - Denda UU PDP 2% pendapatan tahunan; estimasi eksposur Rp 10–100 Miliar. | Pemberitaan negatif yang sudah menyebar di semua media utama maupun media sosial secara nasional dan internasional. Krisis kepercayaan publik. Berpotensi kehilangan izin operasional. | Berpotensi teguran tertulis dari regulator dan diikuti dengan suspend kegiatan bisnis secara menyeluruh. Pelanggaran UU PDP Pasal 67 (sanksi pidana bagi pejabat yang bertanggung jawab). Pelaporan wajib ke Kominfo dan OJK. | Adanya proses peradilan class action terhadap bank atas pelanggaran sangat besar. Sanksi pidana bagi Direksi. | Kematian dan/atau dampak yang lebih serius pada kehidupan staf dan berdampak pada operasional bank secara keseluruhan. | Dampak gangguan layanan berpengaruh pada semua nasabah serta terjadi secara nasional. Seluruh layanan digital terhenti. Contoh OCR: kebocoran data seluruh portofolio pembiayaan aktif BSI.
b. Frekuensi (Likelihood)
Penilaian likelihood mengacu pada tabel:
Scoring & Rating | Score | Frekuensi Perbankan (Umum) | Periode Kejadian |  | Konteks Sistem OCR Pembiayaan AI — Penerapan pada Risk Register
Kecil kemungkinan / Very Rare | 1 | Sangat jarang terjadi — hampir tidak pernah dalam siklus operasional normal. Kontrol yang ada sangat efektif. | Kemungkinan dapat terjadi > 1 tahun sekali |  | Kondisi setelah mitigasi penuh diterapkan. Contoh: hardcoded credentials di Git setelah vault & scanning aktif (TEC-004 Residual L=1); akses admin setelah PAM JIT diterapkan (ISR-004 Residual L=1); SQL Injection setelah WAF + parameterized query (CYB-003 Residual L=1). Seluruh risiko di Risk Register berada di L=1 pada skor residual setelah mitigasi.
Jarang / Rare | 2 | Jarang terjadi namun tidak dapat dikesampingkan. Kontrol sudah memadai namun belum sepenuhnya mengeliminasi kemungkinan. | Kemungkinan dapat terjadi > 6 bln dan ≤ 1 thn |  | Risk ID dengan L=2 pada inherent: STR-004 (technology obsolescence), INF-004 (misconfiguration), PVR-004 (DSR management), CYB-005 (SSRF), MDL-003 (dokumentasi model). Juga menjadi current risk setelah kontrol parsial: UXR-001/002/003/004, MDL-004, STR-004 (Current L=2).
Kadang-kadang / Sometime | 3 | Realistis dan berpotensi terjadi dalam siklus operasional normal. Mayoritas risiko OCR Pembiayaan berada di level ini sebelum mitigasi dilakukan. | Kemungkinan dapat terjadi > 3 bln dan ≤ 6 bln |  | Risk ID terbanyak: ISR-001/002/003/004/005 (Inherent L=3), CYB-001/002/003/004/005/006/007/008 (L=3), PVR-001/002/003 (L=3), MDL-001/002/004 (L=3), AI-004 (L=3), CMP-001/002 (L=3), INF-003 (L=3), STR-001/002/003 (L=3), UXR-001/002/003/004 (L=3). Total: 35+ dari 40 risk berada di L=3 inherent.
Sering / Often | 4 | Sering terjadi dalam tahun berjalan. Kontrol yang ada belum cukup menekan kemungkinan kejadian. Perlu tindakan mitigasi segera. | Kemungkinan dapat terjadi > 1 bln dan ≤ 3 bln |  | Risk ID dengan L=4 pada inherent: TEC-001 (Gemini accuracy, L=4), TEC-002 (system availability, L=4), TEC-003 (Gemini traffic/down, L=4), ISR-005 (security monitoring gap, L=4 inherent & current), INF-001 (VM failure, L=4). Risiko availability dan monitoring adalah yang paling tinggi likelihood-nya.
Sangat sering / Very Often | 5 | Hampir pasti terjadi secara rutin. Dalam konteks OCR Pembiayaan, tidak ada risk ID yang berada di L=5 — namun level ini didefinisikan sebagai batas atas skala untuk kebutuhan dokumentasi dan referensi apabila muncul kondisi baru. | Kemungkinan dapat terjadi ≤ 1 bln |  | Tidak ada Risk ID di file yang berada pada L=5 (inherent, current, maupun residual). Level ini digunakan sebagai batas definisi skala. Contoh hipotetis: sistem dioperasikan tanpa firewall dan enkripsi sama sekali, atau Gemini Engine dipaksa berjalan tanpa circuit breaker di saat peak season dengan volume 10x normal.
c. Risk Level = Likelihood × Impact (lihat sheet Risk Matrix untuk pemetaan lengkap)
Score | Rating |  | Contoh Risk ID OCR Pembiayaan
1–3 | Very Low |  | Accept / Monitor berkala (tahunan). | Residual risk setelah mitigasi penuh: TEC-004(5), TEC-006(5), STR-004(3), MDL-003(3), PVR-004(3).
4–8 | Low |  | Monitor / Review minimal 6 bulan. Tindakan perbaikan dijadwalkan jangka menengah. | Current risk: STR-001(9→setelah kontrol lebih baik), UXR-001–004(9), MDL-004(9), PVR-002(9). Residual: STR-001/002/003(6), TEC-001/002/003(6), UXR-001(6).
9–14 | Moderate |  | Reduce / Treat dalam 3–6 bulan. Eskalasi ke Head of Unit. Action plan wajib. | Current risk mayoritas: ISR-001–004(12), CYB-001–008(12), PVR-001(12), CMP-001–002(12), AI-004(12), MDL-001/002(12), INF-001(12), TEC-001(12), STR-002(12), ISR-005(12).
15–19 | High |  | Reduce Segera dalam 1–3 bulan. Eskalasi ke Direktur terkait. Laporan ke Risk Committee. | Inherent risk mayoritas: ISR-001–005(15), CYB-001–008(15), PVR-001/003(15), CMP-001–002(15), AI-004(15), MDL-001/002(15), TEC-004/006(15), INF-003(15).
20–25 | Very High |  | Immediate Action < 30 hari. Eskalasi langsung ke Direksi. Pertimbangkan moratorium fitur. | Inherent risk tertinggi di file: TEC-002(20), TEC-003(20), ISR-005(20), INF-001(20). Seluruhnya HARUS dimitigasi sebelum go-live.

## Risk Matrix
RISK MATRIX — OCR PEMBIAYAAN BERBASIS AI ¦ Dokumen: RISK-OCR-2027
| Risk Grading Matrix (Inherent Risk) |  | Impact |  |  |  |  | Legend:
|  |  | Insignificant (1) | Minor (2) | Moderate (3) | Significant (4) | Major to Catastrophic (5) | Very Low | 1-3
| Likelihood | Kecil kemungkinan/ Very Rare (1) | Very Low (1) | Very Low (2) | Very Low (3) | Low (4) | Low (5) | Low | 4-8
|  | Jarang/Rare (2) | Very Low (2) | Low (4) | Low (6) | Low (8) STR-004 PVR-004 MDL-003 | Moderate (10) CYB-005 INF-004 | Moderate | 9-14
|  | Kadang-kadang/Sometime (3) | Very Low (3) | Low (6) | Moderate (9) | Moderate (12) STR-001 STR-003 PVR-002 MDL-004 UXR-001 UXR-002 UXR-003 UXR-004 | High (15) STR-002 TEC-004 TEC-006 ISR-001 ISR-002 ISR-003 ISR-004 CYB-001 CYB-002 CYB-003 CYB-004 CYB-006 CYB-007 CYB-008 PVR-001 PVR-003 AI-004 MDL-002 MDL-001 CMP-001 CMP-002 INF-003 | High | 15-19
|  | Sering/Often (4) | Low (4) | Low (8) | Moderate (12) | High (16) TEC-001 | Very High (20) TEC-002 TEC-003 ISR-005 INF-001 | Very High | 20-25
|  | Sangat sering/Very Often (5) | Low (5) | Moderate (10) | High (15) | Very High (20) | Very High (25)
| Risk Grading Matrix (Current Risk — After Existing Control) |  | Impact
|  |  | Insignificant (1) | Minor (2) | Moderate (3) | Significant (4) | Major to Catastrophic (5)
| Likelihood | Kecil kemungkinan/ Very Rare (1) | Very Low (1) | Very Low (2) | Very Low (3) | Low (4) | Low (5)
|  | Jarang/Rare (2) | Very Low (2) | Low (4) | Low (6) STR-004 PVR-004 MDL-003 | Low (8) CYB-005 INF-004 | Moderate (10)
|  | Kadang-kadang/Sometime (3) | Very Low (3) | Low (6) | Moderate (9) STR-001 STR-003 PVR-002 MDL-004 UXR-001 UXR-002 UXR-003 | Moderate (12) STR-002 TEC-001 TEC-002 TEC-004 TEC-006 ISR-001 ISR-002 ISR-003 ISR-004 CYB-001 CYB-002 CYB-003 CYB-004 CYB-006 CYB-007 CYB-008 PVR-001 PVR-003 AI-004 MDL-002 MDL-001 CMP-001 CMP-002 INF-001 INF-003 UXR-004 | High (15) TEC-003
|  | Sering/Often (4) | Low (4) | Low (8) | Moderate (12) ISR-005 | High (16) | Very High (20)
|  | Sangat sering/Very Often (5) | Low (5) | Moderate (10) | High (15) | Very High (20) | Very High (25)
| Risk Grading Matrix (Residual Risk — After Mitigation) |  | Impact
|  |  | Insignificant (1) | Minor (2) | Moderate (3) | Significant (4) | Major to Catastrophic (5)
| Likelihood | Kecil kemungkinan/ Very Rare (1) | Very Low (1) | Very Low (2) | Very Low (3) STR-004 CYB-005 PVR-004 MDL-003 | Low (4) CYB-003 CYB-004 CYB-008 INF-004 | Low (5) TEC-004 TEC-006 ISR-001 ISR-002 ISR-003 ISR-004 CYB-001 CYB-002 CYB-006 CYB-007 PVR-001 PVR-003 AI-004 MDL-002 MDL-001 CMP-001 CMP-002 INF-001 INF-003
|  | Jarang/Rare (2) | Very Low (2) | Low (4) STR-003 PVR-002 MDL-004 UXR-002 UXR-003 UXR-004 | Low (6) STR-001 STR-002 TEC-001 TEC-002 TEC-003 ISR-005 UXR-001 | Low (8) | Moderate (10)
|  | Kadang-kadang/Sometime (3) | Very Low (3) | Low (6) | Moderate (9) | Moderate (12) | High (15)
|  | Sering/Often (4) | Low (4) | Low (8) | Moderate (12) | High (16) | Very High (20)
|  | Sangat sering/Very Often (5) | Low (5) | Moderate (10) | High (15) | Very High (20) | Very High (25)